## Checkliste
Benötigte Unterlagen
GDPDU Datei
BWA/SuSa
IC Abstimmung
OP Liste Forderungen LuL
Neue Rechtsstreite
Anstehende Betriebsprüfungen (Steuer)

## KPI
Lucanet
Project: Tiefbau
| Sheetname: KPI |  |  | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | FC | FC | FC | FC | FC | FC | FC | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
 | time axis 2022-01-01 to 2030-12-01
 | time axis 2022-01-31 to 2030-12-31
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Koldewei GmbH & Co. KG
Datenebene | IST
Bewertungsebene | Anpassungen im Einzelabschluss
Spaltendefinition | Konto |  |  | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Buchungsdatum | time axis 2022-01-01 to 2030-12-01
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Leistungskennzahlen
|  |  | Geleistete_Stunden | 2535.25 | 4664.75 | 6554.5 | 5829.25 | 6810.5 | 7222.5 | 6125.25 | 6787.5 | 7795 | 5938.25 | 6855.75 | 2967.75 | 3051 | 4487.75 | 6203.75 | 5458.25 | 5835.75 | 7047.75 | 3445.75 | 7276 | 6641.75 | 5181.5 | 6176.75 | 3262 | 2013.25 | 3823 | 5308.75 | 6169.775 | 5612.25 | 6028.5 | 4134 | 6262.5 | 6789.75 | 6263 | 5847.25 | 3951.5 | 2372.25 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Auftragsbestand | 5095773 | 6016568 | 5751080 | 7336109 | 6715406 | 7621974 | 7756506 | 6981465 | 5880263 | 6921521 | 5510439 | 4330305 | 4321936 | 4026283 | 6174196 | 5395930 | 8319301 | 8764539 | 9514014 | 9070443 | 7186613 | 7545091 | 5277997 | 3890723 | 4403997 | 5539180 | 7174861 | 15978900 | 15939721 | 14734168 | 15181612 | 13953399 | 14078010 | 12191747 | 8966656 | 11276552 | 10951183 | 12112666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bewertung HF
|  | 0 | HF gem. HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HF gem. PoC | 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0
|  |  | Delta HF zu PoC | 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
Mitarbeiteranzahl (Köpfe)
|  | 0 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. +techn. Angestellte | 2022-01-01: 7; 2022-02-01: 8; 2022-03-01: 8; 2022-04-01: 8; 2022-05-01: 8; 2022-06-01: 8; 2022-07-01: 8; 2022-08-01: 9; 2022-09-01: 9; 2022-10-01: 9; 2022-11-01: 9; 2022-12-01: 9; 2023-01-01: 9; 2023-02-01: 9; 2023-03-01: 9; 2023-04-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 9; 2023-07-01: 9; 2023-08-01: 9; 2023-09-01: 9; 2023-10-01: 9; 2023-11-01: 9; 2023-12-01: 9; 2024-01-01: 9; 2024-02-01: 9; 2024-03-01: 9; 2024-04-01: 9; 2024-05-01: 9; 2024-06-01: 9; 2024-07-01: 9; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 10; 2025-02-01: 11
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2022-01-01: 46; 2022-02-01: 46; 2022-03-01: 46; 2022-04-01: 46; 2022-05-01: 45; 2022-06-01: 45; 2022-07-01: 44; 2022-08-01: 45; 2022-09-01: 45; 2022-10-01: 45; 2022-11-01: 44; 2022-12-01: 42; 2023-01-01: 42; 2023-02-01: 41; 2023-03-01: 41; 2023-04-01: 40; 2023-05-01: 38; 2023-06-01: 38; 2023-07-01: 36; 2023-08-01: 39; 2023-09-01: 38; 2023-10-01: 38; 2023-11-01: 39; 2023-12-01: 38; 2024-01-01: 38; 2024-02-01: 37; 2024-03-01: 37; 2024-04-01: 37; 2024-05-01: 37; 2024-06-01: 37; 2024-07-01: 38; 2024-08-01: 38; 2024-09-01: 36; 2024-10-01: 36; 2024-11-01: 36; 2024-12-01: 35; 2025-01-01: 37; 2025-02-01: 37
|  | 0 | Auszubildende / Student | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitarbeiteranzahl (VZK)
|  | 0 | Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. +techn. Angestellte | 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-12-01: 9.3
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0
|  | 0 | Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veränderungen Mitarbeter
|  | 0 | Eintritte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Austritte | 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 1; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 1; 2022-05-01: 1; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 1; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 1; 2022-12-01: 3; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 1; 2023-03-01: 2; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 2; 2023-06-01: 1; 2023-07-01: 2; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 2; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 1; 2024-03-01: 1; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 2; 2024-12-01: 1; 2025-02-01: 1

## Avale
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme | Freie Avallinie
Koldewei | R+ V | 900000 | 743018 | 156982
Koldewei | VHV | 332670 | 332670 | 0
Koldewei | VHV | 200000 | 1244053.15 | 200000

## Finanzierungen
Gesellschaft | Kreditgeber | Fälligkeit | Valuta
Koldewei | Santander | 2026-02-01 | 30036.92
Koldewei | Santander | 2026-03-01 | 30512.52
Koldewei | Santander | 2026-06-01 | 42527.56

## Qualitatives Reporting
Bitte das monatliche Reporting um die unten aufgelisteten qualitativen Angaben erweitern.
Qualitatives Reporting | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Auftragslage/Auftragseingang
Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung
Operativer Verlauf des aktuellen Monats
Wesentliche Veränderungen der G&V/Bilanz Posten
Sonstiges/Besonderheiten

## Baustellenreporting 2025-02 alt
[8 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Auftragsbestand |  | 23%
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Auftraggeber | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  |  | Mat./Fremdl. | Zuschalg
Koldewei | 2025-02-01 | 3417 | Erschließung B-Plan Nr. 28 Westeracker in Weyhe - Endausbau 2023 | Kreissparkasse Syke | Gewerblich | Strasse | laufend | 690000 | 230000 | 801086.27 | 875336 | 866585 |  | 74249.73 | 8.482% |  | 44664 | 599758.99 | 201327.28
Koldewei | 2025-02-01 | 3501 | Erschließung B-Plan Nr. 242 "BG Bargup" in Ganderkesee | Place 2B Projekt GmbH | Gewerblich | Strasse | laufend | 230000 | 10000 | 181110.06 | 226900 | 210000 | 216946 | 45789.94 | 10.32% |  | 13100 | 128923.06 | 52187
Koldewei | 2025-02-01 | 3512 | Erschließung B-Plan Nr. 112 Südliches Brookfeld Los 3 + 4 Ausbau 2024 | KSG Wittlage mbH | Öffentlich | Strasse | laufend | 270000 |  | 94736 | 105000 | 94000 | 98560 | 10264 | 5.042% |  | 165000 | 70586 | 24150
Koldewei | 2025-02-01 | 3607 | Erschl. BG Nr. 41 südl.Kreisbahnstr./westl.Wittelsbach - Endausbau | S-Immobilien Entwicklung GmbH | Gewerblich | Strasse |  | 275000 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 275000 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3703 | Endausbau B-Plan Nr. 36 Hubertusgärten - Quernheim | Henrik Oevermann | Gewerblich | Strasse |  | 93277 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 93277 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3710 | Regenrückhaltebecken Kronenring in Espelkamp | Stadtwerke Espelkmap AöR | Öffentlich | Kanal | Schlussgerechnet | 159514.96 | 27000 | 131087.61 | 185867.88 | 171112 | 179175 | 54780.27 | 15.01% |  | 647.08 | 83338 | 42749.6124
Koldewei | 2025-02-01 | 3717 | FLI Mariensee/Mecklenhorst - Errichtung Silagelagerfläche | Staatliches Baumanagement NI | Öffentlich | Erschließung | laufend | 750416 | 16462 | 578347.65 | 541155 | 525000 | 466155 | -37192.65 | -3.692% |  | 225723 | 453882 | 124465.65
Koldewei | 2025-02-01 | 3742 | Neubau Windpark Senden - WEA 1-2 | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | Gewerblich | Windrad | laufend | 515456 | 149000 | 732488 | 860000 | 735000 | 737800 | 127512 | 7.98% |  | -195544 | 534688 | 197800
Koldewei | 2025-02-01 | 3748 | Fahrbahnerneuerung B 214 Pennigsehl | NLStBV GB Nienburg | Öffentlich | Strasse | laufend | 1415712 |  | 1246470.78 | 1167786 |  | 1117786 | -78684.78 | -3.443% |  | 247926 | 977880 | 268590.78
Koldewei | 2025-02-01 | 3758 | Endausbau BG Am dicken Sünder in Neuenkirchen | Gemeinde Neuenkirchen + KSK | Öffentlich | Strasse | laufend | 435629 |  | 446757 | 360000 |  | 337264 | -86757 | -12.44% |  | 75629 | 363957 | 82800
Koldewei | 2025-02-01 | 3759 | Endausbau BG Zum Oberdorf in Affinghausen | Gemeinde Affinghausen | Öffentlich | Strasse | laufend | 114844 |  | 101831 | 90100 | 84000 | 79947 | -11731 | -6.899% |  | 24744 | 81108 | 20723
Koldewei | 2025-02-01 | 3770 | Rahmenvereinbarung für Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen | Flecken Steyerberg | Öffentlich | Strasse | laufend | 190200 |  | 44401.49 | 126163 | 89000 | 126163 | 81761.51 | 32.4% | Material vom Bauhof eingesetzt | 64037 | 15384 | 29017.49
Koldewei | 2025-02-01 | 3777 | Erweiterung Lagerflächen Torfwerk Meiners in Borstel | Heimdall Immob. Gmbh & Co. KG | Gewerblich | Strasse | Schlussgerechnet | 321134 |  | 351811.39 | 350793 | 350793 |  | -1018.39 | -0.2903% |  | -29659 | 271129 | 80682.39
Koldewei | 2025-02-01 | 3779 | Windpark Steyerberg - Wegebauarbeiten | Alterric Deutschland GmbH | Gewerblich | Windrad | laufend | 1819425 | 515000 | 1997966 | 2285000 | 2141231 | 2130640 | 287034 | 6.5% |  | 49425 | 1472416 | 525550
Koldewei | 2025-02-01 | 3780 | Umbau Entlastungskanal RÜB Baronia in Rahden | Abwasserentsorgung Stadt Rahden | Öffentlich | Kanal | laufend | 83950 |  | 48146.8 | 63760 | 62195.25 | 60790 | 15613.2 | 12.54% |  | 20190 | 33482 | 14664.8
Koldewei | 2025-02-01 | 3781 | Umgestaltung Hoffläche Werk Calveslage mit RRB - 1.BA | ForFarmers Langförden GmbH | Gewerblich | Strasse | laufend | 281642 | 87188 | 230276 | 325000 | 290318 | 319016 | 94724 | 14.71% |  | 43830 | 155526 | 74750
Koldewei | 2025-02-01 | 3783 | Endausbau "An der Flachsbäke" und "Uhlandstraße" | Stadt Wildeshausen | Öffentlich | Strasse | laufend | 156900.41 |  | 169391 | 146200 |  | 140091 | -23191 | -8.1% |  | 10700.41 | 135765 | 33626
Koldewei | 2025-02-01 | 3800 | Kleinaufträge 2024 | Diverse | Öffentlich | Strasse |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3804 | Erschließung Baugebiet "Mühlenweg Wähaus-Ehring" in Rehden | Samtgemeinde Rehden | Öffentlich | Erschließung | laufend | 697946.73 |  | 439577 | 590000 | 560500 | 570047 | 150423 | 12.97% |  | 107946.73 | 303877 | 135700
Koldewei | 2025-02-01 | 3806 | Ersatzneubau Brücke Ströhen-Süd BV 5/23 | Konrad Leymann GmbH & Co. KG | Gewerblich | Strasse | laufend | 34982 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 34982 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3811 | Windpark Sebbenhausen-Schweringen Erdarbeiten und Zuwegung | NeXtWind Bau GmbH | Gewerblich | Windrad | laufend | 1816695.25 | 95000 | 1439898 | 1591000 |  | 1516510 | 151102 | 4.862% |  | 320695.25 | 1073968 | 365930
Koldewei | 2025-02-01 | 3813 | Windpark Lügde - Sabbenhausen Kranstell- und Wegebau | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | Gewerblich | Windrad | laufend | 7697085 | 185000 | 4979896 | 5995000 |  | 5854240 | 1015104 | 8.567% |  | 1887085 | 3601046 | 1378850
Koldewei | 2025-02-01 | 3821 | Windpark Kuppendorf - Herstellung WEA 1 | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | Gewerblich | Windrad | laufend | 202543 |  | 181606.65 | 223055 |  | 190055 | 41448.35 | 10.03% |  | -20512 | 130304 | 51302.65
Koldewei | 2025-02-01 | 3826 | Neubau Betriebsgelände Hertzstraße in Hoya - Tiefbauarbeiten | Dietmar Dunkhorst | Gewerblich | Erschließung | laufend | 248142 |  | 178232.5 | 213750 | 199858 | 198752 | 35517.5 | 8.61% |  | 34392 | 129070 | 49162.5
Koldewei | 2025-02-01 | 3829 | Erschließung B-Plan Nr. 88 "In der Maate III" Bad Essen | Schmieding Immobilien GmbH | Gewerblich | Erschließung | Teilschlussgerechnet | 821951 | 1425 | 359014.88 | 516556 | 467483 |  | 157541.12 | 30.5% |  | 306820 | 240207 | 118807.88
Koldewei | 2025-02-01 | 3832 | Erneuerung Bremer Weg in Stuhr | Gemeinde Stuhr | Öffentlich | Strasse | laufend | 258780.8 |  | 189997.54 | 191198 |  | 187198 | 1200.46 | 0.3172% |  | 67582.8 | 146022 | 43975.54
Koldewei | 2025-02-01 | 3833 | Neubau Busbetriebswerkstatt - Am Bahnhof in Harpstedt | Delmenhorst-Harpstedter Eisenb. | Gewerblich | Erschließung | laufend | 701289 |  | 172570 | 240000 |  | 235593 | 67430 | 14.18% |  | 461289 | 117370 | 55200
Koldewei | 2025-02-01 | 3836 | Sanierung Hoffläche Ladestraße 2 in Dinklage | H. Bröring GmbH & Co. KG | Gewerblich | Strasse | laufend | 95719 | 45768 | 111554.59 | 182133 | 163919 | 162134 | 70578.41 | 20.5% |  | -40646 | 69664 | 41890.59
Koldewei | 2025-02-01 | 3844 | Teilausbau der Schulstraße in Balge - Straßen- und Kanalbauarbeiten | Gemeinde Balge | Öffentlich | Strasse | laufend | 125648.74 |  | 41036.59 | 34133 |  | 26133 | -6903.59 | -11.46% |  | 91515.74 | 33186 | 7850.59
Koldewei | 2025-02-01 | 3848 | Erweiterung Betriebsgelände Schlesselmann in Graue | Schlesselmann GmbH & Co. KG | Gewerblich | Erschließung | laufend | 853450.83 |  | 475245.69 | 520003 |  | 489503 | 44757.31 | 4.434% |  | 333447.83 | 355645 | 119600.69
Koldewei | 2025-02-01 | 3850 | Fahrbahnsanierung K 39 / K 41 Darlaten | NLStBV GB Nienburg | Öffentlich | Strasse | laufend | 268709.22 |  | 243248.33 | 240171 |  | 234171 | -3077.33 | -0.6488% |  | 28538.22 | 188009 | 55239.33
Koldewei | 2025-02-01 | 3852 | Straßenbaumaßnahme Forstweg in Nienburg | Stadt Nienburg | Öffentlich | Strasse | laufend | 219391 |  | 6152 | 10000 |  |  | 3848 | 38.48% |  | 209391 | 3852 | 2300
Koldewei | 2025-02-01 | 3853 | Überbau der Fahrbahn "Fesenfelder Straße" Weg 56 OT Nordwohlde | Stadt Bassum | Öffentlich | Strasse | laufend | 642827.94 |  | 461184 | 324800 |  | 321846 | -136384 | -21.09% |  | 318027.94 | 386480 | 74704
Koldewei | 2025-02-01 | 3857 | Flurbereinigung Liebenau BV 2/24 und Binnen BV 1/24 | VTG Sulingen | Öffentlich | Strasse | laufend | 1102092.51 | 12272 | 827350 | 745000 |  | 730435 | -82350 | -5.581% |  | 369364.51 | 656000 | 171350
Koldewei | 2025-02-01 | 3858 | Rückbauarbeiten Windpark Albringhausen | WestWind GmbH & Co. KG | Gewerblich | Windrad | laufend | 25000 |  | 2564 | 6400 |  |  | 3836 | 59.94% |  | 18600 | 1092 | 1472
Koldewei | 2025-02-01 | 3859 | Neubau Siloplatte Wilken Möhring in Balge | Wilken Möhring | Gewerblich | Siloplatte | laufend | 82364 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 82364 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3861 | Flurbereinigung Haendorf-Essen 02/2024 | VTG Sulingen | Öffentlich | Strasse | laufend | 809521.1 |  | 707439 | 595800 |  | 564973 | -111639 | -9.618% |  | 213721.1 | 570405 | 137034
Koldewei | 2025-02-01 | 3862 | Windpark Marklohe - Wohlenhausen WEA 1 - WEA 4 Rückbau | 21.-24. WestWind GmbH & Co. KG | Gewerblich | Windrad | laufend | 593465 |  | 4555 |  |  |  | -4555 | #DIV/0! |  | 593465 | 4555 | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3863 | Fahrbahnerneuerung B 6 Ochtmannien-Nenndorf | NLStBV GB Nienburg | Öffentlich | Strasse | laufend | 1098940.55 | 3088 | 885462.4 | 890180 |  | 845180 | 4717.6 | 0.2719% |  | 211848.55 | 680721 | 204741.4
Koldewei | 2025-02-01 | 3864 | Flurbereinigung Binnen BV 02/2024 | VTG Sulingen | Öffentlich | Strasse | laufend | 762455.5 | 2300 | 616606 | 605500 |  | 580654 | -11106 | -0.9363% |  | 159255.5 | 477341 | 139265
Koldewei | 2025-02-01 | 3870 | Neubau Werkstattgebäude - Werksgelände 1 in Nortrup - Tiefbau | The Family Butchers | Gewerblich | Erschließung | laufend | 359458.95 | 93384.37 | 121841 | 134000 |  | 109789 | 12159 | 4.988% |  | 318843.32 | 91021 | 30820
Koldewei | 2025-02-01 | 3872 | Neubau Zufahrt Betriebswege - Betriebsstelle Krähe in Nienburg | NFA Seesen | Öffentlich | Strasse | laufend | 58621.5 |  | 18177 | 27400 |  | 25629 | 9223 | 17.39% |  | 31221.5 | 11875 | 6302
Koldewei | 2025-02-01 | 3873 | Erschließung Hörster Heide 2 in Neuenkirchen Vörden | Gemeinde Neuenkirchen-Vörden | Öffentlich | Erschließung | laufend | 320745 |  | 57900 | 130000 |  | 125000 | 72100 | 28.27% |  | 190745 | 28000 | 29900
Koldewei | 2025-02-01 | 3874 | Fahrbahnerneuerungen Scheibenwiese und Stettiner Straße Hoya | Stadt Hoya | Öffentlich | Strasse | laufend | 79443 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 79443 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3876 | Herstellung einer Gasleitung in Dörpel / Eydelstedt | HKL Biogas GmbH & Co. KG | Gewerblich | Erschließung | laufend | 465613.5 |  | 177777.8 | 274360 |  | 274360 | 96582.2 | 17.6% |  | 191253.5 | 114675 | 63102.8
Koldewei | 2025-02-01 | 3877 | Sanierung Uhrlaubstraße in Nienburg - Straßenbauarbeiten | Stadt Nienburg/Weser | Öffentlich | Strasse | laufend | 87569 |  | 200 |  |  |  | -200 | #DIV/0! |  | 87569 | 200 | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3878 | Sanierung Südstraße - Teilstück 1.BA - Asphaltbauarbeiten | Stadt Sulingen | Öffentlich | Strasse | laufend | 60994 | 8871 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 69865 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 3879 | Sanierung der Straße "Siedener Bruch" in Borstel - Straßenbau | Gemeinde Borstel | Öffentlich | Strasse | Schlussgerechnet | 63640 |  | 50515.35 | 62245 | 57900 | 62245 | 11729.65 | 9.422% |  | 1395 | 36199 | 14316.35
Koldewei | 2025-02-01 | 25000BL | Diverse Kleinaufträge bis 10.000,00 € | Diverse | Öffentlich | Strasse | laufend |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25001FM | Fahrbahnerhaltungsmaßnahme LK NI K 14 Mellinghausen | NLStBV GB Nienburg | Öffentlich | Strasse | laufend | 1316766.81 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 1316766.81 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25002FM | Asphaltierung Wirtschaftswege in Bohmte | Wiechert GmbH | Gewerblich | Strasse | laufend | 187000 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 187000 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25003RC | Windpark Hustedt - Herstellung Zufahrten, Kranstellflächen, Fundamente | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | Gewerblich | Windrad | laufend | 394260 |  | 131290 | 228000 |  | 228000 | 96710 | 21.21% |  | 166260 | 78850 | 52440
Koldewei | 2025-02-01 | 25004RC | Windpark Harsewinkel Herstellung Zufahrten und Kranstellflächen | WestWind GmbH & Co. KG | Gewerblich | Windrad | laufend | 604728.5 |  | 41841 | 50000 |  |  | 8159 | 16.32% |  | 554728.5 | 30341 | 11500
Koldewei | 2025-02-01 | 25005FM | Straßenreparaturarbeiten in der Gemeinde Mellinghausen | Samtgemeinde Siedenburg | Öffentlich | Strasse | laufend | 173919 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 173919 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25006AH | Erschließung B-Plan 123 Wohngebiet Stadt II in Sulingen | STEG Sulingen + WV Sulingen | Öffentlich | Erschließung | laufend | 469041.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 469041.16 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25007MF | Herstellung Zuwegung WP Wagenfeld / Klinik Borwede | Wiechert GmbH | Gewerblich | Strasse | laufend | 56153.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56153.75 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25008MF | Hofsanierung Meisterweg 14 in Minden | Angela und Fred Hölters | Gewerblich | Siloplatte | laufend | 36925.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 36925.5 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25009MF | Herstellung Fahrsiloanlage in Leese | Wrede-Twachtmann GbR | Gewerblich | Siloplatte | laufend | 60289 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 60289 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25010MF | Sanierung PM2 Regenwasser-Druckleitung zur Weser | Smurfit Westrock GmbH | Gewerblich | Kanal | laufend | 84677.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 84677.5 |  | 0
Koldewei | 2025-02-01 | 25011HL | Archäologische Begleitung - Mehringen/Ubbendorf | ArcheaoFirm | Gewerblich | Erschließung | laufend | 5000 |  | 4300 | 4500 |  |  | 200 | 4.444% |  | 500 |  | 1035
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 22334244.88 | 7068894.25

## Baustellenreporting 02-2025
[7 empty] | Baustellenadresse | [12 empty] | Ist Vollkosten bestehend aus |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  |  | Kommentare | Synergien
Firma | OID (Automatisch) | Stand | Kostenstelle | Projektname | Kunde | Kundensegment | Straße | Postleitzahl | Stadt | Kundenart | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Startdatum | Enddatum | Auftragssumme | Nachtragssumme | Ist Vollkosten | IST Materialkosten | IST Personalkosten | IST Maschinenkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge | Auftragsbestand |  | Synergieprojekt | Beteiligtes Unternehmen | OID (Automatisch) | Art der Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3417 | Erschließung B-Plan Nr. 28 Westeracker in Weyhe - Endausbau 2023 | Kreissparkasse Syke | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 690000 | 230000 | 801086.27 |  |  |  | 875336 | 866585 |  | 74249.73 | 8.482% | 44664
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3501 | Erschließung B-Plan Nr. 242 "BG Bargup" in Ganderkesee | Place 2B Projekt GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 230000 | 10000 | 181110.06 |  |  |  | 226900 | 210000 | 216946 | 45789.94 | 10.32% | 13100
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3512 | Erschließung B-Plan Nr. 112 Südliches Brookfeld Los 3 + 4 Ausbau 2024 | KSG Wittlage mbH | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 270000 |  | 94736 |  |  |  | 105000 | 94000 | 98560 | 10264 | 5.042% | 165000
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3607 | Erschl. BG Nr. 41 südl.Kreisbahnstr./westl.Wittelsbach - Endausbau | S-Immobilien Entwicklung GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Strasse | [5 empty] | 275000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 275000
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3703 | Endausbau B-Plan Nr. 36 Hubertusgärten - Quernheim | Henrik Oevermann | [5 empty] | Gewerblich | Strasse | [5 empty] | 93277 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 93277
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3710 | Regenrückhaltebecken Kronenring in Espelkamp | Stadtwerke Espelkmap AöR | [5 empty] | Öffentlich | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 159514.96 | 27000 | 131087.61 |  |  |  | 185867.88 | 171112 | 179175 | 54780.27 | 15.01% | 647.08
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3717 | FLI Mariensee/Mecklenhorst - Errichtung Silagelagerfläche | Staatliches Baumanagement NI | [5 empty] | Öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 750416 | 16462 | 578347.65 |  |  |  | 541155 | 525000 | 466155 | -37192.65 | -3.692% | 225723
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3742 | Neubau Windpark Senden - WEA 1-2 | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 515456 | 149000 | 732488 |  |  |  | 860000 | 735000 | 737800 | 127512 | 7.98% | -195544
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3748 | Fahrbahnerneuerung B 214 Pennigsehl | NLStBV GB Nienburg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 1415712 |  | 1246470.78 |  |  |  | 1167786 |  | 1117786 | -78684.78 | -3.443% | 247926
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3758 | Endausbau BG Am dicken Sünder in Neuenkirchen | Gemeinde Neuenkirchen + KSK | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 435629 |  | 446757 |  |  |  | 360000 |  | 337264 | -86757 | -12.44% | 75629
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3759 | Endausbau BG Zum Oberdorf in Affinghausen | Gemeinde Affinghausen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 114844 |  | 101831 |  |  |  | 90100 | 84000 | 79947 | -11731 | -6.899% | 24744
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3770 | Rahmenvereinbarung für Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen | Flecken Steyerberg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 190200 |  | 44401.49 |  |  |  | 126163 | 89000 | 126163 | 81761.51 | 32.4% | 64037
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3777 | Erweiterung Lagerflächen Torfwerk Meiners in Borstel | Heimdall Immob. Gmbh & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 321134 |  | 351811.39 |  |  |  | 350793 | 350793 |  | -1018.39 | -0.2903% | -29659
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3779 | Windpark Steyerberg - Wegebauarbeiten | Alterric Deutschland GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 1819425 | 515000 | 1997966 |  |  |  | 2285000 | 2141231 | 2130640 | 287034 | 6.5% | 49425
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3780 | Umbau Entlastungskanal RÜB Baronia in Rahden | Abwasserentsorgung Stadt Rahden | [5 empty] | Öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 83950 |  | 48146.8 |  |  |  | 63760 | 62195.25 | 60790 | 15613.2 | 12.54% | 20190
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3781 | Umgestaltung Hoffläche Werk Calveslage mit RRB - 1.BA | ForFarmers Langförden GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 281642 | 87188 | 230276 |  |  |  | 325000 | 290318 | 319016 | 94724 | 14.71% | 43830
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3783 | Endausbau "An der Flachsbäke" und "Uhlandstraße" | Stadt Wildeshausen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 156900.41 |  | 169391 |  |  |  | 146200 |  | 140091 | -23191 | -8.1% | 10700.41
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3800 | Kleinaufträge 2024 | Diverse | [5 empty] | Öffentlich | Strasse | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3804 | Erschließung Baugebiet "Mühlenweg Wähaus-Ehring" in Rehden | Samtgemeinde Rehden | [5 empty] | Öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 697946.73 |  | 439577 |  |  |  | 590000 | 560500 | 570047 | 150423 | 12.97% | 107946.73
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3806 | Ersatzneubau Brücke Ströhen-Süd BV 5/23 | Konrad Leymann GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 34982 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 34982
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3811 | Windpark Sebbenhausen-Schweringen Erdarbeiten und Zuwegung | NeXtWind Bau GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 1816695.25 | 95000 | 1439898 |  |  |  | 1591000 |  | 1516510 | 151102 | 4.862% | 320695.25
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3813 | Windpark Lügde - Sabbenhausen Kranstell- und Wegebau | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 7697085 | 185000 | 4979896 |  |  |  | 5995000 |  | 5854240 | 1015104 | 8.567% | 1887085
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3821 | Windpark Kuppendorf - Herstellung WEA 1 | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 202543 |  | 181606.65 |  |  |  | 223055 |  | 190055 | 41448.35 | 10.03% | -20512
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3826 | Neubau Betriebsgelände Hertzstraße in Hoya - Tiefbauarbeiten | Dietmar Dunkhorst | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 248142 |  | 178232.5 |  |  |  | 213750 | 199858 | 198752 | 35517.5 | 8.61% | 34392
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3829 | Erschließung B-Plan Nr. 88 "In der Maate III" Bad Essen | Schmieding Immobilien GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 821951 | 1425 | 359014.88 |  |  |  | 516556 | 467483 |  | 157541.12 | 30.5% | 306820
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3832 | Erneuerung Bremer Weg in Stuhr | Gemeinde Stuhr | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 258780.8 |  | 189997.54 |  |  |  | 191198 |  | 187198 | 1200.46 | 0.3172% | 67582.8
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3833 | Neubau Busbetriebswerkstatt - Am Bahnhof in Harpstedt | Delmenhorst-Harpstedter Eisenb. | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 701289 |  | 172570 |  |  |  | 240000 |  | 235593 | 67430 | 14.18% | 461289
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3836 | Sanierung Hoffläche Ladestraße 2 in Dinklage | H. Bröring GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 95719 | 45768 | 111554.59 |  |  |  | 182133 | 163919 | 162134 | 70578.41 | 20.5% | -40646
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3844 | Teilausbau der Schulstraße in Balge - Straßen- und Kanalbauarbeiten | Gemeinde Balge | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 125648.74 |  | 41036.59 |  |  |  | 34133 |  | 26133 | -6903.59 | -11.46% | 91515.74
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3848 | Erweiterung Betriebsgelände Schlesselmann in Graue | Schlesselmann GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 853450.83 |  | 475245.69 |  |  |  | 520003 |  | 489503 | 44757.31 | 4.434% | 333447.83
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3850 | Fahrbahnsanierung K 39 / K 41 Darlaten | NLStBV GB Nienburg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 268709.22 |  | 243248.33 |  |  |  | 240171 |  | 234171 | -3077.33 | -0.6488% | 28538.22
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3852 | Straßenbaumaßnahme Forstweg in Nienburg | Stadt Nienburg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 219391 |  | 6152 |  |  |  | 10000 |  |  | 3848 | 38.48% | 209391
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3853 | Überbau der Fahrbahn "Fesenfelder Straße" Weg 56 OT Nordwohlde | Stadt Bassum | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 642827.94 |  | 461184 |  |  |  | 324800 |  | 321846 | -136384 | -21.09% | 318027.94
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3857 | Flurbereinigung Liebenau BV 2/24 und Binnen BV 1/24 | VTG Sulingen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 1102092.51 | 12272 | 827350 |  |  |  | 745000 |  | 730435 | -82350 | -5.581% | 369364.51
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3858 | Rückbauarbeiten Windpark Albringhausen | WestWind GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 25000 |  | 2564 |  |  |  | 6400 |  |  | 3836 | 59.94% | 18600
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3859 | Neubau Siloplatte Wilken Möhring in Balge | Wilken Möhring | [5 empty] | Gewerblich | Siloplatte |  |  | laufend |  |  | 82364 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 82364
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3861 | Flurbereinigung Haendorf-Essen 02/2024 | VTG Sulingen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 809521.1 |  | 707439 |  |  |  | 595800 |  | 564973 | -111639 | -9.618% | 213721.1
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3862 | Windpark Marklohe - Wohlenhausen WEA 1 - WEA 4 Rückbau | 21.-24. WestWind GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 593465 |  | 4555 | [6 empty] | -4555 | #DIV/0! | 593465
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3863 | Fahrbahnerneuerung B 6 Ochtmannien-Nenndorf | NLStBV GB Nienburg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 1098940.55 | 3088 | 885462.4 |  |  |  | 890180 |  | 845180 | 4717.6 | 0.2719% | 211848.55
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3864 | Flurbereinigung Binnen BV 02/2024 | VTG Sulingen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 762455.5 | 2300 | 616606 |  |  |  | 605500 |  | 580654 | -11106 | -0.9363% | 159255.5
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3870 | Neubau Werkstattgebäude - Werksgelände 1 in Nortrup - Tiefbau | The Family Butchers | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 359458.95 | 93384.37 | 121841 |  |  |  | 134000 |  | 109789 | 12159 | 4.988% | 318843.32
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3872 | Neubau Zufahrt Betriebswege - Betriebsstelle Krähe in Nienburg | NFA Seesen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 58621.5 |  | 18177 |  |  |  | 27400 |  | 25629 | 9223 | 17.39% | 31221.5
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3873 | Erschließung Hörster Heide 2 in Neuenkirchen Vörden | Gemeinde Neuenkirchen-Vörden | [5 empty] | Öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 320745 |  | 57900 |  |  |  | 130000 |  | 125000 | 72100 | 28.27% | 190745
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3874 | Fahrbahnerneuerungen Scheibenwiese und Stettiner Straße Hoya | Stadt Hoya | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 79443 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 79443
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3876 | Herstellung einer Gasleitung in Dörpel / Eydelstedt | HKL Biogas GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 465613.5 |  | 177777.8 |  |  |  | 274360 |  | 274360 | 96582.2 | 17.6% | 191253.5
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3877 | Sanierung Uhrlaubstraße in Nienburg - Straßenbauarbeiten | Stadt Nienburg/Weser | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 87569 |  | 200 | [6 empty] | -200 | #DIV/0! | 87569
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3878 | Sanierung Südstraße - Teilstück 1.BA - Asphaltbauarbeiten | Stadt Sulingen | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 60994 | 8871 | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 69865
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 3879 | Sanierung der Straße "Siedener Bruch" in Borstel - Straßenbau | Gemeinde Borstel | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 63640 |  | 50515.35 |  |  |  | 62245 | 57900 | 62245 | 11729.65 | 9.422% | 1395
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25000BL | Diverse Kleinaufträge bis 10.000,00 € | Diverse | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25001FM | Fahrbahnerhaltungsmaßnahme LK NI K 14 Mellinghausen | NLStBV GB Nienburg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 1316766.81 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 1316766.81
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25002FM | Asphaltierung Wirtschaftswege in Bohmte | Wiechert GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 187000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 187000
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25003RC | Windpark Hustedt - Herstellung Zufahrten, Kranstellflächen, Fundamente | WestWind GmbH & Co. KG + Enercon | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 394260 |  | 131290 |  |  |  | 228000 |  | 228000 | 96710 | 21.21% | 166260
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25004RC | Windpark Harsewinkel Herstellung Zufahrten und Kranstellflächen | WestWind GmbH & Co. KG | [5 empty] | Gewerblich | Windrad |  |  | laufend |  |  | 604728.5 |  | 41841 |  |  |  | 50000 |  |  | 8159 | 16.32% | 554728.5
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25005FM | Straßenreparaturarbeiten in der Gemeinde Mellinghausen | Samtgemeinde Siedenburg | [5 empty] | Öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 173919 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 173919
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25006AH | Erschließung B-Plan 123 Wohngebiet Stadt II in Sulingen | STEG Sulingen + WV Sulingen | [5 empty] | Öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 469041.16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 469041.16
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25007MF | Herstellung Zuwegung WP Wagenfeld / Klinik Borwede | Wiechert GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 56153.75 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 56153.75
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25008MF | Hofsanierung Meisterweg 14 in Minden | Angela und Fred Hölters | [5 empty] | Gewerblich | Siloplatte |  |  | laufend |  |  | 36925.5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 36925.5
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25009MF | Herstellung Fahrsiloanlage in Leese | Wrede-Twachtmann GbR | [5 empty] | Gewerblich | Siloplatte |  |  | laufend |  |  | 60289 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 60289
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25010MF | Sanierung PM2 Regenwasser-Druckleitung zur Weser | Smurfit Westrock GmbH | [5 empty] | Gewerblich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 84677.5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 84677.5
Koldewei Straßen- und Tiefbau |  | 2025-02-01 | 25011HL | Archäologische Begleitung - Mehringen/Ubbendorf | ArcheaoFirm | [5 empty] | Gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 5000 |  | 4300 |  |  |  | 4500 |  |  | 200 | 4.444% | 500
0
0
SUMME | [17 empty] | 31846946.71 | 1481758.37 | 20082939.37 | 0 | 0 |  | 22334244.88 | 7068894.25 | 19542780 | 2251305.51 |  | 10994460.2

## Config
Kundensegment | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Kundenart | OID | Unternehmensname | JA NEIN | Art Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit | Wiederkehrend | Daten Input |  | Auswertung 2022 LucaNet |  |  | Auswertung 2023 LucaNet |  |  | Auswertung 2024 LucaNet
Stadt | öffentlich | Projekt | Asphaltbau | Autobahn | laufend | Neukunde | 2409692 | AS Asphaltbau Holding | Ja | Bietergemeinschaft | neuer Markt / Region | Ja | SR DEZ 2022 | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
Land | privat | Rahmenvertrag | Baugrube | Bahn | Teilschlussgerechnet | Bestandskunde | 2409698 | AS Asphaltbau Schmidle | Nein | Subunternehmen | neue Projektgröße | Nein | TF DEZ 2022 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
Bund | gewerblich | sonstiges | Bodensanierung | Brücke | Schlussgerechnet | Sonstiges | 2411223 | Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) |  | Arbeitsgemeinschaft | Margensteigerung |  | TF DEZ 2021 | #REF! | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
Projektentwickler |  |  | Bohrpfähle | Energie |  |  | 2409716 | BBU KG |  | Partnerschaft | Risikoteilung |  | GuV 2022 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
KMU |  |  | Bohrpfahlwände | Freileitungsbau |  |  | 2409656 | Demler Spezialtiefbau (Neu) |  | Sonstiges | Erweiterung Know How |  | GuV 2022 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
Konzern |  |  | Brückenbau | Heizung |  |  | 2411229 | Demler operativ (alt) |  |  | Zeitersparnis |  | TF DEZ 2023 | #REF! | GL laut LucaNet 2022 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2023 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2024 | #REF!
|  |  | Damm- und Deichbau | Industriebau |  |  | 2409668 | EBK |  |  | Personalnotwendigkeit |  | SR DEZ 2023 | #REF!
|  |  | Erdbau | Kanal |  |  | 2409686 | Riedmüller Bau |  |  | Sonstiges |  | GuV 2023 LucaNet L4L | #REF! | Auswertung 2022 HGB |  |  | Auswertung 2023 HGB |  |  | Auswertung 2024 HGB
|  |  | Erschließung | Leitungsbau |  |  | 2409674 | Seidler Holding |  |  |  |  | GuV 2023 JA HGB | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
|  |  | Gleisbau | sonstiger öffentlicher Tiefbau |  |  | 2409680 | Seidler Tiefbau |  |  |  |  | TF DEZ 2024 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
|  |  | Gründung | sonstiger privater Tiefbau |  |  | 2409632 | Terras Holding |  |  |  |  | SR DEZ 2024 | 0 | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
|  |  | Kabelbau | Strasse |  |  | 2409710 | Terras Service |  |  |  |  | GuV 2024 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
|  |  | Kanalbau | Telekommunikation |  |  | 2409704 | Terras Spezialtiefbau (Hold.) |  |  |  |  | GuV 2024 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
|  |  | Pipelinebau | Tunnel |  |  | 2399309 | Terras Süd | [6 empty] | GL laut HGB 2022 | #REF! |  | GL laut HGB 2023 | #REF! |  | GL laut HGB 2024 | #REF!
|  |  | Rohrleitungsbau | Wasserbau |  |  | 2409590 | Terras West
|  |  | sonstiges | Windkraft |  |  | 2409722 | WWB Deponie
|  |  | Spezialbau |  |  |  | 2409644 | WWB Tiefbau
|  |  | Spundwände |  |  |  | 2417289 | Terras Nord
|  |  | Stauanlagen |  |  |  | 2417804 | Grothe Holding GmbH
|  |  | Strassenbau |  |  |  | 2417256 | Grothe Bau
|  |  | Tiefbau |  |  |  | 2418946 | Grothe Kabel
|  |  | Träger |  |  |  | 2417766 | B&D Holding
|  |  | Trägerbohlenwände |  |  |  | 2417235 | B&D GmbH
|  |  | Tunnelbau |  |  |  | 2418977 | Vermessungsbuero Wolfert
|  |  | Verankerungen |  |  |  | 2419008 | GIS-EDV Wolfert
|  |  | Wasserbau |  |  |  | 2419039 | Vermessungstechnik Wolfert
[7 empty] | 2419070 | Streetguard
[7 empty] | 2425307 | Wendt Grundbau GmbH
[7 empty] | 2425806 | Terras Gruppe
[7 empty] | 2411453 | Konso Holding
[7 empty] | 2411972 | Konsolidiert Terras Gruppe
[7 empty] | 2425163 | Segment Tiefbau
[7 empty] | 2425145 | Segment Services
[7 empty] | 2425154 | Segment Spezialtiefbau
[7 empty] | 2416110 | HTS B
[7 empty] | 2415031 | HTS L
[7 empty] | 2416142 | Terras Resources
[7 empty] | 2424198 | HTS Berichtswesen
[7 empty] | 2424291 | BBU GmbH (neu)
[7 empty] | 2411667 | Demler Baugeräte (alt)
[7 empty] | 2427773 | Demir GmbH
[7 empty] | 2427824 | InKa GmbH
[7 empty] | 2427875 | ELKATEC GmbH
[7 empty] | 2427926 | Oßwald GmbH
[7 empty] | 2427977 | Demir Holding GmbH
[7 empty] | 2420158 | Helming Tiefbau Service GmbH
[7 empty] | 2427258 | Koldewei Straßen- und Tiefbau
[7 empty] | 2416094 | Konso Resources
[7 empty] | 2427309 | Achatz Bau
[7 empty] | 2427360 | Demir Gruppe
[7 empty] | 2425760 | D&K Spezial Tiefbau
[7 empty] | 2409656 | Helming Kultur-Tiefbau-Baustoffhandel GmbH
[7 empty] | 2427418 | RAEDER
[7 empty] | 2424199 | Konso HTS Berichtswesen