## Checkliste
Benötigte Unterlagen
GDPDU Datei
BWA/SuSa
IC Abstimmung
OP Liste Forderungen LuL
Neue Rechtsstreite
Anstehende Betriebsprüfungen (Steuer)

## KPI
Lucanet
Project: Tiefbau
| Sheetname: KPI |  |  | IST | IST | IST | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
|  |  |  | Vortrag | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01
 | time axis 2023-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 0 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Grothe Bau
Datenebene | IST
Bewertungsebene | Anpassungen im Einzelabschluss
Spaltendefinition | Konto |  |  | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Buchungsdatum | time axis 2023-12-31 to 2030-12-01
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Leistungskennzahlen
|  |  | Geleistete_Stunden | 127282 | 4274 | 8824 | 9828 | 12709 | 11116 | 12401 | 12979.5 | 11094 | 11237 | 10407 | 10492 | 6448 | 6698 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Auftragsbestand | 18007569 | 17842259 | 20220445 | 21932729 | 22437305 | 20699438 | 19094917 | 18253407 | 20427517 | 18560418 | 17655764 | 16721893 | 15241594 | 14316235 | 13649083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bewertung HF
|  | 0 | HF gem. HGB | 16430000 | 0 | 1239000 | 1123000 | 1781000 | 1522000 | 597000 | -2113000 | 1628000 | 138000 | 651000 | -651000 | -5062000 | 331000 | 803000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HF gem. PoC | 2023-12-31: 19248793; 2024-01-01: 401027; 2024-02-01: 1150477; 2024-03-01: 1352113; 2024-04-01: 1946256; 2024-05-01: 1922192; 2024-06-01: 691089; 2024-07-01: -1366817; 2024-08-01: 2049710; 2024-09-01: 379662; 2024-10-01: 412532; 2024-11-01: -1105704; 2024-12-01: -7626195; 2025-01-01: 278773; 2025-02-01: 1120718
|  |  | Delta HF zu PoC | 2023-12-31: 2818793; 2024-01-01: 401027; 2024-02-01: -88523; 2024-03-01: 229113; 2024-04-01: 165256; 2024-05-01: 400192; 2024-06-01: 94089; 2024-07-01: 746183; 2024-08-01: 421710; 2024-09-01: 241662; 2024-10-01: -238468; 2024-11-01: -454704; 2024-12-01: -2564195; 2025-01-01: -52227; 2025-02-01: 317718
Mitarbeiteranzahl (Köpfe)
|  | 0 | Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. +techn. Angestellte | 2023-12-31: 20; 2024-01-01: 21; 2024-02-01: 21; 2024-03-01: 21; 2024-04-01: 21; 2024-05-01: 21; 2024-06-01: 20; 2024-07-01: 21; 2024-08-01: 21; 2024-09-01: 21; 2024-10-01: 21; 2024-11-01: 21; 2024-12-01: 20; 2025-01-01: 18; 2025-02-01: 19
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2023-12-31: 88; 2024-01-01: 88; 2024-02-01: 88; 2024-03-01: 86; 2024-04-01: 84; 2024-05-01: 84; 2024-06-01: 83; 2024-07-01: 83; 2024-08-01: 83; 2024-09-01: 81; 2024-10-01: 76; 2024-11-01: 76; 2024-12-01: 75; 2025-01-01: 75; 2025-02-01: 75
|  | 0 | Auszubildende | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitarbeiteranzahl (VZK)
|  | 0 | Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. +techn. Angestellte | 2023-12-31: 19.35; 2024-01-01: 20.19; 2024-02-01: 20.2; 2024-03-01: 20.2; 2024-04-01: 20.2; 2024-05-01: 20.2; 2024-06-01: 19.3; 2024-07-01: 20.3; 2024-08-01: 20.3; 2024-09-01: 20.3; 2024-10-01: 20.35; 2024-11-01: 20.4; 2024-12-01: 20.4; 2025-01-01: 20.4; 2025-02-01: 20.2
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0
|  | 0 | Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veränderungen Mitarbeter
|  | 0 | Eintritte | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Austritte | 2023-12-31: 1; 2024-01-01: 1; 2024-02-01: 1; 2024-03-01: 3; 2024-04-01: 2; 2024-05-01: 1; 2024-06-01: 2; 2024-07-01: 1; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 2; 2024-10-01: 5; 2024-11-01: 1; 2024-12-01: 2; 2025-01-01: 2; 2025-02-01: 3
Note on S24: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nach JA nochmal anzupassen
Note on T42: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 1 Wechsel zu GKB

## Avale
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme per 28.02.25 | Freie Avallinie
GBL | R+ V | 3000000 | 2072349.84 | 927650.16
GBL | AXA | 3000000 | 1006917.77 | 1993082.23
GBL | ERGO | 5000000 | 3543209.82 | 1456790.18
GBL | HypoVereinsbank | 500000 | 97615.61 | 402384.39

## Finanzierungen
Stand Finanzierungen
Gesellschaft | Kreditgeber | Fälligkeit | Valuta per 28.02.25
Grothe Bau GmbH & Co. KG | Deutsche Leasing | 2027-06-30 | 191344.87
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2025-03-31 | 4422.14
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2025-04-30 | 6257.32
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2025-05-31 | 7852.58
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2026-01-31 | 57068.71
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2026-09-30 | 132562.5
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2027-03-31 | 281250
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2027-06-30 | 135916.6
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2027-10-31 | 190666.56
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2027-12-31 | 171900
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2028-01-30 | 146562.5
Grothe Bau GmbH & Co. KG | UniCredit | 2028-07-30 | 173204.08

## Baustellenrepoting alt
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Auftragsbestand | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge
GBL | 2025-02-01 | 19030 | Gem. Labenz Erschl. B-Plan 12/13 | öffentlich | Erschließung | laufend | 1350516.04 | 74000 | 285807.04 | 1126850.44 | 953095.35 | 942768 | 185613.65 | 11858.56 | 1.041%
GBL | 2025-02-01 | 20034 | KWL HL-Genin, Stichweg Dorpatstr. | öffentlich | Erschließung | laufend | 610579.88 | 27928 | 180333.88 | 472526.81 | -4323.9 | 32609 | 462497.9 | -14352.81 | -3.133%
GBL | 2025-02-01 | 20054 | CD Erschließung B-Plan Lüdersdorf | gewerblich | Erschließung | Teilschlussgerechnet | 1242499.88 | 43673 | 30627.88 | 898903.16 | 15606.56 | 44538 | 1239938.44 | 356641.84 | 28.41%
GBL | 2025-02-01 | 21033 | Stöcker Flughafen HL, Towerkanal+Hangar E | gewerblich | Kanal | Teilschlussgerechnet | 2275533.94 | 11179.06 | 0 | 1911132.79 | 345619.15 | 138299 | 1941093.85 | 375580.21 | 16.42%
GBL | 2025-02-01 | 21038 | EBL Trennentw. Hirten-/Feld-u.Heidstr. | öffentlich | Kanal | laufend | 1585107.63 | 0 | -0.37 | 1857268.75 | 1564284.04 | 1538852 | 20823.96 | -272160.75 | -17.17%
GBL | 2025-02-01 | 22015 | WBS Erschließung Rehsprung, Los 1-4 | gewerblich | Erschließung | Teilschlussgerechnet | 1126023.62 | 71034 | 543510.62 | 650585.3 | 54122.28 | 82421 | 599424.72 | 2961.7 | 0.4532%
GBL | 2025-02-01 | 22023 | ARGE Güterbahnhof, Lübeck | gewerblich | Erschließung | laufend | 2591886.17 | 0 | 1033377.17 | 1427334.75 | 1535327.27 | 1368809 | 23181.73 | 131174.25 | 8.417%
GBL | 2025-02-01 | 22048 | Stadt Bad Segeberg, Neubau Feuerwache | öffentlich | Erschließung | laufend | 3619986.85 | 59216.5 | 1879985.35 | 1768135.71 | 1798792.6 | 1089655 | 425.4 | 31082.29 | 1.728%
GBL | 2025-02-01 | 22059 | Gem. Krummesse, Erschl. B-Plan 15 | öffentlich | Erschließung | Teilschlussgerechnet | 2106649.83 | -7198 | 477043.83 | 1623375.36 | -0.21 | 96392 | 1622408.21 | -967.36 | -0.05962%
GBL | 2025-02-01 | 23011 | EGOH, Gem. Gremersdorf, Erschließung Gew.-gebiet | gewerblich | Erschließung | Teilschlussgerechnet | 4611043.74 | 639225.26 | 485743 | 4712245.46 | 3904547.51 | 3557744 | 859978.49 | 52280.54 | 1.097%
GBL | 2025-02-01 | 23012 | Aurubis HH, Erneuerung Fegesiels | gewerblich | Kanal | laufend | 654120.62 | 165357.97 | 16571.59 | 701788.99 | 811012.71 | 692679 | -8105.71 | 101118.01 | 12.59%
GBL | 2025-02-01 | 23026 | Kr. Segeberg, Waldemar-von-Mohl-Straße | öffentlich | Strasse | laufend | 1598164.44 | 79897.92 | 345343.36 | 1069653.28 | 1331155.36 | 1059006 | 1563.64 | 263065.72 | 19.74%
GBL | 2025-02-01 | 23027 | Gem. Bühnsdorf, Dorfstr. | öffentlich | Erschließung | laufend | 1749343.81 | 100208.93 | 240769.74 | 1674459.91 | 1608783 | 1486583 | 0 | -65676.91 | -4.082%
GBL | 2025-02-01 | 23039 | Zech AG_UKSH HL, Rohrpost | gewerblich | Projekt | Schlussgerechnet | 460792.53 | 33567.18 | -0.29 | 439053.19 | -20647.04 |  | 515007.04 | 55306.81 | 11.19%
GBL | 2025-02-01 | 23045 | Stadt RZ, Erneuerung Domhalbinsel, Los 1-4 | öffentlich | Kanal | laufend | 2914550.26 | 42123.35 | 1663986.61 | 1479278.36 | 1292687 | 1003274 | 0 | -186591.36 | -14.43%
GBL | 2025-02-01 | 23047 | Kr. Stormarn, Oldesloe, Neubau IRLS Süd | öffentlich | Projekt | laufend | 124408.76 | 41596.64 | 11835.4 | 114711.45 | 150431.24 | 110826 | 3738.76 | 39458.55 | 25.59%
GBL | 2025-02-01 | 23050 | EBL, Strecknitzer Tannen | öffentlich | Kanal | laufend | 375515.2 | 0 | 28569.2 | 434438.85 | 343042.77 | 344776 | 3903.23 | -87492.85 | -25.22%
GBL | 2025-02-01 | 23059 | Stadt RZ, Jägerdamm , SW-PW | öffentlich | Kanal | laufend | 29720.2 | 0 | 5720.2 | 23989.63 | 24000 | 23869 | 0 | 10.37 | 0.04321%
GBL | 2025-02-01 | 24012 | DEGES, Fehmarn, B207 | öffentlich | Strasse | laufend | 2181072.18 | 0 | -384779.82 | 2456894.73 | 2565852 | 1887701 | 0 | 108957.27 | 4.246%
GBL | 2025-02-01 | 24015 | LPA HL, Skandikai Roadgate | öffentlich | Strasse | Teilschlussgerechnet | 1265848.28 | 78780.9 | 0.18 | 1210704.63 | 64534.79 | 54213 | 1280094.21 | 133924.37 | 9.96%
GBL | 2025-02-01 | 24017 | Stadt Zarrentin, Verlängerung Amtsstr. | öffentlich | Strasse | laufend | 726031.42 | 56761.53 | 130175.95 | 663622.8 | 652617 | 641282 | 0 | -11005.8 | -1.686%
GBL | 2025-02-01 | 24018 | Stadt Grevesmühlen, PW Piraten-Openair | öffentlich | Kanal | laufend | 32170.64 | 0 | 1170.64 | 25854.62 | 31000 | 25725 | 0 | 5145.38 | 16.6%
GBL | 2025-02-01 | 24027 | HSE, AZ-Leitung HH-Stapelfeld | öffentlich | Kanal | laufend | 2252525.06 | 0 | 1768433.06 | 580559.75 | 484092 | 482118 | 0 | -96467.75 | -19.93%
GBL | 2025-02-01 | 24032 | Aurubis, HH Sielprojekt MvH | gewerblich | Kanal | laufend | 850383.28 | 0 | 265638.28 | 536327.48 | 584745 | 534249 | 0 | 48417.52 | 8.28%
GBL | 2025-02-01 | 24035 | Cohrs, Stelle -Teilausbau Uhlenhorst | gewerblich | Schwarzdecke | laufend | 162295.25 | 0 | 114919.25 | 44134.42 | 49349.98 | 45690 | -1973.98 | 3241.58 | 6.842%
GBL | 2025-02-01 | 24036 | Bad Oldesloe, Pölitzer Weg/ Mommsenstr. | öffentlich | Strasse | laufend | 3264590.86 | 0 | 2519186.86 | 682305.04 | 745404 | 668697 | 0 | 63098.96 | 8.465%
GBL | 2025-02-01 | 24038 | FLC, Fehmarnbeltquerung, Marienleuchterweg | gewerblich | Strasse | laufend | 369065.71 | 81640.42 | 450706.13 | 1079.77 | -386362.38 |  | 386362.38 | -1079.77
GBL | 2025-02-01 | 24045 | Kreis Pinneberg, Punktuelle Sanierung K19 | öffentlich | Schwarzdecke | Teilschlussgerechnet | 415143.07 | 158738 | 121280.07 | 341567.65 | 0.5 |  | 452600.5 | 111033.35 | 24.53%
GBL | 2025-02-01 | 24046 | DATABAU, Geh-u. Radwege St. Lorenz, HL | gewerblich | Schwarzdecke | laufend | 80394.24 | 0 | 80394.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GBL | 2025-02-01 | 24049 | Fehmarnbeltquerung, Marienleuchterweg_int. | gewerblich | Schwarzdecke | laufend | 429532.05 | 268263.7 | 311432.75 | 263602.98 | 386363 | 262285 | 0 | 122760.02 | 31.77%
GBL | 2025-02-01 | 24050 | Cohrs, Unterlüss Asphaltarb. Rheinmetall | gewerblich | Schwarzdecke | laufend | 379481.7 | 0 | 294481.7 | 85246.6 | 89366.22 | 88505 | -4366.22 | -246.6 | -0.2901%
GBL | 2025-02-01 | 24051 | Stöcker Flughafen Lübeck, Terrassenbau | gewerblich | Projekt | laufend | 206166.63 | 0 | 204666.63 | 1290 | 1500 | 1290 | 0 | 210
GBL | 2025-02-01 | 24053 | Stöcker Flughafen Lübeck, Bodenstromanlage | gewerblich | Projekt | laufend | 315635.95 | 0 | 156383.95 | 158752.22 | -136773.27 |  | 296025.27 | 499.78 | 0.3138%
GBL | 2025-02-01 | 24054 | B&D, HH ARGE Stapelfeld - 3D Bagger | gewerblich | Projekt | laufend | 47395 | 0 | 0 | 49751.22 | 47395 | 47310 | 0 | -2356.22 | -4.971%
GBL | 2025-02-01 | 24055 | Gem. Gallin, Kreisverkehr Valluhn-Gallin | öffentlich | Strasse | laufend | 6201.32 | 0 | 6201.32 | 210 | 0 |  | 0 | -210
GBL | 2025-02-01 | 24057 | GMSH, Salem-Hundebusch - Standorterschl. | öffentlich | Erschließung | laufend | 268981.33 | 0 | 201981.33 | 37656.05 | 67000 | 37656 | 0 | 29343.95
GBL | 2025-02-01 | 25010 | FMSH_UKSH HL, Leerrohre Schrankenanlage | öffentlich | Projekt | laufend | 6819.7 | 0 | 2169.7 | 0 | 4.3 |  | 4645.7 | 4650 | 100%
GBL | 2025-02-01 | 25011 | Stadt GVM, Piraten-Openair-Sedimentationsanlage | öffentlich | Kanal | laufend | 49649.86 | 0 | 46049.86 | 3565 | 3600 | 3565 | 0 | 35 | 0.9722%
GBL | 2025-02-01 | 25012 | Gem. Itzstedt, Straßenablauf Seeweg | öffentlich | Kanal | laufend | 4148.06 | 0 | 4148.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GBL | 2025-02-01 | 25013 | Gem. Wentorf, Straßenabläufe Flurstraße | öffentlich | Strasse | laufend | 24042.65 | 0 | 24042.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GBL | 2025-02-01 | 25014 | KWL, Instandsetzung Pumpenschacht JKQ | öffentlich | Kanal | laufend | 2576.12 | 0 | 2576.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GBL | 2025-02-01 | 25015 | Cohrs, Munster-Ilster, RKM-Lagerhalle | gewerblich | Schwarzdecke | laufend | 125599.5 | 0 | 98599.5 | 22625.33 | 28134.47 | 23646 | -1134.47 | 4374.67 | 16.2%
|  | Total |  |  |  |  | 42492193.26 | 2025994.36 | 13649082.62 | 29551482.48 | 20985358.3 | 18417032 | 9883746.7 | 1317622.52

## Baustellenreporting 02-2025
[7 empty] | Baustellenadresse | [12 empty] | Ist Vollkosten bestehend aus |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  |  | Kommentare | Synergien
Firma | OID (Automatisch) | Stand | Kostenstelle | Projektname | Kunde | Kundensegment | Straße | Postleitzahl | Stadt | Kundenart | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Startdatum | Enddatum | Auftragssumme | Nachtragssumme | Ist Vollkosten | IST Materialkosten | IST Personalkosten | IST Maschinenkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge | Auftragsbestand |  | Synergieprojekt | Beteiligtes Unternehmen | OID (Automatisch) | Art der Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 19030 | Gem. Labenz Erschl. B-Plan 12/13 | [6 empty] | öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 1350516.04 | 74000 | 1126850.44 |  |  |  | 953095.35 | 942768 | 185613.65 | 11858.56 |  | 285807.04
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 20034 | KWL HL-Genin, Stichweg Dorpatstr. | [6 empty] | öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 610579.88 | 27928 | 472526.81 |  |  |  | -4323.9 | 32609 | 462497.9 | -14352.81 |  | 180333.88
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 20054 | CD Erschließung B-Plan Lüdersdorf | [6 empty] | gewerblich | Erschließung |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 1242499.88 | 43673 | 898903.16 |  |  |  | 15606.56 | 44538 | 1239938.44 | 356641.84 |  | 30627.88
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 21033 | Stöcker Flughafen HL, Towerkanal+Hangar E | [6 empty] | gewerblich | Kanal |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 2275533.94 | 11179.06 | 1911132.79 |  |  |  | 345619.15 | 138299 | 1941093.85 | 375580.21 |  | 0
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 21038 | EBL Trennentw. Hirten-/Feld-u.Heidstr. | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1585107.63 | 0 | 1857268.75 |  |  |  | 1564284.04 | 1538852 | 20823.96 | -272160.75 |  | -0.37
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 22015 | WBS Erschließung Rehsprung, Los 1-4 | [6 empty] | gewerblich | Erschließung |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 1126023.62 | 71034 | 650585.3 |  |  |  | 54122.28 | 82421 | 599424.72 | 2961.7 |  | 543510.62
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 22023 | ARGE Güterbahnhof, Lübeck | [6 empty] | gewerblich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 2591886.17 | 0 | 1427334.75 |  |  |  | 1535327.27 | 1368809 | 23181.73 | 131174.25 |  | 1033377.17
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 22048 | Stadt Bad Segeberg, Neubau Feuerwache | [6 empty] | öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 3619986.85 | 59216.5 | 1768135.71 |  |  |  | 1798792.6 | 1089655 | 425.4 | 31082.29 |  | 1879985.35
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 22059 | Gem. Krummesse, Erschl. B-Plan 15 | [6 empty] | öffentlich | Erschließung |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 2106649.83 | -7198 | 1623375.36 |  |  |  | -0.21 | 96392 | 1622408.21 | -967.36 |  | 477043.83
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23011 | EGOH, Gem. Gremersdorf, Erschließung Gew.-gebiet | [6 empty] | gewerblich | Erschließung |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 4611043.74 | 639225.26 | 4712245.46 |  |  |  | 3904547.51 | 3557744 | 859978.49 | 52280.54 |  | 485743
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23012 | Aurubis HH, Erneuerung Fegesiels | [6 empty] | gewerblich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 654120.62 | 165357.97 | 701788.99 |  |  |  | 811012.71 | 692679 | -8105.71 | 101118.01 |  | 16571.59
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23026 | Kr. Segeberg, Waldemar-von-Mohl-Straße | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 1598164.44 | 79897.92 | 1069653.28 |  |  |  | 1331155.36 | 1059006 | 1563.64 | 263065.72 |  | 345343.36
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23027 | Gem. Bühnsdorf, Dorfstr. | [6 empty] | öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 1749343.81 | 100208.93 | 1674459.91 |  |  |  | 1608783 | 1486583 | 0 | -65676.91 |  | 240769.74
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23039 | Zech AG_UKSH HL, Rohrpost | [6 empty] | gewerblich | Projekt |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 460792.53 | 33567.18 | 439053.19 |  |  |  | -20647.04 |  | 515007.04 | 55306.81 |  | -0.29
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23045 | Stadt RZ, Erneuerung Domhalbinsel, Los 1-4 | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 2914550.26 | 42123.35 | 1479278.36 |  |  |  | 1292687 | 1003274 | 0 | -186591.36 |  | 1663986.61
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23047 | Kr. Stormarn, Oldesloe, Neubau IRLS Süd | [6 empty] | öffentlich | Projekt |  |  | laufend |  |  | 124408.76 | 41596.64 | 114711.45 |  |  |  | 150431.24 | 110826 | 3738.76 | 39458.55 |  | 11835.4
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23050 | EBL, Strecknitzer Tannen | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 375515.2 | 0 | 434438.85 |  |  |  | 343042.77 | 344776 | 3903.23 | -87492.85 |  | 28569.2
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 23059 | Stadt RZ, Jägerdamm , SW-PW | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 29720.2 | 0 | 23989.63 |  |  |  | 24000 | 23869 | 0 | 10.37 |  | 5720.2
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24012 | DEGES, Fehmarn, B207 | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 2181072.18 | 0 | 2456894.73 |  |  |  | 2565852 | 1887701 | 0 | 108957.27 |  | -384779.82
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24015 | LPA HL, Skandikai Roadgate | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 1265848.28 | 78780.9 | 1210704.63 |  |  |  | 64534.79 | 54213 | 1280094.21 | 133924.37 |  | 0.18
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24017 | Stadt Zarrentin, Verlängerung Amtsstr. | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 726031.42 | 56761.53 | 663622.8 |  |  |  | 652617 | 641282 | 0 | -11005.8 |  | 130175.95
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24018 | Stadt Grevesmühlen, PW Piraten-Openair | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 32170.64 | 0 | 25854.62 |  |  |  | 31000 | 25725 | 0 | 5145.38 |  | 1170.64
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24027 | HSE, AZ-Leitung HH-Stapelfeld | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 2252525.06 | 0 | 580559.75 |  |  |  | 484092 | 482118 | 0 | -96467.75 |  | 1768433.06
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24032 | Aurubis, HH Sielprojekt MvH | [6 empty] | gewerblich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 850383.28 | 0 | 536327.48 |  |  |  | 584745 | 534249 | 0 | 48417.52 |  | 265638.28
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24035 | Cohrs, Stelle -Teilausbau Uhlenhorst | [6 empty] | gewerblich | Schwarzdecke |  |  | laufend |  |  | 162295.25 | 0 | 44134.42 |  |  |  | 49349.98 | 45690 | -1973.98 | 3241.58 |  | 114919.25
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24036 | Bad Oldesloe, Pölitzer Weg/ Mommsenstr. | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 3264590.86 | 0 | 682305.04 |  |  |  | 745404 | 668697 | 0 | 63098.96 |  | 2519186.86
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24038 | FLC, Fehmarnbeltquerung, Marienleuchterweg | [6 empty] | gewerblich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 369065.71 | 81640.42 | 1079.77 |  |  |  | -386362.38 |  | 386362.38 | -1079.77 |  | 450706.13
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24045 | Kreis Pinneberg, Punktuelle Sanierung K19 | [6 empty] | öffentlich | Schwarzdecke |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 415143.07 | 158738 | 341567.65 |  |  |  | 0.5 |  | 452600.5 | 111033.35 |  | 121280.07
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24046 | DATABAU, Geh-u. Radwege St. Lorenz, HL | [6 empty] | gewerblich | Schwarzdecke |  |  | laufend |  |  | 80394.24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 80394.24
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24049 | Fehmarnbeltquerung, Marienleuchterweg_int. | [6 empty] | gewerblich | Schwarzdecke |  |  | laufend |  |  | 429532.05 | 268263.7 | 263602.98 |  |  |  | 386363 | 262285 | 0 | 122760.02 |  | 311432.75
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24050 | Cohrs, Unterlüss Asphaltarb. Rheinmetall | [6 empty] | gewerblich | Schwarzdecke |  |  | laufend |  |  | 379481.7 | 0 | 85246.6 |  |  |  | 89366.22 | 88505 | -4366.22 | -246.6 |  | 294481.7
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24051 | Stöcker Flughafen Lübeck, Terrassenbau | [6 empty] | gewerblich | Projekt |  |  | laufend |  |  | 206166.63 | 0 | 1290 |  |  |  | 1500 | 1290 | 0 | 210 |  | 204666.63
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24053 | Stöcker Flughafen Lübeck, Bodenstromanlage | [6 empty] | gewerblich | Projekt |  |  | laufend |  |  | 315635.95 | 0 | 158752.22 |  |  |  | -136773.27 |  | 296025.27 | 499.78 |  | 156383.95
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24054 | B&D, HH ARGE Stapelfeld - 3D Bagger | [6 empty] | gewerblich | Projekt |  |  | laufend |  |  | 47395 | 0 | 49751.22 |  |  |  | 47395 | 47310 | 0 | -2356.22 |  | 0
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24055 | Gem. Gallin, Kreisverkehr Valluhn-Gallin | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 6201.32 | 0 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 | -210 |  | 6201.32
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 24057 | GMSH, Salem-Hundebusch - Standorterschl. | [6 empty] | öffentlich | Erschließung |  |  | laufend |  |  | 268981.33 | 0 | 37656.05 |  |  |  | 67000 | 37656 | 0 | 29343.95 |  | 201981.33
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 25010 | FMSH_UKSH HL, Leerrohre Schrankenanlage | [6 empty] | öffentlich | Projekt |  |  | laufend |  |  | 6819.7 | 0 | 0 |  |  |  | 4.3 |  | 4645.7 | 4650 |  | 2169.7
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 25011 | Stadt GVM, Piraten-Openair-Sedimentationsanlage | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 49649.86 | 0 | 3565 |  |  |  | 3600 | 3565 | 0 | 35 |  | 46049.86
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 25012 | Gem. Itzstedt, Straßenablauf Seeweg | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 4148.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4148.06
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 25013 | Gem. Wentorf, Straßenabläufe Flurstraße | [6 empty] | öffentlich | Strasse |  |  | laufend |  |  | 24042.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 24042.65
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 25014 | KWL, Instandsetzung Pumpenschacht JKQ | [6 empty] | öffentlich | Kanal |  |  | laufend |  |  | 2576.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2576.12
Grothe Bau | 2417256 | 2025-02-01 | 25015 | Cohrs, Munster-Ilster, RKM-Lagerhalle | [6 empty] | gewerblich | Schwarzdecke |  |  | laufend |  |  | 125599.5 | 0 | 22625.33 |  |  |  | 28134.47 | 23646 | -1134.47 | 4374.67 |  | 98599.5
0
SUMME | [17 empty] | 42492193.26 | 2025994.36 | 29551482.48 | 0 | 0 |  | 20985358.3 | 18417032 | 9883746.7 | 1317622.52 |  | 13649082.62

## Config
Kundensegment | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Kundenart | OID | Unternehmensname | JA NEIN | Art Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit | Wiederkehrend | Daten Input |  | Auswertung 2022 LucaNet |  |  | Auswertung 2023 LucaNet |  |  | Auswertung 2024 LucaNet
Stadt | öffentlich | Projekt | Asphaltbau | Autobahn | laufend | Neukunde | 2409692 | AS Asphaltbau Holding | Ja | Bietergemeinschaft | neuer Markt / Region | Ja | SR DEZ 2022 | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
Land | privat | Rahmenvertrag | Baugrube | Bahn | Teilschlussgerechnet | Bestandskunde | 2409698 | AS Asphaltbau Schmidle | Nein | Subunternehmen | neue Projektgröße | Nein | TF DEZ 2022 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
Bund | gewerblich | sonstiges | Bodensanierung | Brücke | Schlussgerechnet | Sonstiges | 2411223 | Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) |  | Arbeitsgemeinschaft | Margensteigerung |  | TF DEZ 2021 | #REF! | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
Projektentwickler |  |  | Bohrpfähle | Energie |  |  | 2409716 | BBU KG |  | Partnerschaft | Risikoteilung |  | GuV 2022 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
KMU |  |  | Bohrpfahlwände | Freileitungsbau |  |  | 2409656 | Demler Spezialtiefbau (Neu) |  | Sonstiges | Erweiterung Know How |  | GuV 2022 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
Konzern |  |  | Brückenbau | Heizung |  |  | 2411229 | Demler operativ (alt) |  |  | Zeitersparnis |  | TF DEZ 2023 | #REF! | GL laut LucaNet 2022 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2023 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2024 | #REF!
|  |  | Damm- und Deichbau | Industriebau |  |  | 2409668 | EBK |  |  | Personalnotwendigkeit |  | SR DEZ 2023 | #REF!
|  |  | Erdbau | Kanal |  |  | 2409686 | Riedmüller Bau |  |  | Sonstiges |  | GuV 2023 LucaNet L4L | #REF! | Auswertung 2022 HGB |  |  | Auswertung 2023 HGB |  |  | Auswertung 2024 HGB
|  |  | Erschließung | Leitungsbau |  |  | 2409674 | Seidler Holding |  |  |  |  | GuV 2023 JA HGB | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
|  |  | Gleisbau | sonstiger öffentlicher Tiefbau |  |  | 2409680 | Seidler Tiefbau |  |  |  |  | TF DEZ 2024 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
|  |  | Gründung | sonstiger privater Tiefbau |  |  | 2409632 | Terras Holding |  |  |  |  | SR DEZ 2024 | 0 | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
|  |  | Kabelbau | Strasse |  |  | 2409710 | Terras Service |  |  |  |  | GuV 2024 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
|  |  | Kanalbau | Telekommunikation |  |  | 2409704 | Terras Spezialtiefbau (Hold.) |  |  |  |  | GuV 2024 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
|  |  | Pipelinebau | Tunnel |  |  | 2399309 | Terras Süd | [6 empty] | GL laut HGB 2022 | #REF! |  | GL laut HGB 2023 | #REF! |  | GL laut HGB 2024 | #REF!
|  |  | Rohrleitungsbau | Wasserbau |  |  | 2409590 | Terras West
|  |  | sonstiges | Windkraft |  |  | 2409722 | WWB Deponie
|  |  | Spezialbau |  |  |  | 2409644 | WWB Tiefbau
|  |  | Spundwände |  |  |  | 2417289 | Terras Nord
|  |  | Stauanlagen |  |  |  | 2417804 | Grothe Holding GmbH
|  |  | Strassenbau |  |  |  | 2417256 | Grothe Bau
|  |  | Tiefbau |  |  |  | 2418946 | Grothe Kabel
|  |  | Träger |  |  |  | 2417766 | B&D Holding
|  |  | Trägerbohlenwände |  |  |  | 2417235 | B&D GmbH
|  |  | Tunnelbau |  |  |  | 2418977 | Vermessungsbuero Wolfert
|  |  | Verankerungen |  |  |  | 2419008 | GIS-EDV Wolfert
|  |  | Wasserbau |  |  |  | 2419039 | Vermessungstechnik Wolfert
[7 empty] | 2419070 | Streetguard
[7 empty] | 2425307 | Wendt Grundbau GmbH
[7 empty] | 2425806 | Terras Gruppe
[7 empty] | 2411453 | Konso Holding
[7 empty] | 2411972 | Konsolidiert Terras Gruppe
[7 empty] | 2425163 | Segment Tiefbau
[7 empty] | 2425145 | Segment Services
[7 empty] | 2425154 | Segment Spezialtiefbau
[7 empty] | 2416110 | HTS B
[7 empty] | 2415031 | HTS L
[7 empty] | 2416142 | Terras Resources
[7 empty] | 2424198 | HTS Berichtswesen
[7 empty] | 2424291 | BBU GmbH (neu)
[7 empty] | 2411667 | Demler Baugeräte (alt)
[7 empty] | 2427773 | Demir GmbH
[7 empty] | 2427824 | InKa GmbH
[7 empty] | 2427875 | ELKATEC GmbH
[7 empty] | 2427926 | Oßwald GmbH
[7 empty] | 2427977 | Demir Holding GmbH
[7 empty] | 2420158 | Helming Tiefbau Service GmbH
[7 empty] | 2427258 | Koldewei Straßen- und Tiefbau
[7 empty] | 2416094 | Konso Resources
[7 empty] | 2427309 | Achatz Bau
[7 empty] | 2427360 | Demir Gruppe
[7 empty] | 2425760 | D&K Spezial Tiefbau
[7 empty] | 2409656 | Helming Kultur-Tiefbau-Baustoffhandel GmbH
[7 empty] | 2427418 | RAEDER
[7 empty] | 2424199 | Konso HTS Berichtswesen

## Qualitatives Reporting
Bitte das monatliche Reporting um die unten aufgelisteten qualitativen Angaben erweitern.
Qualitatives Reporting | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Auftragslage/Auftragseingang | 2024-11-01: Auftragslage: - wenig Ausschreibungen am Markt - viele Bieter auch gerade kleinere Galabauer - sehr niedriges Preisniveau Auftragseingänge: 24048 - Gem. Bliestorf - 4 TEUR (1. Nachtrag) 24049 - FLC - 242 TEUR (1. Nachtrag) 24055 - Gem. Gallin 6 TEUR 24056 - Cohrs 24 TEUR 24057 - GMSH - 269 TEUR; 2024-12-01: Auftragslage: siehe Nov. - kein Auftragseingang; 2025-01-01: Auftragslage: siehe Nov. unverändert Auftragseingänge: 61 TEUR in Anbahnung: Teutendorfer Siedlung - ARGE mit BD; 2025-02-01: Auftragslage: siehe Nov. unverändert Auftragseingänge: 150 TEUR in Anbahnung: Teutendorfer Siedlung - ARGE mit BD
Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung | 2024-11-01: Gesamtleistung: 1.893 TEUR somit 70 TEUR unter Plan EBITA: 25 TEUR somit 32 TEUR unter Plan; 2024-12-01: Gesamtleistung: 1.714 TEUR somit 289 TEUR über Plan EBITA: 12 TEUR somit -36 TEUR über Plan; 2025-01-01: Gesamtleistung: 823 TEUR somit 400 TEUR über Plan EBITA: -330 TEUR somit 75 TEUR über Plan; 2025-02-01: Gesamtleistung: 991 TEUR somit 32 TEUR unter Plan EBITA: -103 TEUR somit 61 TEUR über Plan
Operativer Verlauf des aktuellen Monats | 2024-11-01: Der im Oktober angefangene neue Bereichsleiter im Tief- und Straßenbau befindet sich weiter in der Einarbeitungsphase, diese wird sich auch noch ausdehnen, da wir leider feststellen mussten, dass er doch von unserem täglichen Tun gerade auch im Kanalbau sehr weit weg ist. Hier besteht leider erheblicher Einarbeitungsbedarf. Beim Bauvorhaben 24022 - Schwartauer Allee haben die Auswertungen des Asphaltlabors auf einem Teilabschnitt leider einen fehlenden Schichterverbund zwischen Trag. und Binderschicht ergeben. Hier wird es wahrscheinlich zu Abzügen in der Schlussrechnung kommen. Hierfür haben wir vorsorglich 100 TEUR von der Gesamtleistung heruntergenommen. Somit ist das Novemberergebnis um 100 TEUR schlechter dargestellt.; 2024-12-01: Den im Oktober angefangenen neue Bereichsleiter werden wir Anfang Januar innerhalb der Probzeit leider ausstellen müssen. Den Arbeitsvertrag mit dem neuen Bauleiter werden wir am 17.01.25 unterschreiben.; 2025-01-01: im Vergleich zum Januar 24 hatten wir zwar 2.872 Std. weniger witterungsbedingten Ausfall dafür aber 400 Std. mehr Lohnfortzahlung somit war der produktive Ausfall mit insgesamt 2.800 Std. (SW+Lfz) trotzdem signifikant; 2025-02-01: im Vergleich zum Feb 24 hatten wir zwar 2.358 Std. weniger witterungsbedingten Ausfall dafür aber 664 Std. (gesamt 2.174) mehr Lohnfortzahlung somit war der produktive Ausfall wieder signifikant
Wesentliche Veränderungen der G&V/Bilanz Posten | 2024-11-01: Veränderungen: Umsatzerlöse +2.999 TEUR Bestandsveränderung -651 TEUR FLL +238 TEUR VLL +153 TEUR Kontostände -464 TEUR Anzahlungen +200 TEUR; 2024-12-01: Veränderungen: Umsatzerlöse +6.887 TEUR Bestandsveränderung HGB - 2.683 TEUR FLL +290 TEUR VLL -23 TEUR Kontostände +373 TEUR Anzahlungen -2.053 TEUR; 2025-01-01: Veränderungen: Umsatzerlöse + 516 TEUR Bestandsveränderung HGB +331 TEUR FLL - 594 TEUR VLL - 374 TEUR Kontostände -602 TEUR Anzahlungen + 153 TEUR; 2025-02-01: Veränderungen: Umsatzerlöse -674 TEUR Bestandsveränderung HGB +803 TEUR FLL - 468 TEUR VLL - 183 TEUR Kontostände -172 TEUR Anzahlungen +374 TEUR
Sonstiges/Besonderheiten