## Checkliste
Benötigte Unterlagen
GDPDU Datei
BWA/SuSa
IC Abstimmung
OP Liste Forderungen LuL
Neue Rechtsstreite
Anstehende Betriebsprüfungen (Steuer)

## KPI
Lucanet
|  |  | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
 | time axis 2022-01-01 to 2030-12-01
 | time axis 2022-01-31 to 2030-12-31
|  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Brauckmann & Damm
Datenebene | IST
Bewertungsebene | Anpassungen im Einzelabschluss
Spaltendefinition | Konto |  | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Buchungsdatum | time axis 2022-01-01 to 2030-12-01
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Leistungskennzahlen
|  | Geleistete_Stunden | [12 empty] | 6033 | 5171 | 6873 | 5236 | 5317 | 6587 | 4875 | 5461 | 4838 | 5524 | 5912 | 3583 | 5144 | 5300 | 4623 | 5073 | 4103 | 5070 | 5010.3 | 4832 | 4547 | 4558 | 4506 | 3345 | 5225.5 | 5791.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Auftragsbestand | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 35357812.58 | 34511100.56 | 32893380.25 | 32039429.42 | 36759645.34 | 36332995.48 | 35246793.2685 | 34956696.0085 | 33801823.6385 | 32577757.4585 | 30853098.4585 | 30661382.9785 | 29928268.9985 | 27411970.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bewertung HF
|  | HF gem. HGB | [21 empty] | 0 | 0 | 20047404.09 | 20298304.92 | 21118501.8 | 21946834.85 | 23103341.231 | 24212157.35 | 24994300.82 | 26038571.57 | 27448796.8 | 28805496.21 | 29646077.75 | 31375083.48 | 30692946.58 | 31878551.6716 | 33790173.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HF gem. PoC | 2023-12-01: 31098439.85; 2024-01-01: 31283144.59; 2024-02-01: 32170224.14; 2024-03-01: 34634642.65; 2024-04-01: 35504358.32; 2024-05-01: 37134901.84; 2024-06-01: 38427210.1; 2024-07-01: 39840376.1; 2024-08-01: 41499974.47; 2024-09-01: 43646248.11; 2024-10-01: 44966535.31; 2024-11-01: 47197073.4; 2024-12-01: 44322472.26; 2025-01-01: 45570811.92; 2025-02-01: 48192994.47
|  | Delta HF zu PoC | 2023-12-01: 11051035.76; 2024-01-01: 10984839.67; 2024-02-01: 11051722.34; 2024-03-01: 12687807.8; 2024-04-01: 12401017.089; 2024-05-01: 12922744.49; 2024-06-01: 13432909.28; 2024-07-01: 13801804.53; 2024-08-01: 14051177.67; 2024-09-01: 14840751.9; 2024-10-01: 15320457.56; 2024-11-01: 15821989.92; 2024-12-01: 13629525.68; 2025-01-01: 13692260.2483; 2025-02-01: 14402821.25
Mitarbeiteranzahl (Köpfe)
|  | Geschäftsführer | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kaufm. Angestellte | 2023-01-01: 14; 2023-02-01: 14; 2023-03-01: 14; 2023-04-01: 14; 2023-05-01: 13; 2023-06-01: 13; 2023-07-01: 13; 2023-08-01: 14; 2023-09-01: 14; 2023-10-01: 14; 2023-11-01: 13; 2023-12-01: 13; 2024-01-01: 13; 2024-02-01: 10; 2024-03-01: 8; 2024-04-01: 6; 2024-05-01: 6; 2024-06-01: 6; 2024-07-01: 6; 2024-08-01: 5; 2024-09-01: 6; 2024-10-01: 6; 2024-11-01: 6; 2024-12-01: 6; 2025-01-01: 6; 2025-02-01: 6
|  | Gewerbliche Angestellte | 2023-01-01: 31; 2023-02-01: 31; 2023-03-01: 31; 2023-04-01: 32; 2023-05-01: 33; 2023-06-01: 34; 2023-07-01: 34; 2023-08-01: 34; 2023-09-01: 32; 2023-10-01: 32; 2023-11-01: 33; 2023-12-01: 33; 2024-01-01: 33; 2024-02-01: 33; 2024-03-01: 29; 2024-04-01: 30; 2024-05-01: 31; 2024-06-01: 31; 2024-07-01: 32; 2024-08-01: 32; 2024-09-01: 33; 2024-10-01: 31; 2024-11-01: 31; 2024-12-01: 30; 2025-01-01: 36; 2025-02-01: 36
|  | Auszubildende | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitarbeiteranzahl (VZK)
|  | Geschäftsführer | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kaufm. Angestellte | 2023-01-01: 12.5; 2023-02-01: 12.5; 2023-03-01: 12.5; 2023-04-01: 12.5; 2023-05-01: 11.5; 2023-06-01: 11.5; 2023-07-01: 11.5; 2023-08-01: 12.5; 2023-09-01: 12.5; 2023-10-01: 12.5; 2023-11-01: 11.5; 2023-12-01: 11.5; 2024-01-01: 11.5; 2024-02-01: 9.75; 2024-03-01: 7.625; 2024-04-01: 5.75; 2024-05-01: 5.75; 2024-06-01: 5.75; 2024-07-01: 5.75; 2024-08-01: 4.75; 2024-09-01: 5.75; 2024-10-01: 5.75; 2024-11-01: 5.75; 2024-12-01: 5.75; 2025-01-01: 5.75; 2025-02-01: 5.75
|  | Gewerbliche Angestellte | 2023-01-01: 31; 2023-02-01: 31; 2023-03-01: 31; 2023-04-01: 32; 2023-05-01: 33; 2023-06-01: 34; 2023-07-01: 34; 2023-08-01: 34; 2023-09-01: 32; 2023-10-01: 32; 2023-11-01: 33; 2023-12-01: 33; 2024-01-01: 33; 2024-02-01: 33; 2024-03-01: 29; 2024-04-01: 30; 2024-05-01: 30; 2024-06-01: 30; 2024-07-01: 32; 2024-08-01: 32; 2024-09-01: 33; 2024-10-01: 31; 2024-11-01: 31; 2024-12-01: 31; 2025-01-01: 36; 2025-02-01: 36
|  | Auszubildende | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veränderungen Mitarbeter
|  | Eintritte | [12 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Austritte | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 1; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 2; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 1; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 3; 2024-02-01: 4; 2024-03-01: 2; 2024-04-01: 1; 2024-05-01: 1; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 3; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 1; 2024-10-01: 2; 2024-11-01: 1; 2024-12-01: 1; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0
Hr Brauckmann ab 02/24 auf die B&D Holding

## Avale
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme | Freie Avallinie
B&D GmbH&Co.KG | VHV | 2500000 | 1724261.48 | 775738.52
B&D GmbH&Co.KG | R+V | 3000000 | 1579854.59 | 1420145.41
B&D GmbH&Co.KG | Sparkasse Stade-Altes Land | 240000 | 240000 | 0

## Finanzierungen
Gesellschaft | Kreditgeber | Fälligkeit | Valuta
NULL Meldung

## Baustellenreporting 01-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | [5 empty] | 17999.7
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 5543554.15 | 3377722.36 |  |  |  |  | 3881616.25
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 4945547.32 | 4835929.84 |  |  |  |  | 1205772.38
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 821523.5 | 925982.12 |  |  |  |  | 435518.88
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 4086951.56 |  | 6358049.16 | 4702021.74 |  |  |  |  | 3963312.69
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 118027.96 | 22427.16 |  |  |  |  | 14864.01
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 443879.63 | 2905.82 |  | 0 | 93234.21 | 399964.37 |  |  | Teilschluss | 446785.45
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 4612762.52 | 2809149.91 |  |  |  |  | 2048257.23
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 4077416.13 | 771509.1 |  |  |  |  | 15473629.32
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 227629.2 |  | 1773380.23 | 754740.57 |  |  |  |  | 96996.04
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 948485.76 |  |  | Teilschluss | 967320.55
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 400032.82 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 14659.82 | 4818.77 |  |  |  |  | 1828201.62
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 322511.15 | 215388.2 |  |  |  |  | 228150.62
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | laufend | 41817 |  |  | 0 | 3869.96 |  |  |  |  | 41817
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | laufend | 480150 | 318249.33 |  | 795634.02 | 420890.55 |  |  |  |  | 2765.31
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 |  |  | 575962.92 | 444899.22 |  |  |  |  | 631775.74
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 55324.04 | 15238.34 |  |  |  |  | 137362.4
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 0 | 62019.25 |  |  |  |  | 2386249.3
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 575905.54 | 406314.95 |  |  |  |  | 449699.07
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 126115 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 126115
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 46088 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46088
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 0 | 32123.36 |  |  |  |  | 1093603.15
Summen: | [6 empty] | 56496684.98 | 10144272.19 | 0 | 31283144.59 | 20298304.92 | 1366449.83 |  |  |  | 35505900.01
[9 empty] | Stand FiBu | 31283144.59 | 20298304.921
[9 empty] | check | 0 | 0.001
Note on D4: werden direkt fakturiert

## Baustellenreporting 02-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 40367.53 |  |  |  |  | 24045.71
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 5976298.06 | 3655049.54 |  |  |  |  | 3448872.34
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 4945547.32 | 5014525.02 |  |  |  |  | 1205772.38
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 984017.62 | 927846.34 |  |  |  |  | 273024.76
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 4086951.56 |  | 6358049.16 | 4778272.96 |  |  |  |  | 3963312.69
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 118027.96 | 22427.16 |  |  |  |  | 14864.01
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 443879.63 | 2905.82 |  | 0 | 93234.21 | 399964.37 |  |  | Teilschluss | 446785.45
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 4860112.37 | 2821755.28 |  |  |  |  | 1800907.38
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 4077416.13 | 828893.43 |  |  |  |  | 15473629.32
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 227629.2 |  | 1773380.23 | 780121.89 |  |  |  |  | 96996.04
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 948485.76 |  |  | Teilschluss | 967320.55
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 400032.82 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 14659.82 | 4818.77 |  |  |  |  | 1828201.62
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 322511.16 | 217316.32 |  |  |  |  | 228150.61
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | laufend | 41817 |  |  | 0 | 3869.96 |  |  |  |  | 41817
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | laufend | 480150 | 318249.33 |  | 718908.26 | 420890.55 |  |  |  |  | 79491.07
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 |  |  | 575962.91 | 444899.22 |  |  |  |  | 631775.75
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 55324.04 | 27826.11 |  |  |  |  | 137362.4
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 0 | 128343.52 |  |  |  |  | 2386249.3
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 697122.97 | 496569.89 |  |  |  |  | 328481.64
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 126115 |  |  | 0 | 97.49 |  |  |  |  | 126115
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 46088 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46088
Brauckmann & Damm | 2024-01-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 0 | 51718.83 |  |  |  |  | 1093603.15
0
Summen: | [6 empty] | 56537052.51 | 10144272.19 |  | 32170224.14 | 21118501.8 | 1372495.84 |  |  |  | 34618820.46
[9 empty] | Stand FiBu | 32170224.14 | 21118501.801
[9 empty] | check | 0 | 0.001

## Baustellenreporting 03-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 40367.53 |  |  |  |  | 24045.71
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 6990928.01 | 3703955.45 |  |  |  |  | 2434242.39
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5172292.57 | 5203096.48 |  |  |  |  | 979027.13
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 984017.62 | 929952.12 |  |  |  |  | 273024.76
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 4086951.56 |  | 6529007.53 | 4834519.61 |  |  |  |  | 3792354.32
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 118027.96 | 22427.16 |  |  |  |  | 14864.01
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 443879.63 | 2905.82 |  | 0 | 93234.21 | 399964.37 |  |  | Teilschluss | 446785.45
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 4799086.64 | 2850501.03 |  |  |  |  | 1861933.11
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 4077416.13 | 932594.28 |  |  |  |  | 15473629.32
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 1773380.23 | 796970.49 |  |  |  |  | 214406.8
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 967320.55
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 400032.82 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 14659.82 | 6896.54 |  |  |  |  | 1828201.62
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 335371.95 | 227882.17 |  |  |  |  | 215289.82
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | laufend | 41817 |  |  | 0 | 6153.96 |  |  |  |  | 41817
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | laufend | 480150 | 318249.33 |  | 718908.26 | 420890.55 |  |  |  |  | 79491.07
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 575962.92 | 453295.41 |  |  |  |  | 689408.19
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 55324.04 | 30065.59 |  |  |  |  | 137362.4
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 676325.32 | 332777.5 |  |  |  |  | 1709923.98
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 560748.92 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 126115 |  |  | 0 | 50526.57 |  |  |  |  | 126115
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 46088 |  |  | 0 | 5938.02 |  |  |  |  | 46088
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 360261.92 | 84383.48 |  |  |  |  | 733341.23
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 479200.3
Brauckmann & Damm | 2024-03-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 0 | 0
32808645.46
Summen: | [6 empty] | 57208707.5 | 10319315.4 | 0 | 34634642.65 | 21946834.85 | 1362265.86
[9 empty] | Stand FiBu | 34634642.65 | 21946834.851
[9 empty] | check | 0 | 0.001

## Baustellenreporting 04-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 40367.53 |  |  |  |  | 25702.95
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 6901455.92 | 4205124.83 |  |  |  |  | 2523714.48
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5172292.57 | 5456873.14 |  |  |  |  | 979027.13
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 984017.62 | 934690.09 |  |  |  |  | 273024.76
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 4101356.36 |  | 6726940.5 | 4839909.23 |  |  |  |  | 3608826.15
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 118027.96 | 22427.16 |  |  |  |  | 14864.01
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  | 21146.87 | 98060.93 | 399964.37 |  |  | Teilschluss | 443733.62
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 4799086.64 | 2910596.17 |  |  |  |  | 1861933.11
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 4551468.77 | 982005.48 |  |  |  |  | 14999576.68
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2088652.72 | 799398.75 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 967320.55
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 400032.82 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 14659.82 | 37156.3 |  |  |  |  | 1828201.62
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 335371.95 | 229694.03 |  |  |  |  | 215289.82
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | laufend | 41817 |  |  | 0 | 6153.96
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | laufend | 480150 | 318249.33 |  | 718908.26 | 424178.73 |  |  |  |  | 79491.07
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 575962.92 | 453759.51 |  |  |  |  | 689408.19
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 55324.04 | 33915.72 |  |  |  |  | 137362.4
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 631275.18 | 482322.34 |  |  |  |  | 1754974.12
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 642182.4 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 46088 |  |  | 0 | 5819.26 |  |  |  |  | 46088
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 356094.85 | 139047.89 |  |  |  |  | 737508.3
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 479200.3
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 192454.69
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 501 | AURUBIS AG Werk Ost Spitztopfplatz | privat | Erdbau | laufend | 109380 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 109380
Summen: | [6 empty] | 57191972.5 | 10351815.24 |  | 35504358.32 | 23103341.23 |  |  |  |  | 32206198.01
[9 empty] | Stand FiBu | 35504358.32 | 23103341.231
[9 empty] | check | 0 | 0.001
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 05-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 62069.43 |  |  |  |  | 51204.85
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 7652571.54 | 4700749.27 |  |  |  |  | 1772598.86
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5172292.57 | 5632065.19 |  |  |  |  | 979027.13
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1192621.84 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 4101356.36 |  | 6551147.3 | 4859891.72 |  |  |  |  | 3784619.35
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 118027.96 | 22427.16 |  |  |  |  | 14864.01
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5127545.61 | 3029260.77 |  |  |  |  | 1533474.14
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 5289400.94 | 1095497.91 |  |  |  |  | 14261644.51
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2088652.72 | 799398.75 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 400032.82 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 282302.17 | 52774.67 |  |  |  |  | 1560559.27
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 335371.95 | 229694.03 |  |  |  |  | 215289.82
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 575962.92 | 464460.97 |  |  |  |  | 689408.19
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 145423.1 | 44482.56 |  |  |  |  | 47263.34
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 631275.18 | 710892.49 |  |  |  |  | 1754974.12
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 699458.42 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 46088 |  |  | 0 | 5819.26 |  |  |  |  | 46088
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 565284.46 | 263278.52 |  |  |  |  | 528318.69
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 479200.3
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 0 | 2523.48 |  |  |  |  | 192454.69
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 501 | AURUBIS AG Werk Ost Spitztopfplatz | privat | Erdbau | laufend | 109380 |  |  | 0 | 3149.92 |  |  |  |  | 109380
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 |  |  | 0 | 3685.11 |  |  |  |  | 93153.72
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7541000.64
Summen: | [6 empty] | 63881982.13 | 10012565.05 |  | 37134901.84 | 24212157.35 |  |  |  |  | 36008273.25
[9 empty] | Stand FiBu | 37134901.84 | 24212157.35
[9 empty] | check | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 06-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 62069.43 |  |  |  |  | 51204.85
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 7652571.54 | 4706282.27 |  |  |  |  | 1772598.86
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5172292.57 | 5894042.95 |  |  |  |  | 979027.13
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1200180.75 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 4620546.91 |  | 7282371.91 | 4870621.25 |  |  |  |  | 3572585.29
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 118027.96 | 22427.16 |  |  |  |  | 14864.01
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5127545.61 | 3107688.04 |  |  |  |  | 1533474.14
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 5139400.94 | 1167028.3 |  |  |  |  | 14411644.51
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2341688.72 | 799398.75 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 400032.82 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 335371.95 | 229694.03 |  |  |  |  | 215289.82
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 575962.92 | 477534.91 |  |  |  |  | 689408.19
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 145423.1 | 44482.56 |  |  |  |  | 47263.34
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 979120.72 | 829293.76 |  |  |  |  | 1407128.58
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 718834.54 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 46088 |  |  | 0 | 6442.25 |  |  |  |  | 46088
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 524355.01 | 364052.53 |  |  |  |  | 569248.14
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 |  |  | 0 | 34737.91 |  |  |  |  | 479200.3
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 130585 | 36953.54 |  |  |  |  | 61869.69
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 501 | AURUBIS AG Werk Ost Spitztopfplatz | privat | Erdbau | laufend | 109380 |  |  |  | 11447.46 |  |  |  |  | 109380
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 |  |  | 61677.86 | 19801.88 |  |  |  |  | 31475.86
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 |  |  | 0 | 556 |  |  |  |  | 7541000.64
Brauckmann & Damm | 2024-06-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 346467.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 346467.85
Summen: | [6 empty] | 64228449.98 | 10531755.6 |  | 38427210.1 | 24994300.82 |  |  |  |  | 35834659.39
[9 empty] | Stand FiBu | 38427210.1 | 24994300.82
[9 empty] | check | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 07-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 62069.43 |  |  |  |  | 57562.51
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 1858221.01 |  | 7652571.54 | 4738036.07 |  |  |  |  | 1772598.86
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5445510.08 | 6015468.89 |  |  |  |  | 705809.62
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1200922.97 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5051680.76 |  | 7274900.59 | 4889505.14 |  |  |  |  | 4011190.46
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5165496.79 | 3139651.56 |  |  |  |  | 1495522.96
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 6152106.47 | 1255534.96 |  |  |  |  | 13398938.98
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2256377.42 | 815470.01 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 410701.85 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 335371.95 | 245517.77 |  |  |  |  | 215289.82
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 575962.92 | 618405.67 |  |  |  |  | 689408.19
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 145423.1 | 44482.56 |  |  |  |  | 47263.34
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 979120.72 | 951358.84 |  |  |  |  | 1407128.58
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 719433.46 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 524355.01 | 513589.03 |  |  |  |  | 569248.14
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 |  |  | 163247.26 | 104998.82 |  |  |  |  | 315953.04
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 130585 | 40439.64 |  |  |  |  | 61869.69
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 48636.71 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 |  |  | 0 | 211223.3 |  |  |  |  | 7541000.64
Brauckmann & Damm | 2024-07-31 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 346467.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 346467.85
Summen: | [6 empty] | 64072981.98 | 11014187.3885 |  | 39840376.1 | 26038571.57 |  |  |  |  | 34667109.0085
[10 empty] | 39840376.1 | 26038571.57
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 820 | Geräteverkauf | gewerblich | Sonstiges | schlussgerechnet | 25000
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 501 | Aurubis | gewerblich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 39100 |  |  |  | 19607.33 | 39100 | 19492.67 | 49.85% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 46088 |  |  |  | 19830.42 | 46518 | 26687.58 | 57.91% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 08-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 62069.43
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 2562108.13 |  | 7652571.54 | 4973825.42 |  |  |  |  | 2476485.98
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5445510.08 | 6174607.7 |  |  |  |  | 705809.62
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1201688.97 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 7428710.77 | 4889647.54 |  |  |  |  | 4395176.72
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5165496.79 | 3167952.16 |  |  |  |  | 1495522.96
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 5639400.94 | 1331096.31 |  |  |  |  | 13911644.51
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2256377.42 | 821427.93 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 410934.45 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 335371.95 | 248199.44 |  |  |  |  | 215289.82
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 959781.31 | 779123.5 |  |  |  |  | 305589.8
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  | 145423.1 | 44922.34 |  |  |  |  | 47263.34
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 979120.72 | 942367.39 |  |  |  |  | 1407128.58
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 719433.46 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 1064533.1 | 624943.24 |  |  |  |  | 29070.05
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 373542.02 | 192580.93 |  |  |  |  | 202888.68
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 130585 | 65676.69 |  |  |  |  | 61869.69
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 75063.72 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 |  |  | 822784.81 | 689033.68 |  |  |  |  | 6718215.83
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 346467.85 |  |  | 54910 | 21077.61 |  |  |  |  | 291557.85
Brauckmann & Damm | 2024-08-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 | 24079.48 |  |  |  | 6507.67
Summen: | [6 empty] | 64103569.13 | 12353101.3485 |  | 41499974.47 | 27448796.8 |  |  |  |  | 34359439.9385
[10 empty] | 41499974.47 | 27448796.8
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 820 | Geräteverkauf | gewerblich | Sonstiges | schlussgerechnet | 25000
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 501 | Aurubis | gewerblich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 39100 |  |  |  | 19607.33 | 39100 | 19492.67 | 49.85% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 46088 |  |  |  | 19830.42 | 46518 | 26687.58 | 57.91% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 09-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 62069.43
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 2896273.35 |  | 8214952.57 | 5062364.27 |  |  |  |  | 2248270.17
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5445510.08 | 6307785.54 |  |  |  |  | 705809.62
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1201688.97 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 7421147.53 | 4936931.78 |  |  |  |  | 4402739.96
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5282904.62 | 3224992.73 |  |  |  |  | 1378115.13
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 6823265.44 | 1478990.79 |  |  |  |  | 12727780.01
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2256377.42 | 821427.93 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 410934.45 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 394735.64 | 248199.44 |  |  |  |  | 155926.13
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 941108.74 | 818454.71 |  |  |  |  | 324262.37
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 979120.72 | 978726.82 |  |  |  |  | 1407128.58
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 719433.46 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 915337.15 | 178266 |  | 1001917.62 | 689417.22 |  |  |  |  | 91685.53
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 334689.54 | 224776.87 |  |  |  |  | 241741.16
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 130585 | 94807.99 |  |  |  |  | 61869.69
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 78739.59 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 | 125040.84 |  | 1319168.27 | 1281520.73 |  |  |  |  | 6346873.21
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 346467.85 |  |  | 54910 | 151108.6 |  |  |  |  | 291557.85
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 | 24079.48 |  |  |  | 6507.67
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 506 | Sportanlage Rothenhäuser Damm | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 724881.65 | [8 empty] | 724881.65
Summen: | [6 empty] | 64737055.28 | 12711016.4685 |  | 43646248.11 | 28805496.21 |  |  |  |  | 33204567.5685
[10 empty] | 43646248.11 | 28805496.21
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 820 | Geräteverkauf | gewerblich | Sonstiges | schlussgerechnet | 25000
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 501 | Aurubis | gewerblich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 39100 |  |  |  | 19607.33 | 39100 | 19492.67 | 49.85% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 46088 |  |  |  | 19830.42 | 46518 | 26687.58 | 57.91% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 91395.5 | 101290.94 |  |  | 45576.04 | 200839.54 | 155263.5 | 80.58% | Schlussgerechnet | 192686.44

## Baustellenreporting 10-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 62069.43
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 2992494.37 |  | 8765675.87 | 5137334.88 |  |  |  |  | 1793767.89
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5445510.08 | 6513535.18 |  |  |  |  | 705809.62
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1204281.6 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 7912521.3 | 4991463.03 |  |  |  |  | 3911366.19
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5482871.28 | 3279159.61 |  |  |  |  | 1178148.47
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 6323265.44 | 1623839.09 |  |  |  |  | 13227780.01
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2256377.42 | 821427.93 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 410934.45 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 391839.22 | 249170.32 |  |  |  |  | 158822.55
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 57632.45 |  | 941108.74 | 888203.51 |  |  |  |  | 324262.37
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 26243.33 |  | 1605476.34 | 1035123.61 |  |  |  |  | 780772.96
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 721831.37 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 915337.15 | 178266 |  | 0 | 0 | 1188420.04 |  |  | Teilschluss | 0
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 462409.94 | 306939.24 |  |  |  |  | 114020.76
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 |  |  | 130585 | 104114.85 |  |  |  |  | 61869.69
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 85492.08 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 | 125040.84 |  | 2148129.76 | 2028829.01 |  |  |  |  | 5517911.72
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 346467.85 |  |  | 54910 | 166061.23 |  |  |  |  | 291557.85
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 | 24079.48 |  |  |  | 6507.67
Brauckmann & Damm | 2024-10-01 | 506 | Sportanlage Rothenhäuser Damm | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 724881.65 |  |  | 0 | 3142.44 |  |  |  |  | 724881.65
Summen: | [6 empty] | 64737055.28 | 12807237.4885 |  | 44966535.31 | 29646077.75 |  |  |  |  | 30886898.2385
[10 empty] | 44966535.31 | 29646077.75
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 820 | Geräteverkauf | gewerblich | Sonstiges | schlussgerechnet | 25000
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 501 | Aurubis | gewerblich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 39100 |  |  |  | 19607.33 | 39100 | 19492.67 | 49.85% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 46088 |  |  |  | 19830.42 | 46518 | 26687.58 | 57.91% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 91395.5 | 101290.94 |  |  | 45576.04 | 200839.54 | 155263.5 | 80.58% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 11-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 105982.58
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 2992494.37 |  | 8648639.03 | 5267673.02 |  |  |  |  | 1910804.73
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5445510.08 | 6099643.62 |  |  |  |  | 705809.62
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1206733.82 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 7637471.04 | 5100765.54 |  |  |  |  | 4186416.45
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5447647.99 | 3375628.82 |  |  |  |  | 1213371.76
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 146812.45 |  | 7389409.92 | 2459903.48 |  |  |  |  | 12161635.53
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | laufend | 1642747.07 | 345039.96 |  | 2256377.42 | 821427.93 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 | 938255.78 |  |  | Teilschluss | 29064.77
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 328826 | 47757.6 |  | 491706.06 | 410934.45 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 391839.22 | 251621.41 |  |  |  |  | 158822.55
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 79711.82 |  | 1184228.34 | 980194.43 |  |  |  |  | 103222.14
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 56243.33 |  | 1605476.34 | 1102271.67 |  |  |  |  | 810772.96
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 996559.49 | 29045.12 |  | 760785.6 | 725583.22 |  |  |  |  | 264819.01
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 915337.15 | 178266 |  | 0 | 0 | 1188420.04 |  |  | Teilschluss | 0
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 462409.94 | 391141.2 |  |  |  |  | 114020.76
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 | 60000 |  | 277965.87 | 113765.87 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 88308.28 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 | 474927.41 |  | 3404243.29 | 2900271.52 |  |  |  |  | 4611684.76
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 346467.85 |  |  | 0 | 0 | 311097.43 |  |  |  | 35370.42
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 | 24079.48 |  |  |  | 6507.67
Brauckmann & Damm | 2024-11-01 | 506 | Sportanlage Rothenhäuser Damm | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 724881.65 |  |  | 0 | 4020.88 |  |  |  |  | 724881.65
Summen: | [6 empty] | 64780968.43 | 13269203.4285 |  | 47197073.4 | 31375083.48 |  |  |  |  | 28832739.8385
[10 empty] | 47197073.4 | 31375083.48
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 820 | Geräteverkauf | gewerblich | Sonstiges | schlussgerechnet | 25000
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 501 | Aurubis | gewerblich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 39100 |  |  |  | 19607.33 | 39100 | 19492.67 | 49.85% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 46088 |  |  |  | 19830.42 | 46518 | 26687.58 | 57.91% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 91395.5 | 101290.94 |  |  | 45576.04 | 200839.54 | 155263.5 | 80.58% | Schlussgerechnet
Note on K25: enthält eine Abschlagsrechnung aus 12/2024 i.H.v. 1.255 TEUR, da Leistung bereits in 11/2024 erbracht wurde

## Baustellenreporting 12-24 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 124 | Versch 2024-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 105982.58
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 3168530.99 |  | 8932753.58 | 5416708.6 |  |  |  |  | 1802726.8
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5605496.67 | 6242550.02 |  |  |  |  | 545823.03
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1208818.04 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 7813834.22 | 5150373.27 |  |  |  |  | 4010053.27
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5547248.4 | 3394177.13 |  |  |  |  | 1113771.35
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 294434.45 |  | 6789409.92 | 2770728.47 |  |  |  |  | 12909257.53
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 |  |  |  | Teilschluss | 967320.55
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 52774.67 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 391839.22 | 252154.29 |  |  |  |  | 158822.55
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 79711.82 |  | 1157116.7 | 1006666.21 |  |  |  |  | 130333.78
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 56243.33 |  | 1605476.34 | 1124915.76 |  |  |  |  | 810772.96
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 915337.15 | 178266 |  | 0 | 0 |  |  |  | Teilschluss | 1093603.15
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 608860.22 | 466133.2 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 | 60000 |  | 322746.12 | 122317.15 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 88315.63 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 | 474927.41 |  | 3754327.61 | 3331429.26 |  |  |  |  | 4261600.44
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 346467.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 346467.85
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 |  |  |  |  | 30587.15
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 506 | Sportanlage Rothenhäuser Damm | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 724881.65 |  |  | 0 | 42465.23 |  |  |  |  | 724881.65
Summen: | [6 empty] | 61812835.87 | 13171019.3685 |  | 44322472.26 | 30692946.58 |  |  |  |  | 30701557.1185
[10 empty] | 44322472.26 | 30692946.58
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:
Brauckmann & Damm | 2024-04-01 | 49601 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 126115 |  |  |  | 111672.9 | 119103.74 | 7430.84 | 5.892% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 458 | Sportanlage Sachsenweg | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 443879.63 | 21000.86 |  |  | 390013.95 | 437477.38 | 47463.43 | 10.21% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 489 | Überarbeitung Wegedecken - Ostsee | privat | Erdbau | schlussgerechnet | 41817 |  |  |  | 6153.96 | 9164.71 | 3010.75 | 7.2% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-05-01 | 491 | Westfield HH-Überseequartier | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 480150 | 318249.33 |  |  | 424095.66 | 784535.04 | 360439.38 | 45.15% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 820 | Geräteverkauf | gewerblich | Sonstiges | schlussgerechnet | 25000
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 501 | Aurubis | gewerblich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 39100 |  |  |  | 19607.33 | 39100 | 19492.67 | 49.85% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-07-01 | 49602 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 46088 |  |  |  | 19830.42 | 46518 | 26687.58 | 57.91% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-09-01 | 493 | Levensauer Hochbrücke LOS 6-Baustraße | öffentlich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 91395.5 | 101290.94 |  |  | 45576.04 | 200839.54 | 155263.5 | 80.58% | Schlussgerechnet
Brauckmann & Damm | 2024-12-01 | 476 | A26 Hohe Schaar Pfahlprobebel. Tunnel+BW | öffentlich | Infrastrukturprojekt | schlussgerechnet | 328826 | 47757.6 |  |  | 410934.45 | 541696.55 | 130762.1 | 34.72% | Schlussgerechnet
|  | 496 | Sportanlage Walddörferstraße | öffentlich | Sportplatzbau | schlussgerechnet | 996559.49 | 29045.12 |  |  | 725583.62 | 946530.16 | 220946.54 | 21.54% | Schlussgerechnet
|  | 470 | ZRE Bunker Stellingen | gewerblich | Baugrube | schlussgerechnet | 1642747.07 | 345039.96 |  |  | 821427.93 | 2492116.82 | 1670688.89 | 84.05% | Schlussgerechnet

## Baustellenreporting 01-25 (hidden)
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 125 | Versch 2025-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 51744.5
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 3685248.17 |  | 9310178.64 | 5509027.17 |  |  |  |  | 1942018.92
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | Abgenommen | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5605496.67 | 6242550.02 |  |  |  |  | 545823.03
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | Abgenommen | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1208818.04 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 7990197.4 | 5209862.1222 |  |  |  |  | 3833690.09
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5498790.06 | 3400274.26 |  |  |  |  | 1162229.69
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 294434.45 |  | 6789409.92 | 3061491.812 |  |  |  |  | 12909257.53
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 |  |  |  | Teilschluss | 967320.55
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 73494.7612 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 399400.26 | 254970.842 |  |  |  |  | 151261.51
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 114631.48 |  | 1157116.7 | 1061867.2677 |  |  |  |  | 165253.44
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 56243.33 |  | 1605476.34 | 1139681.5691 |  |  |  |  | 810772.96
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet / Gesamtabnahme | 915337.15 | 178266 |  | 0 | 0 |  |  |  | Teilschluss | 1093603.15
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 608860.22 | 530415.2949 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 | 60000 |  | 393249.08 | 145954.839 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 88315.63 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 | 474927.41 |  | 4331833.76 | 3883154.7036 |  |  |  |  | 3684094.29
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 346467.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Teilschluss | 346467.85
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 |  |  |  |  | 30587.15
Brauckmann & Damm | 2025-01-01 | 506 | Sportanlage Rothenhäuser Damm | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 724881.65 | 17826.92 |  | 87439.61 | 46253.69 |  |  |  |  | 655268.96
Summen: | [6 empty] | 61758597.79 | 13740483.1285 |  | 45570811.92 | 31878551.6716 |  |  |  |  | 30093184.1785
[10 empty] | 45570811.92 | 31878551.67
[10 empty] | 0 | 0.00165
Schlussgerechnet:

## Baustellenreporting 02-25
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Offene Leistungen
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge |  | Auftragsbestand
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 125 | Versch 2025-Kleinbaustellen |  |  | laufend | 98361.14
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 437 | EEW Stapelfeld TGA MHKW | gewerblich | Projekt | laufend | 7566949.39 | 3685248.17 |  | 9566304.5 | 6111351.1 |  |  |  |  | 1685893.06
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 448 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | Abgenommen | 5360736.69 | 790583.01 |  | 5605496.67 | 6242550.02 |  |  |  |  | 545823.03
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 449 | U4 Horner Geest / 1. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | Abgenommen | 1193190.14 | 63852.24 |  | 1145971.69 | 1208818.04 |  |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 453 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 6234410.29 | 5589477.2 |  | 8165932.17 | 5258403.61 |  |  |  |  | 3657955.32
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 453500 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 132891.97 |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 453600 | A26 Hafenbahntunnel | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 168215.1 |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 463 | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 4688770.38 | 1972249.37 |  | 5498790.06 | 3400274.26 |  |  |  |  | 1162229.69
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 465 | U4 Horner Geest / 2. BA | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 19404233 | 294434.45 |  | 8330262.11 | 3423960.54 |  |  |  |  | 11368405.34
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 475 | Billhorner Röhrendamm Baugrube | privat | Baugrube | Teilschlussgerechnet | 733113.9 | 234206.65 |  | 0 | -7.51 |  |  |  | Teilschluss | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 483 | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 1842861.44 | 0 |  | 241170.87 | 74039.51 |  |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 486 | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | öffentlich | Infrastrukturprojekt | laufend | 490653.21 | 60008.56 |  | 399400.26 | 254970.84 |  |  |  |  | 151261.51
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 492 | Sportanlage Hagenbeckstraße | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 1207738.66 | 114631.48 |  | 1157116.7 | 1115467.39 |  |  |  |  | 165253.44
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 494 | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | laufend | 2360005.97 | 62745.88 |  | 1605476.34 | 1142369.77 |  |  |  |  | 817275.51
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 497 | Sportanlage Öjendorfer Weg | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet / Gesamtabnahme | 915337.15 | 231030.88 |  | 0 | 0 |  |  |  | Teilschluss | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 498 | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 479200.3 | 97230.4 |  | 608860.22 | 531959.6 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 499 | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | privat | Baugrube | laufend | 192454.69 | 60000 |  | 384284.17 | 145954.84 |  |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 502 | Wohnbebauung Oststeinbek | privat | Baugrube | laufend | 93153.72 | 51297.9385 |  | 61677.86 | 88315.63 |  |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 503 | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | gewerblich | Infrastrukturprojekt | laufend | 7541000.64 | 474927.41 |  | 4994109.63 | 4545601.04 |  |  |  |  | 3021818.42
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 504 | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | öffentlich | Sportplatzbau | Teilschlussgerechnet | 346467.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Teilschluss | 0
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 505 | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | privat | Sportplatzbau | laufend | 30587.15 |  |  | 6507.67 | 0 |  |  |  |  | 30587.15
Brauckmann & Damm | 2025-02-01 | 506 | Sportanlage Rothenhäuser Damm | öffentlich | Sportplatzbau | laufend | 724881.65 | 17826.92 |  | 83598.38 | 223717.38 |  |  |  |  | 659110.19
Summen: | [6 empty] | 61805214.43 | 13799750.5585 |  | 48192994.47 | 33790173.22 |  |  |  |  | 25061147.7185
[10 empty] | 48192994.47 | 33790173.22
[10 empty] | 0 | 0
Schlussgerechnet:

## Baustellenreporting 02-2025
[7 empty] | Baustellenadresse | [7 empty] | per 31.12.24 |  |  |  |  | Ist Vollkosten bestehend aus |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  |  | Kommentare | Synergien
Firma | OID (Automatisch) | Stand | Kostenstelle | Projektname | Kunde | Kundensegment | Straße | Postleitzahl | Stadt | Kundenart | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Startdatum | Enddatum | Auftragssumme | Nachtragssumme | Ist Vollkosten | IST Materialkosten | IST Personalkosten | IST Maschinenkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge | Auftragsbestand |  | Synergieprojekt | Beteiligtes Unternehmen | OID (Automatisch) | Art der Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 125 |  | Versch 2025-Kleinbaustellen | [12 empty] | 98361.14 |  | 0
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 437 |  | EEW Stapelfeld TGA MHKW | [5 empty] | gewerblich | Projekt | [5 empty] | 7566949.39 | 3685248.17 | 0 |  |  |  | 9566304.5 | 6111351.1 |  |  |  | 1685893.06
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 448 |  | U4 Horner Geest / 1. BA | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 5360736.69 | 790583.01 | 0 |  |  |  | 5605496.67 | 6242550.02 |  |  |  | 545823.03
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 449 |  | U4 Horner Geest / 1. BA | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 1193190.14 | 63852.24 | 0 |  |  |  | 1145971.69 | 1208818.04 |  |  |  | 111070.69
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 453 |  | A26 Hafenbahntunnel | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 6234410.29 | 5589477.2 | 0 |  |  |  | 8165932.17 | 5258403.61 |  |  |  | 3657955.32
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 453500 |  | A26 Hafenbahntunnel | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 132891.97 |  | 0 |  |  |  | 136855.1 | 22427.16 |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 453600 |  | A26 Hafenbahntunnel | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 168215.1 |  | 0 |  |  |  | 201180.07 | 0 |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 463 |  | Fernwärmetunnel Hamburg FWS-Süd | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 4688770.38 | 1972249.37 | 0 |  |  |  | 5498790.06 | 3400274.26 |  |  |  | 1162229.69
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 465 |  | U4 Horner Geest / 2. BA | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 19404233 | 294434.45 | 0 |  |  |  | 8330262.11 | 3423960.54 |  |  |  | 11368405.34
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 475 |  | Billhorner Röhrendamm Baugrube | [5 empty] | privat | Baugrube | [5 empty] | 733113.9 | 234206.65 | 0 |  |  |  | 0 | -7.51 |  |  |  |  | Teilschluss
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 483 |  | S4 Überwerfungsbauwerk Hasselbrook | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 1842861.44 | 0 | 0 |  |  |  | 241170.87 | 74039.51 |  |  |  | 1601690.57
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 486 |  | A26 Pfahlprobebelastung Süderelbquerung | [5 empty] | öffentlich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 490653.21 | 60008.56 | 0 |  |  |  | 399400.26 | 254970.84 |  |  |  | 151261.51
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 492 |  | Sportanlage Hagenbeckstraße | [5 empty] | öffentlich | Sportplatzbau | [5 empty] | 1207738.66 | 114631.48 | 0 |  |  |  | 1157116.7 | 1115467.39 |  |  |  | 165253.44
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 494 |  | JVA Billwerder Erdarbeiten- Entwässerung-Grundleitungen | [5 empty] | öffentlich | Baugrube / Kanalbau | [5 empty] | 2360005.97 | 62745.88 | 0 |  |  |  | 1605476.34 | 1142369.77 |  |  |  | 817275.51
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 497 |  | Sportanlage Öjendorfer Weg | [5 empty] | öffentlich | Sportplatzbau | [5 empty] | 915337.15 | 231030.88 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Teilschluss
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 498 |  | Sportanlage MTHC, Tiefbauarbeiten Hockeyplatz | [5 empty] | öffentlich | Sportplatzbau | [5 empty] | 479200.3 | 97230.4 | 0 |  |  |  | 608860.22 | 531959.6 |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 499 |  | Erdbauarbeiten Culinstraße (SAGA) | [5 empty] | privat | Baugrube | [5 empty] | 192454.69 | 60000 | 0 |  |  |  | 384284.17 | 145954.84 |  |  |  | 0
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 502 |  | Wohnbebauung Oststeinbek | [5 empty] | privat | Baugrube | [5 empty] | 93153.72 | 51297.9385 | 0 |  |  |  | 61677.86 | 88315.63 |  |  |  | 82773.7985
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 503 |  | UW Ulzburg - Neubau der 380 kV-Schaltanlage | [5 empty] | gewerblich | Infrastrukturprojekt | [5 empty] | 7541000.64 | 474927.41 | 0 |  |  |  | 4994109.63 | 4545601.04 |  |  |  | 3021818.42
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 504 |  | Gem. Schönwalde - Umbau Tennenplatz in Naturrasen | [5 empty] | öffentlich | Sportplatzbau | [5 empty] | 346467.85 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Teilschluss
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 505 |  | FC St. Pauli Leistungszentrum Kollaustraße - Vorabmaßnahmen | [5 empty] | privat | Sportplatzbau | [5 empty] | 30587.15 |  | 0 |  |  |  | 6507.67 | 0 |  |  |  | 30587.15
Brauckmann & Damm | #N/A | 2025-02-01 | 506 |  | Sportanlage Rothenhäuser Damm | [5 empty] | öffentlich | Sportplatzbau | [5 empty] | 724881.65 | 17826.92 | 0 |  |  |  | 83598.38 | 223717.38 |  |  |  | 659110.19
| #N/A | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 0
#N/A
SUMME | #N/A | [16 empty] | 61805214.43 | 13799750.5585 | 0 | 0 | 0 |  | 48192994.47 | 33790173.22 | 0 | 0 |  | 25061147.7185
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Qualitatives Reporting
Bitte das monatliche Reporting um die unten aufgelisteten qualitativen Angaben erweitern.
Qualitatives Reporting | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Auftragslage/Auftragseingang | 2024-11-01: Auftragslage ist aufgrund der bestehenden Aufträge gut. Es gab keine neuen Auftragseingänge im November; 2024-12-01: Auftragslage ist aufgrund der bestehenden Aufträge gut. Es gab keine neuen Auftragseingänge im Dezember; 2025-01-01: Auftragslage ist aufgrund der bestehenden Aufträge gut. Es gab keine neuen Auftragseingänge im Januar. Wir gehen davon aus, dass wir zusammen mit der Firma Gorthe Bau einen größeren Auftrag in Travemünde erhalten. Stand jetzt sind wir als BIEGE Submissions Erster.; 2025-02-01: Auftragslage ist aufgrund der bestehenden Aufträge gut. Es gab keine neuen Auftragseingänge im Januar. Wir sind bei einem Projekt für den Schulbau Hamburg Submissions Sieger.
Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung | 2024-11-01: Der Markt ist aufgrund der geringen Anfrage hart umkämpft. Viele Abbruchunternehmen drängen in den Erd- und Tiefbaumarkt, da im Abbruchsektor im konventionellen Abbruchgeschäft nahezu brach liegt. Statt 5-6 Bewerber, bieten nun i.M. 15 Bewerber mit. Preise sind schlecht.; 2024-12-01: Der Markt ist aufgrund der geringen Anfrage hart umkämpft. Viele Abbruchunternehmen drängen in den Erd- und Tiefbaumarkt, da im Abbruchsektor im konventionellen Abbruchgeschäft nahezu brach liegt. Statt 5-6 Bewerber, bieten nun i.M. 15 Bewerber mit. Preise sind schlecht.; 2025-01-01: Der Markt ist aufgrund der geringen Anfrage hart umkämpft. Viele Abbruchunternehmen drängen in den Erd- und Tiefbaumarkt, da im Abbruchsektor im konventionellen Abbruchgeschäft nahezu brach liegt. Statt 5-6 Bewerber, bieten nun i.M. 15 Bewerber mit. Preise sind schlecht.; 2025-02-01: Der Markt ist aufgrund der geringen Anfrage hart umkämpft. Viele Abbruchunternehmen drängen in den Erd- und Tiefbaumarkt, da im Abbruchsektor im konventionellen Abbruchgeschäft nahezu brach liegt. Statt 5-6 Bewerber, bieten nun i.M. 15 Bewerber mit. Preise sind schlecht.
Operativer Verlauf des aktuellen Monats | 2024-11-01: Wetter wird unbeständiger, dadurch immer mehr Behinderungen auf den Baustellen. Sonst keine besonderen Änderungen zu den Vormonaten.; 2024-12-01: Wetter wird unbeständiger, dadurch immer mehr Behinderungen auf den Baustellen. Sonst keine besonderen Änderungen zu den Vormonaten.; 2025-01-01: Keine besonderen Änderungen zu den Vormonaten.; 2025-02-01: Keine besonderen Änderungen zu den Vormonaten.
Wesentliche Veränderungen der G&V/Bilanz Posten | 2024-11-01: Siehe Reporting bzw. BWA.; 2024-12-01: Siehe Reporting bzw. BWA. SR U4 1. BA BK 44800; 2025-01-01: Siehe Reporting bzw. BWA. SR U4 1. BA BK 44800; 2025-02-01: Siehe Reporting bzw. BWA. SR U4 1. BA BK 44800
Sonstiges/Besonderheiten | 2024-11-01: keine.; 2024-12-01: keine.; 2025-01-01: keine.; 2025-02-01: keine.

## Config
Kundensegment | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Kundenart | OID | Unternehmensname | JA NEIN | Art Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit | Wiederkehrend | Daten Input |  | Auswertung 2022 LucaNet |  |  | Auswertung 2023 LucaNet |  |  | Auswertung 2024 LucaNet
Stadt | öffentlich | Projekt | Asphaltbau | Autobahn | laufend | Neukunde | 2409692 | AS Asphaltbau Holding | Ja | Bietergemeinschaft | neuer Markt / Region | Ja | SR DEZ 2022 | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
Land | privat | Rahmenvertrag | Baugrube | Bahn | Teilschlussgerechnet | Bestandskunde | 2409698 | AS Asphaltbau Schmidle | Nein | Subunternehmen | neue Projektgröße | Nein | TF DEZ 2022 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
Bund | gewerblich | sonstiges | Bodensanierung | Brücke | Schlussgerechnet | Sonstiges | 2411223 | Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) |  | Arbeitsgemeinschaft | Margensteigerung |  | TF DEZ 2021 | #REF! | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
Projektentwickler |  |  | Bohrpfähle | Energie |  |  | 2409716 | BBU KG |  | Partnerschaft | Risikoteilung |  | GuV 2022 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
KMU |  |  | Bohrpfahlwände | Freileitungsbau |  |  | 2409656 | Demler Spezialtiefbau (Neu) |  | Sonstiges | Erweiterung Know How |  | GuV 2022 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
Konzern |  |  | Brückenbau | Heizung |  |  | 2411229 | Demler operativ (alt) |  |  | Zeitersparnis |  | TF DEZ 2023 | #REF! | GL laut LucaNet 2022 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2023 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2024 | #REF!
|  |  | Damm- und Deichbau | Industriebau |  |  | 2409668 | EBK |  |  | Personalnotwendigkeit |  | SR DEZ 2023 | #REF!
|  |  | Erdbau | Kanal |  |  | 2409686 | Riedmüller Bau |  |  | Sonstiges |  | GuV 2023 LucaNet L4L | #REF! | Auswertung 2022 HGB |  |  | Auswertung 2023 HGB |  |  | Auswertung 2024 HGB
|  |  | Erschließung | Leitungsbau |  |  | 2409674 | Seidler Holding |  |  |  |  | GuV 2023 JA HGB | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
|  |  | Gleisbau | sonstiger öffentlicher Tiefbau |  |  | 2409680 | Seidler Tiefbau |  |  |  |  | TF DEZ 2024 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
|  |  | Gründung | sonstiger privater Tiefbau |  |  | 2409632 | Terras Holding |  |  |  |  | SR DEZ 2024 | 0 | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
|  |  | Kabelbau | Strasse |  |  | 2409710 | Terras Service |  |  |  |  | GuV 2024 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
|  |  | Kanalbau | Telekommunikation |  |  | 2409704 | Terras Spezialtiefbau (Hold.) |  |  |  |  | GuV 2024 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
|  |  | Pipelinebau | Tunnel |  |  | 2399309 | Terras Süd | [6 empty] | GL laut HGB 2022 | #REF! |  | GL laut HGB 2023 | #REF! |  | GL laut HGB 2024 | #REF!
|  |  | Rohrleitungsbau | Wasserbau |  |  | 2409590 | Terras West
|  |  | sonstiges | Windkraft |  |  | 2409722 | WWB Deponie
|  |  | Spezialbau |  |  |  | 2409644 | WWB Tiefbau
|  |  | Spundwände |  |  |  | 2417289 | Terras Nord
|  |  | Stauanlagen |  |  |  | 2417804 | Grothe Holding GmbH
|  |  | Strassenbau |  |  |  | 2417256 | Grothe Bau
|  |  | Tiefbau |  |  |  | 2418946 | Grothe Kabel
|  |  | Träger |  |  |  | 2417766 | B&D Holding
|  |  | Trägerbohlenwände |  |  |  | 2417235 | B&D GmbH
|  |  | Tunnelbau |  |  |  | 2418977 | Vermessungsbuero Wolfert
|  |  | Verankerungen |  |  |  | 2419008 | GIS-EDV Wolfert
|  |  | Wasserbau |  |  |  | 2419039 | Vermessungstechnik Wolfert
[7 empty] | 2419070 | Streetguard
[7 empty] | 2425307 | Wendt Grundbau GmbH
[7 empty] | 2425806 | Terras Gruppe
[7 empty] | 2411453 | Konso Holding
[7 empty] | 2411972 | Konsolidiert Terras Gruppe
[7 empty] | 2425163 | Segment Tiefbau
[7 empty] | 2425145 | Segment Services
[7 empty] | 2425154 | Segment Spezialtiefbau
[7 empty] | 2416110 | HTS B
[7 empty] | 2415031 | HTS L
[7 empty] | 2416142 | Terras Resources
[7 empty] | 2424198 | HTS Berichtswesen
[7 empty] | 2424291 | BBU GmbH (neu)
[7 empty] | 2411667 | Demler Baugeräte (alt)
[7 empty] | 2427773 | Demir GmbH
[7 empty] | 2427824 | InKa GmbH
[7 empty] | 2427875 | ELKATEC GmbH
[7 empty] | 2427926 | Oßwald GmbH
[7 empty] | 2427977 | Demir Holding GmbH
[7 empty] | 2420158 | Helming Tiefbau Service GmbH
[7 empty] | 2427258 | Koldewei Straßen- und Tiefbau
[7 empty] | 2416094 | Konso Resources
[7 empty] | 2427309 | Achatz Bau
[7 empty] | 2427360 | Demir Gruppe
[7 empty] | 2425760 | D&K Spezial Tiefbau
[7 empty] | 2409656 | Helming Kultur-Tiefbau-Baustoffhandel GmbH
[7 empty] | 2427418 | RAEDER
[7 empty] | 2424199 | Konso HTS Berichtswesen