## Checkliste
Benötigte Unterlagen
GDPDU Datei | werden nicht benötigt, liegen vor
BWA/SuSa | Zugang Cloud Ordner bei Terras, dort mtl. abspeichern
IC Abstimmung | Zugang Cloud Ordner bei Terras, dort mtl. abspeichern
OP Liste Forderungen LuL | Zugang Cloud Ordner bei Terras, dort mtl. abspeichern
Neue Rechtsstreite | in "month closing mail" erwähnen falls es hier was gibt
Anstehende Betriebsprüfungen (Steuer) | in "month closing mail" erwähnen falls es hier was gibt
KPI Datei | Zugang Cloud Ordner bei Terras, dort mtl. abspeichern

## KPI
Lucanet
Project: Tiefbau
| Sheetname: KPI |  |  | IST | IST | IST | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
Vortrag | time axis 2024-01-01 to 2030-12-01
 | time axis 2023-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 0 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Datenebene | IST
Bewertungsebene | Anpassungen im Einzelabschluss
Spaltendefinition | Konto |  |  | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Buchungsdatum | time axis 2023-12-31 to 2030-12-31
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Leistungskennzahlen
|  |  | Geleistete_Stunden (Baustelle) | 12604 | 12241 | 17483 | 18096 | 19867 | 14376 | 17826 | 20124 | 16885 | 18328 | 18909 | 18150 | 12497 | 15016 | 15699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Auftragsbestand | 21684645 | 23305376 | 24077814 | 22549794 | 20646841 | 18913065 | 22737825 | 20415222 | 17892715 | 18270884 | 16479041 | 15687386 | 17302907 | 21145389 | 21072416.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bewertung HF
|  | 0 | HF gem. HGB | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HF gem. PoC
Delta HF zu PoC
Mitarbeiteranzahl (Köpfe)
|  | 0 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. +techn. Angestellte | 2023-12-31: 40; 2024-01-31: 40; 2024-02-29: 40; 2024-03-31: 40; 2024-04-30: 40; 2024-05-31: 40; 2024-06-30: 41; 2024-07-31: 41; 2024-08-31: 41; 2024-09-30: 42; 2024-10-31: 41; 2024-11-30: 43; 2024-12-31: 41; 2025-01-31: 39; 2025-02-28: 39
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2023-12-31: 131; 2024-01-31: 133; 2024-02-29: 131; 2024-03-31: 131; 2024-04-30: 131; 2024-05-31: 125; 2024-06-30: 132; 2024-07-31: 132; 2024-08-31: 130; 2024-09-30: 129; 2024-10-31: 129; 2024-11-30: 126; 2024-12-31: 125; 2025-01-31: 127; 2025-02-28: 126
|  | 0 | Auszubildende | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitarbeiteranzahl (VZK)
|  | 0 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. +techn. Angestellte | 2023-12-31: 36.5; 2024-01-31: 36.5; 2024-02-29: 36.5; 2024-03-31: 36.5; 2024-04-30: 36.5; 2024-05-31: 36.5; 2024-06-30: 35.5; 2024-07-31: 35.5; 2024-08-31: 35.5; 2024-09-30: 35.5; 2024-10-31: 35.5; 2024-11-30: 35.5; 2024-12-31: 35.525; 2025-01-31: 35.725; 2025-02-28: 35.725
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2023-12-31: 131; 2024-01-31: 133; 2024-02-29: 131; 2024-03-31: 131; 2024-04-30: 131; 2024-05-31: 125; 2024-06-30: 132; 2024-07-31: 132; 2024-08-31: 130; 2024-09-30: 129; 2024-10-31: 129; 2024-11-30: 126; 2024-12-31: 125; 2025-01-31: 127; 2025-02-28: 126
|  | 0 | Auszubildende | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veränderungen Mitarbeter
|  | 0 | Eintritte | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Austritte | bar: 2025-02-28

## Avale
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme per 30.09.24 |  | Freie Avallinie
|  |  | ACHATZ GmbH Bauunternehmung | Friedrich Eisen GmbH
Achatz + Eisen | Tryg | 3000000 | 1281295.51 | 249479.07 | 1469225.42
Achatz + Eisen | LBBW | 1250000 | 842447.4 | 186236 | 221316.6
Achatz + Eisen | R + V | 4000000 | 905615.73 | 0 | 3094384.27
Achatz + Eisen | Gothaer | 1500000 | 819413.39 | 121094.92 | 559491.69
Achatz + Eisen | VHV | 1500000 | 256931.87 | 198043.35 | 1045024.78
Achatz + Eisen | AXA | 1500000 | 331268.74 | 0 | 1168731.26
Achatz + Eisen | VR Bank | 2500000 | 92500 | 106251 | 2301249
| Summe: | 15250000 | 4529472.64 | 861104.34 | 9859423.02
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme per 31.12.24 |  | Freie Avallinie
|  |  | ACHATZ GmbH Bauunternehmung | Friedrich Eisen GmbH
Achatz + Eisen | Tryg | 3000000 | 1248365.51 | 249479.07 | 1502155.42
Achatz + Eisen | LBBW | 1250000 | 922752.76 | 182036 | 145211.24
Achatz + Eisen | R + V | 4000000 | 915607.73 | 0 | 3084392.27
Achatz + Eisen | Gothaer | 1500000 | 740010.74 | 121094.92 | 638894.34
Achatz + Eisen | VHV | 1500000 | 146676.5 | 152275.68 | 1201047.82
Achatz + Eisen | AXA | 1500000 | 275098.07 | 0 | 1224901.93
Achatz + Eisen | VR Bank | 2500000 | 92500 | 106251 | 2301249
| Summe: | 15250000 | 4341011.31 | 811136.67 | 10097852.02

## Finanzierungen
Stand Finanzierungen
Gesellschaft | Kreditgeber | Fälligkeit | Valuta per 30.09.24
KEINE

## Baustellenreporting 02-2025
[7 empty] | aus LM |  | aus LM | aus BIS Bericht | aus LM |  | aus LM
Verwaltungs- und Vertriebsabschlag: |  |  | 7% |  |  |  | A-Zugang Stichtag |  | A-Bestand Stichtag | kum. Bauende | unfertige |  | SR
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Auftragsbestand | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge
Achatz | 2025-02-01 | 322093 | VBK-Abstellanlage Rheinbergstraße | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 379635.49 |  | 0 | 496752.08 | 0 | 379635.49 | 379635.49 | -117116.59 | -30.85%
Achatz | 2025-02-01 | 322172 | rnv - Kabeltrasse BÜ`s Bergstraße | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 75000 |  | 5907.46 | 50189.62 | 0 | 69092.54 | 69092.54 | 18902.92 | 27.36%
Achatz | 2025-02-01 | 322176 | RNV- Eppelheim, Hast. Kirchheimer Straße | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 1181262.43 |  | 0 | 1621567.73 | 0 | 1181262.43 | 1181262.43 | -440305.3 | -37.27%
Achatz | 2025-02-01 | 322302 | DB Schenker, Hofflächensang, MA | gewerblich | Straßenbau | Schlussgerechnet | 706011.87 |  | 0 | 532674.58 | 0 | 706011.87 | 706011.87 | 173337.29 | 24.55%
Achatz | 2025-02-01 | 322372 | San. Gleisanlage Technoseum MA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 20000 |  | 3000 | 21057.31 | 17000 | 17000 | 0 | -4057.31 | -23.87%
Achatz | 2025-02-01 | 322400 | essity Jahresvertrag (2024) | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 1016948.52 |  | -454.58 | 918717.53 | 0 | 1017403.1 | 1017403.1 | 98685.57 | 9.7%
Achatz | 2025-02-01 | 322401 | ICL Flächenern. E24 | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 400869.7 |  | 869.7 | 355549.45 | 26490.45 | 395201.8808 | 373509.55 | 44450.55 | 11.11%
Achatz | 2025-02-01 | 322402 | Isover_Projekte | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 156439.72 |  | 6439.72 | 154221.21 | 25449.89 | 150000 | 124550.11 | -4221.21 | -2.814%
Achatz | 2025-02-01 | 322405 | Kleinbaustellen Lehmann (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 24512.34 |  | 0 | 18397.16 | 0 | 24512.34 | 24512.34 | 6115.18 | 24.95%
Achatz | 2025-02-01 | 322410 | rnv - Paradeplatz | gewerblich | Gleisbau | laufend | 5287718.34 |  | 837718.34 | 3277608.28 | 4450000 | 2966108.28 | 0 | 1172391.72 | 26.35%
Achatz | 2025-02-01 | 322420 | KAM - Fundamente Mischwerk Bruchsal | gewerblich | Stahlbetonbau | Schlussgerechnet | 386354.68 |  | 0 | 336076.39 | 0 | 386354.68 | 386354.68 | 50278.29 | 13.01%
Achatz | 2025-02-01 | 322421 | John Deere Werk Mannheim | gewerblich | Stahlbetonbau | laufend | 258000 |  | 1000 | 276868.75 | 244000 | 257000 | 13000 | -19868.75 | -7.731%
Achatz | 2025-02-01 | 322422 | Essity Projekte Kuzören | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 187000 |  | 1000 | 133191.46 | 155266.83 | 131048.4477 | 30733.17 | 52808.54 | 28.39%
Achatz | 2025-02-01 | 322423 | essity_Projekt Luft | gewerblich | Stahlbetonbau | laufend | 317321.5 |  | 7321.5 | 270447.25 | 310000 | 248747.25 | 0 | 39552.75 | 12.76%
Achatz | 2025-02-01 | 322425 | Kleinbaustellen Kuzören (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 82526.31 |  | 1026.31 | 73313.77 | 76823.18 | 68405.9084 | 4676.82 | 8186.23 | 10.04%
Achatz | 2025-02-01 | 322443 | roomodulz - Schule Hirschacker | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 63668.79 |  | 0 | 66355.91 | 0 | 63668.79 | 63668.79 | -2687.12 | -4.22%
Achatz | 2025-02-01 | 322445 | Kleinbaustellen Mishchenko (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 123327.92 |  | 0 | 112662.42 | 20961.26 | 0 | 102366.66 | 10665.5 | 8.648%
Achatz | 2025-02-01 | 322470 | rnv J.V. Gleisbau (2024) | gewerblich | Gleisbau | laufend | 6350000 |  | 3400000 | 2569262.73 | 111676.05 | 2927769.3767 | 2838323.95 | 380737.27 | 12.91%
Achatz | 2025-02-01 | 322471 | miro Gleissanierung (2024) | gewerblich | Gleisbau | laufend | 625000 |  | -65000 | 680296.39 | 673132.03 | 633414.3656 | 16867.97 | 9703.61 | 1.406%
Achatz | 2025-02-01 | 322472 | rnv GE Eppelheim | gewerblich | Gleisbau | laufend | 354547.21 |  | 0 | 229250.49 | 0 | 354547.21 | 354547.21 | 125296.72 | 35.34%
Achatz | 2025-02-01 | 322473 | ARGE_rnv GE Berliner Str_LU | gewerblich | Gleisbau | laufend | 193216.64 |  | 151216.64 | 23817.65 | 42000 | 20877.65 | 0 | 18182.35 | 43.29%
Achatz | 2025-02-01 | 322500 | essity_Jahresvertrag (2025) | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 1000000 |  | 842000 | 140695.25 | 72250.42 | 145029.3348 | 85749.58 | 17304.75 | 10.95%
Achatz | 2025-02-01 | 322501 | essity_Projekte_2025 | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322505 | Klein-BST Lehmann_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322510 | MVV_Glücksburger Weg _Trinkwasserltg | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 237071.48 |  | 98116.48 | 136237.52 | 138955 | 126510.67 | 0 | 2717.48 | 1.956%
Achatz | 2025-02-01 | 322511 | MV_rnv_GE Alte Feuerwache_MA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 788799.88 |  | 788799.88 | 8141.85 | 0 | 0 | 0 | -8141.85 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322512 | Lanxess_Widmosgelände_MA | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 257953 |  | 257953 | 10163.56 | 0 | 0 | 0 | -10163.56 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322515 | Klein-BST Labroue_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322525 | Klein-BST Kuzören_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322535 | Klein-BST Besli_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 14857 |  | -0.07 | 15347.16 | 0 | 14857.07 | 14857.07 | -490.09 | -3.299%
Achatz | 2025-02-01 | 322545 | Klein-BST Mishchenko_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322570 | rnv_J.V. Gleisbau (2025) | gewerblich | Gleisbau | laufend | 3500000 |  | 3290000 | 207041.24 | 62341.27 | 204757.7642 | 147658.73 | 2958.76 | 1.409%
Achatz | 2025-02-01 | 322571 | VBK_Notmaß.Europaplatz_KA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 320000 |  | -5749.3 | 269337.39 | 0 | 325749.3 | 325749.3 | 56411.91 | 17.32%
Achatz | 2025-02-01 | 322575 | Klein-BST Lindner_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 9220.78 |  | 9220.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322595 | Klein-BST Satter_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 329900 | Gewährleistungsarbeiten Mannheim | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 0 |  | 0 | 313124.02 | 0 | 0 | 0 | -313124.02 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322060 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 2020-2023 | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 9808000 |  | 114.59 | 9165404.36 | 1202.69 | 9807722.4376 | 9806682.72 | 642481.05 | 6.551%
Achatz | 2025-02-01 | 322086 | San./Umverlegung Wasser Heilsberger Straße | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 110000 |  | -8660.74 | 80413.52 | 0 | 118660.74 | 118660.74 | 38247.22 | 32.23%
Achatz | 2025-02-01 | 322203 | MVV B.-F.-V., Bensheimer Str. | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 3504000 |  | 0 | 3945677.92 | 33128.35 | 3504000 | 3470871.65 | -441677.92 | -12.6%
Achatz | 2025-02-01 | 322310 | Innofabrik, Gründung Neubau Verw.Geb. | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 787759.7 |  | 0 | 723035.15 | 0 | 787759.7 | 787759.7 | 64724.55 | 8.216%
Achatz | 2025-02-01 | 322313 | RNV Fahrer WC Buswendeschleife Wilhelmsfeld | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 1736.11 |  | 0 | 1500.2 | 0 | 1736.11 | 1736.11 | 235.91 | 13.59%
Achatz | 2025-02-01 | 322330 | Bus-HAST, HD- Peterskirche, LV 1+2, 3 | gewerblich | Straßenbau | Schlussgerechnet | 488000 |  | -141686.21 | 617678.87 | 0 | 629686.21 | 629686.21 | 12007.34 | 1.907%
Achatz | 2025-02-01 | 322360 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 23-25 Tagesgeschäft | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 4150000 |  | 1139685 | 2817339.72 | 904485.65 | 2889019.2413 | 2105829.35 | 192975.28 | 6.41%
Achatz | 2025-02-01 | 322361 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 23-25 Bündelung | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 2600000 |  | 1233025 | 1192929.77 | 292849.21 | 1309189.5712 | 1074125.79 | 174045.23 | 12.73%
Achatz | 2025-02-01 | 322362 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 23-25 Projekte | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 1665000 |  | 589600 | 1209958.51 | 693983.76 | 1075400 | 381416.24 | -134558.51 | -12.51%
Achatz | 2025-02-01 | 322390 | TWL - Londoner Ring, LU - Verlg, FW | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 595669.4 |  | 0 | 837730.31 | 0 | 595669.4 | 595669.4 | -242060.91 | -40.64%
Achatz | 2025-02-01 | 322430 | Abbvie, LUnA Infrastrukturmaßnahme AP2 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | -1295000 | 1262090.27 | 1295000 | 1171440.27 | 0 | 32909.73 | 2.541%
Achatz | 2025-02-01 | 322431 | rnv - GE Feuerberg | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 700000 |  | -199.57 | 650272.47 | 0 | 700199.57 | 700199.57 | 49927.1 | 7.13%
Achatz | 2025-02-01 | 322435 | Kleinbaustellen Markert (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 39000 |  | 0 | 58184.54 | 39000 | 39000 | 0 | -19184.54 | -49.19%
Achatz | 2025-02-01 | 322465 | Kleinbaustellen Dalinger (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 33505.31 |  | -0.004 | 13265.91 | 0 | 33505.314 | 33505.314 | 20239.404 | 60.41%
Achatz | 2025-02-01 | 322485 | Kleinbaustellen Römer (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 80000 |  | 0 | 69336.05 | 56808.93 | 68450.78 | 23191.07 | 10663.95 | 13.33%
Achatz | 2025-02-01 | 322495 | Kleinbaustellen Bott (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 14666.6 |  | 0 | 9854.27 | 0 | 14666.6 | 14666.6 | 4812.33 | 32.81%
Achatz | 2025-02-01 | 822530 | MVV_Lupinenstraße_MA | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822535 | Klein-BST Markert_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822565 | Klein-BST Dalinger_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822585 | Klein-BST Römer_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822590 | TWL-JV 2025-2026-LU | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 390531.73 |  | 390531.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822595 | Klein-BST Bott_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 10000 |  | 10000 | 5029.95 | 0 | 0 | 0 | -5029.95 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 829900 | Gewährleistungsarbeiten Mannheim | gewerblich | sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 422302 | BASF Lampertheim - Tanklager | gewerblich | Sonstiger Industriebau | Schlussgerechnet | 640189.43 |  | 0 | 701914.21 | 0 | 640189.43 | 640189.43 | -61724.78 | -9.642%
Achatz | 2025-02-01 | 422303 | KTE - RW-Sanierg Los 2, Eggenstein | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 900000 |  | 290770.19 | 262289.96 | 609229.81 | 219643.8733 | 0 | 346939.85 | 56.95%
Achatz | 2025-02-01 | 422304 | KTE - RW-Sanierg Los 3, Eggenstein | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 8500000 |  | 4602356.96 | 2867330.05 | 3892547.88 | 2596198.5661 | 5095.16 | 1030312.99 | 26.43%
Achatz | 2025-02-01 | 422401 | BGZ Autarkie Biblis Los 10.7 (Rest) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 885000 |  | 245591.43 | 501902.16 | 561251.92 | 479422.3084 | 78156.65 | 137506.41 | 21.51%
Achatz | 2025-02-01 | 422402 | BASF Lampertheim - RV 2024 - 2027 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 256199.52 |  | 0 | 245570.21 | 11598.9 | 254906.3771 | 244600.62 | 10629.31 | 4.149%
Achatz | 2025-02-01 | 422403 | Galata Chemicals, LA - Fundament L71 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 73768.36 |  | 845.02 | 82918.55 | 3700 | 72923.34 | 69223.34 | -9995.21 | -13.71%
Achatz | 2025-02-01 | 422404 | RWE_BGZ Autarkie Los 8.1 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 2853316.3 |  | 2823316.3 | 33776.25 | 30000 | 30000 | 0 | -3776.25 | -12.59%
Achatz | 2025-02-01 | 429900 | Gewährleistungsarbeiten Südhessen | gewerblich | sonstiger Industriebau | laufend | 0 |  | 0 | 8440.61 | 0 | 0 | 0 | -8440.61 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522135 | Bundeswehr Materiallager 2, KA | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 379000 |  | 0 | 397065.46 | 26417.93 | 0 | 352582.07 | -18065.46 | -4.767%
Achatz | 2025-02-01 | 522323 | DB, Hbf Karlsruhe | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 492746.61 |  | -80651.93 | 389477.26 | 0 | 573398.54 | 573398.54 | 183921.28 | 32.08%
Achatz | 2025-02-01 | 522324 | Gem. Durmersheim - Umbau Bus-HAST | gewerblich | Straßenbau | Teilschlussgerechnet | 610000 |  | 0 | 820081.97 | 49192.15 | 610000 | 560807.85 | -210081.97 | -34.44%
Achatz | 2025-02-01 | 522405 | Kleinbaustellen Pflaumer (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522420 | Stadthalle KA, Modernisierung | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 535000 |  | 0 | 685356.13 | 535000 | 535000 | 0 | -150356.13 | -28.1%
Achatz | 2025-02-01 | 522421 | AVG, Sommersperrung Hardtbahn | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 285396.83 |  | 0 | 213544.91 | 0 | 285396.83 | 285396.83 | 71851.92 | 25.18%
Achatz | 2025-02-01 | 522422 | KIT_Versorgungsrinne_Eggstein | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 203968.59 |  | 15234.67 | 184855.04 | 188733.92 | 171643.6656 | 0 | 3878.88 | 2.055%
Achatz | 2025-02-01 | 522423 | AVG_Anschlussgleis MiRo_KA | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 88108.46 |  | 0 | 68652.61 | 0 | 88108.46 | 88108.46 | 19455.85 | 22.08%
Achatz | 2025-02-01 | 522432 | SW KA, Adenauerring | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 219818.18 |  | 64818.18 | 149830.95 | 155000 | 138980.95 | 0 | 5169.05 | 3.335%
Achatz | 2025-02-01 | 522433 | SW KA, Moltkestraße KA | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | Schlussgerechnet | 179436.31 |  | 0 | 178260.6 | 0 | 179436.31 | 179436.31 | 1175.71 | 0.6552%
Achatz | 2025-02-01 | 522434 | SW KA, Martin-Luther-Platz KA | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 83000 |  | 0 | 125537.83 | 83000 | 83000 | 0 | -42537.83 | -51.25%
Achatz | 2025-02-01 | 522436 | SW KA, Rheinhafenstraße | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | Teilschlussgerechnet | 420000 |  | 0 | 384338.75 | 5251.77 | 419186.4602 | 414748.23 | 35661.25 | 8.491%
Achatz | 2025-02-01 | 522438 | SW KA, Neureuter Straße | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 360000 |  | 0 | 407662.26 | 360000 | 360000 | 0 | -47662.26 | -13.24%
Achatz | 2025-02-01 | 522439 | MVV_St. Peter u. Paul Str. | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 135500 |  | 0 | 231326.22 | 135500 | 135500 | 0 | -95826.22 | -70.72%
Achatz | 2025-02-01 | 522440 | St KA_TBA_6 Bushaltestellen | öffentlich | Straßenbau | laufend | 279891.77 |  | 237891.77 | 58657.55 | 42000 | 42000 | 0 | -16657.55 | -39.66%
Achatz | 2025-02-01 | 522441 | SW KA_Maxau am Rhein | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 244303.06 |  | 151803.06 | 120922.64 | 92500 | 92500 | 0 | -28422.64 | -30.73%
Achatz | 2025-02-01 | 522505 | Klein-BST Pflaumer_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522521 | VoWo-August-Klingler-Areal_KA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 0 |  | 0 | 635.32 | 0 | 0 | 0 | -635.32 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522525 | Klein-BST Schreiber_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 46173 |  | 46173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522532 | SW KA_Hermann-Levi-Platz_KA | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 50000 |  | 0 | 59024.6 | 50000 | 50000 | 0 | -9024.6 | -18.05%
Achatz | 2025-02-01 | 529900 | Gewährleistung | gewerblich | sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 84633.33 | 0 | 0 | 0 | -84633.33 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 622301 | Verläng. Vorhaltg Doppelzaun - Miete | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 52000 |  | 1947.7 | -1210.74 | 0 | 50052.3 | 50052.3 | 51263.04 | 102.4%
Achatz | 2025-02-01 | 622304 | Jahresvertrag 2023, Leingarten | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 570000 |  | 31000 | 653027.68 | 139282.91 | 539000 | 399717.09 | -114027.68 | -21.16%
Achatz | 2025-02-01 | 622310 | EnBW TP03 Autarkie Los 1 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 463129 |  | 458129 | 2806.66 | 5000 | 2456.66 | 0 | 2193.34 | 43.87%
Achatz | 2025-02-01 | 622401 | JV Stadt HN Rohbauarbeiten 2024/2025 | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 62000 |  | 5888.71 | 52974.42 | 7499.96 | 55167.0118 | 48611.33 | 3136.87 | 5.59%
Achatz | 2025-02-01 | 622402 | EnBW Asphaltreparaturarb. KKW Philippsburg | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 65000 |  | 4136.03 | 72057.8 | 0 | 60863.97 | 60863.97 | -11193.83 | -18.39%
Achatz | 2025-02-01 | 622403 | EnBW Rohbauarbeiten Außensportanlage | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 78309.44 |  | 0 | 116179.74 | 0 | 78309.44 | 78309.44 | -37870.3 | -48.36%
Achatz | 2025-02-01 | 622405 | Kleinmaßnahmen Laufer 2024 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 20032.57 |  | 0 | 30413.21 | 0 | 20032.57 | 20032.57 | -10380.64 | -51.82%
Achatz | 2025-02-01 | 622406 | Stadt Neckarsulm, Flutmulda Merowiner Straße | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 115191.27 |  | 0 | 63324 | 0 | 115191.27 | 115191.27 | 51867.27 | 45.03%
Achatz | 2025-02-01 | 622407 | Containerandockstation CAS | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 166500 |  | 91500 | 79881.92 | 75000 | 75000 | 0 | -4881.92 | -6.509%
Achatz | 2025-02-01 | 622501 | DHL_Bes.Entw.notstand_HN | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 81581.27 |  | 68581.27 | 15320.5 | 13000 | 13000 | 0 | -2320.5 | -17.85%
Achatz | 2025-02-01 | 622502 | Stadt Leingarten_Friedhof | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 56749.1 |  | 56749.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 622503 | Stadt HN_Umbau Dusche | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 23173.4 |  | 23173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 622505 | Klein-BST Laufer_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 13000 |  | 12783.54 | 282.69 | 0 | 216.46 | 216.46 | -66.23 | -30.6%
Achatz | 2025-02-01 | 629900 | Gewährleistungsarbeiten Heilbronn | gewerblich | sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 10823.84 | 0 | 0 | 0 | -10823.84 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 122401 | Stundenlohn 2024 FB76, Gehweg (FE 722401) | Konzern | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 19802.65 |  | 0 | 19802.65 | 0 | 19802.65 | 19802.65 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 122501 | Gehwegplattensanierung FB76 (FE 722501) | Konzern | Sonstiger Tiefbau | laufend | 39736.15 |  | 0 | 39736.15 | 0 | 39736.15 | 39736.15 | 0 | 0%
|  | Total |  |  |  |  | 69952153.72 | 0 | 20809833.056 | 46397493.89 | 16813512.12 | 44687335.2848 | 32328808.544 | 2744826.774
|  |  | Abstimmung mit Leistungsmeldungsdatei: |  |  |  | 69952153.72 |  | 21072052.35 |  |  | SR lt. LM: | 32328808.54
[8 empty] | WB: | -262219.29
20809833.06
Note on L4: Geistaller, Manuela ¦¦ Achatz GmbH: unfertige LM

## Baustellenrepoting 02-2025Basi (hidden)
[7 empty] | aus LM |  | aus LM | aus BIS Bericht | aus LM |  | aus LM
Verwaltungs- und Vertriebsabschlag: |  |  | 7% |  |  |  | A-Zugang Stichtag |  | A-Bestand Stichtag | kum. Bauende | unfertige |  | SR
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Auftragsbestand | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge
Achatz | 2025-02-01 | 322093 | VBK-Abstellanlage Rheinbergstraße | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 379635.49 |  | 0 | 496752.08 | 0 | 379635.49 | 379635.49 | -117116.59 | -30.85%
Achatz | 2025-02-01 | 322172 | rnv - Kabeltrasse BÜ`s Bergstraße | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 75000 |  | 5907.46 | 50189.62 | 0 | 69092.54 | 69092.54 | 18902.92 | 27.36%
Achatz | 2025-02-01 | 322176 | RNV- Eppelheim, Hast. Kirchheimer Straße | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 1181262.43 |  | 0 | 1621567.73 | 0 | 1181262.43 | 1181262.43 | -440305.3 | -37.27%
Achatz | 2025-02-01 | 322302 | DB Schenker, Hofflächensang, MA | gewerblich | Straßenbau | Schlussgerechnet | 706011.87 |  | 0 | 532674.58 | 0 | 706011.87 | 706011.87 | 173337.29 | 24.55%
Achatz | 2025-02-01 | 322372 | San. Gleisanlage Technoseum MA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 20000 |  | 3000 | 21057.31 | 17000 | 17000 | 0 | -4057.31 | -23.87%
Achatz | 2025-02-01 | 322400 | essity Jahresvertrag (2024) | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 1016948.52 |  | -454.58 | 918717.53 | 0 | 1017403.1 | 1017403.1 | 98685.57 | 9.7%
Achatz | 2025-02-01 | 322401 | ICL Flächenern. E24 | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 400869.7 |  | 869.7 | 355549.45 | 26490.45 | 395201.8808 | 373509.55 | 44450.55 | 11.11%
Achatz | 2025-02-01 | 322402 | Isover_Projekte | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 156439.72 |  | 6439.72 | 154221.21 | 25449.89 | 150000 | 124550.11 | -4221.21 | -2.814%
Achatz | 2025-02-01 | 322405 | Kleinbaustellen Lehmann (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 24512.34 |  | 0 | 18397.16 | 0 | 24512.34 | 24512.34 | 6115.18 | 24.95%
Achatz | 2025-02-01 | 322410 | rnv - Paradeplatz | gewerblich | Gleisbau | laufend | 5287718.34 |  | 837718.34 | 3277608.28 | 4450000 | 2966108.28 | 0 | 1172391.72 | 26.35%
Achatz | 2025-02-01 | 322420 | KAM - Fundamente Mischwerk Bruchsal | gewerblich | Stahlbetonbau | Schlussgerechnet | 386354.68 |  | 0 | 336076.39 | 0 | 386354.68 | 386354.68 | 50278.29 | 13.01%
Achatz | 2025-02-01 | 322421 | John Deere Werk Mannheim | gewerblich | Stahlbetonbau | laufend | 258000 |  | 1000 | 276868.75 | 244000 | 257000 | 13000 | -19868.75 | -7.731%
Achatz | 2025-02-01 | 322422 | Essity Projekte Kuzören | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 187000 |  | 1000 | 133191.46 | 155266.83 | 131048.4477 | 30733.17 | 52808.54 | 28.39%
Achatz | 2025-02-01 | 322423 | essity_Projekt Luft | gewerblich | Stahlbetonbau | laufend | 317321.5 |  | 7321.5 | 270447.25 | 310000 | 248747.25 | 0 | 39552.75 | 12.76%
Achatz | 2025-02-01 | 322425 | Kleinbaustellen Kuzören (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 82526.31 |  | 1026.31 | 73313.77 | 76823.18 | 68405.9084 | 4676.82 | 8186.23 | 10.04%
Achatz | 2025-02-01 | 322443 | roomodulz - Schule Hirschacker | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 63668.79 |  | 0 | 66355.91 | 0 | 63668.79 | 63668.79 | -2687.12 | -4.22%
Achatz | 2025-02-01 | 322445 | Kleinbaustellen Mishchenko (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 123327.92 |  | 0 | 112662.42 | 20961.26 | 0 | 102366.66 | 10665.5 | 8.648%
Achatz | 2025-02-01 | 322470 | rnv J.V. Gleisbau (2024) | gewerblich | Gleisbau | laufend | 6350000 |  | 3400000 | 2569262.73 | 111676.05 | 2927769.3767 | 2838323.95 | 380737.27 | 12.91%
Achatz | 2025-02-01 | 322471 | miro Gleissanierung (2024) | gewerblich | Gleisbau | laufend | 625000 |  | -65000 | 680296.39 | 673132.03 | 633414.3656 | 16867.97 | 9703.61 | 1.406%
Achatz | 2025-02-01 | 322472 | rnv GE Eppelheim | gewerblich | Gleisbau | laufend | 354547.21 |  | 0 | 229250.49 | 0 | 354547.21 | 354547.21 | 125296.72 | 35.34%
Achatz | 2025-02-01 | 322473 | ARGE_rnv GE Berliner Str_LU | gewerblich | Gleisbau | laufend | 193216.64 |  | 151216.64 | 23817.65 | 42000 | 20877.65 | 0 | 18182.35 | 43.29%
Achatz | 2025-02-01 | 322500 | essity_Jahresvertrag (2025) | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 1000000 |  | 842000 | 140695.25 | 72250.42 | 145029.3348 | 85749.58 | 17304.75 | 10.95%
Achatz | 2025-02-01 | 322501 | essity_Projekte_2025 | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322505 | Klein-BST Lehmann_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322510 | MVV_Glücksburger Weg _Trinkwasserltg | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 237071.48 |  | 98116.48 | 136237.52 | 138955 | 126510.67 | 0 | 2717.48 | 1.956%
Achatz | 2025-02-01 | 322511 | MV_rnv_GE Alte Feuerwache_MA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 788799.88 |  | 788799.88 | 8141.85 | 0 | 0 | 0 | -8141.85 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322512 | Lanxess_Widmosgelände_MA | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 257953 |  | 257953 | 10163.56 | 0 | 0 | 0 | -10163.56 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322515 | Klein-BST Labroue_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322525 | Klein-BST Kuzören_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322535 | Klein-BST Besli_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 14857 |  | -0.07 | 15347.16 | 0 | 14857.07 | 14857.07 | -490.09 | -3.299%
Achatz | 2025-02-01 | 322545 | Klein-BST Mishchenko_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322570 | rnv_J.V. Gleisbau (2025) | gewerblich | Gleisbau | laufend | 3500000 |  | 3290000 | 207041.24 | 62341.27 | 204757.7642 | 147658.73 | 2958.76 | 1.409%
Achatz | 2025-02-01 | 322571 | VBK_Notmaß.Europaplatz_KA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 320000 |  | -5749.3 | 269337.39 | 0 | 325749.3 | 325749.3 | 56411.91 | 17.32%
Achatz | 2025-02-01 | 322575 | Klein-BST Lindner_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 9220.78 |  | 9220.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322595 | Klein-BST Satter_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 329900 | Gewährleistungsarbeiten Mannheim | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 0 |  | 0 | 313124.02 | 0 | 0 | 0 | -313124.02 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 322060 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 2020-2023 | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 9808000 |  | 114.59 | 9165404.36 | 1202.69 | 9807722.4376 | 9806682.72 | 642481.05 | 6.551%
Achatz | 2025-02-01 | 322086 | San./Umverlegung Wasser Heilsberger Straße | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 110000 |  | -8660.74 | 80413.52 | 0 | 118660.74 | 118660.74 | 38247.22 | 32.23%
Achatz | 2025-02-01 | 322203 | MVV B.-F.-V., Bensheimer Str. | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 3504000 |  | 0 | 3945677.92 | 33128.35 | 3504000 | 3470871.65 | -441677.92 | -12.6%
Achatz | 2025-02-01 | 322310 | Innofabrik, Gründung Neubau Verw.Geb. | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 787759.7 |  | 0 | 723035.15 | 0 | 787759.7 | 787759.7 | 64724.55 | 8.216%
Achatz | 2025-02-01 | 322313 | RNV Fahrer WC Buswendeschleife Wilhelmsfeld | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 1736.11 |  | 0 | 1500.2 | 0 | 1736.11 | 1736.11 | 235.91 | 13.59%
Achatz | 2025-02-01 | 322330 | Bus-HAST, HD- Peterskirche, LV 1+2, 3 | gewerblich | Straßenbau | Schlussgerechnet | 488000 |  | -141686.21 | 617678.87 | 0 | 629686.21 | 629686.21 | 12007.34 | 1.907%
Achatz | 2025-02-01 | 322360 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 23-25 Tagesgeschäft | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 4150000 |  | 1139685 | 2817339.72 | 904485.65 | 2889019.2413 | 2105829.35 | 192975.28 | 6.41%
Achatz | 2025-02-01 | 322361 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 23-25 Bündelung | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 2600000 |  | 1233025 | 1192929.77 | 292849.21 | 1309189.5712 | 1074125.79 | 174045.23 | 12.73%
Achatz | 2025-02-01 | 322362 | MVV J.V. Tief-/Rohrbau 23-25 Projekte | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 1665000 |  | 589600 | 1209958.51 | 693983.76 | 1075400 | 381416.24 | -134558.51 | -12.51%
Achatz | 2025-02-01 | 322390 | TWL - Londoner Ring, LU - Verlg, FW | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 595669.4 |  | 0 | 837730.31 | 0 | 595669.4 | 595669.4 | -242060.91 | -40.64%
Achatz | 2025-02-01 | 322430 | Abbvie, LUnA Infrastrukturmaßnahme AP2 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | -1295000 | 1262090.27 | 1295000 | 1171440.27 | 0 | 32909.73 | 2.541%
Achatz | 2025-02-01 | 322431 | rnv - GE Feuerberg | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 700000 |  | -199.57 | 650272.47 | 0 | 700199.57 | 700199.57 | 49927.1 | 7.13%
Achatz | 2025-02-01 | 322435 | Kleinbaustellen Markert (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 39000 |  | 0 | 58184.54 | 39000 | 39000 | 0 | -19184.54 | -49.19%
Achatz | 2025-02-01 | 322465 | Kleinbaustellen Dalinger (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 33505.31 |  | -0.004 | 13265.91 | 0 | 33505.314 | 33505.314 | 20239.404 | 60.41%
Achatz | 2025-02-01 | 322485 | Kleinbaustellen Römer (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 80000 |  | 0 | 69336.05 | 56808.93 | 68450.78 | 23191.07 | 10663.95 | 13.33%
Achatz | 2025-02-01 | 322495 | Kleinbaustellen Bott (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 14666.6 |  | 0 | 9854.27 | 0 | 14666.6 | 14666.6 | 4812.33 | 32.81%
Achatz | 2025-02-01 | 822530 | MVV_Lupinenstraße_MA | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822535 | Klein-BST Markert_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822565 | Klein-BST Dalinger_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822585 | Klein-BST Römer_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822590 | TWL-JV 2025-2026-LU | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 390531.73 |  | 390531.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 822595 | Klein-BST Bott_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 10000 |  | 10000 | 5029.95 | 0 | 0 | 0 | -5029.95 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 829900 | Gewährleistungsarbeiten Mannheim | gewerblich | sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 422302 | BASF Lampertheim - Tanklager | gewerblich | Sonstiger Industriebau | Schlussgerechnet | 640189.43 |  | 0 | 701914.21 | 0 | 640189.43 | 640189.43 | -61724.78 | -9.642%
Achatz | 2025-02-01 | 422303 | KTE - RW-Sanierg Los 2, Eggenstein | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 900000 |  | 290770.19 | 262289.96 | 609229.81 | 219643.8733 | 0 | 346939.85 | 56.95%
Achatz | 2025-02-01 | 422304 | KTE - RW-Sanierg Los 3, Eggenstein | gewerblich | Sonstiger Industriebau | laufend | 8500000 |  | 4602356.96 | 2867330.05 | 3892547.88 | 2596198.5661 | 5095.16 | 1030312.99 | 26.43%
Achatz | 2025-02-01 | 422401 | BGZ Autarkie Biblis Los 10.7 (Rest) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 885000 |  | 245591.43 | 501902.16 | 561251.92 | 479422.3084 | 78156.65 | 137506.41 | 21.51%
Achatz | 2025-02-01 | 422402 | BASF Lampertheim - RV 2024 - 2027 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 256199.52 |  | 0 | 245570.21 | 11598.9 | 254906.3771 | 244600.62 | 10629.31 | 4.149%
Achatz | 2025-02-01 | 422403 | Galata Chemicals, LA - Fundament L71 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 73768.36 |  | 845.02 | 82918.55 | 3700 | 72923.34 | 69223.34 | -9995.21 | -13.71%
Achatz | 2025-02-01 | 422404 | RWE_BGZ Autarkie Los 8.1 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 2853316.3 |  | 2823316.3 | 33776.25 | 30000 | 30000 | 0 | -3776.25 | -12.59%
Achatz | 2025-02-01 | 429900 | Gewährleistungsarbeiten Südhessen | gewerblich | sonstiger Industriebau | laufend | 0 |  | 0 | 8440.61 | 0 | 0 | 0 | -8440.61 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522135 | Bundeswehr Materiallager 2, KA | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 379000 |  | 0 | 397065.46 | 26417.93 | 0 | 352582.07 | -18065.46 | -4.767%
Achatz | 2025-02-01 | 522323 | DB, Hbf Karlsruhe | gewerblich | Rohrleitungsbau | Schlussgerechnet | 492746.61 |  | -80651.93 | 389477.26 | 0 | 573398.54 | 573398.54 | 183921.28 | 32.08%
Achatz | 2025-02-01 | 522324 | Gem. Durmersheim - Umbau Bus-HAST | gewerblich | Straßenbau | Teilschlussgerechnet | 610000 |  | 0 | 820081.97 | 49192.15 | 610000 | 560807.85 | -210081.97 | -34.44%
Achatz | 2025-02-01 | 522405 | Kleinbaustellen Pflaumer (2024) | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522420 | Stadthalle KA, Modernisierung | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 535000 |  | 0 | 685356.13 | 535000 | 535000 | 0 | -150356.13 | -28.1%
Achatz | 2025-02-01 | 522421 | AVG, Sommersperrung Hardtbahn | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 285396.83 |  | 0 | 213544.91 | 0 | 285396.83 | 285396.83 | 71851.92 | 25.18%
Achatz | 2025-02-01 | 522422 | KIT_Versorgungsrinne_Eggstein | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 203968.59 |  | 15234.67 | 184855.04 | 188733.92 | 171643.6656 | 0 | 3878.88 | 2.055%
Achatz | 2025-02-01 | 522423 | AVG_Anschlussgleis MiRo_KA | gewerblich | Gleisbau | Schlussgerechnet | 88108.46 |  | 0 | 68652.61 | 0 | 88108.46 | 88108.46 | 19455.85 | 22.08%
Achatz | 2025-02-01 | 522432 | SW KA, Adenauerring | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 219818.18 |  | 64818.18 | 149830.95 | 155000 | 138980.95 | 0 | 5169.05 | 3.335%
Achatz | 2025-02-01 | 522433 | SW KA, Moltkestraße KA | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | Schlussgerechnet | 179436.31 |  | 0 | 178260.6 | 0 | 179436.31 | 179436.31 | 1175.71 | 0.6552%
Achatz | 2025-02-01 | 522434 | SW KA, Martin-Luther-Platz KA | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 83000 |  | 0 | 125537.83 | 83000 | 83000 | 0 | -42537.83 | -51.25%
Achatz | 2025-02-01 | 522436 | SW KA, Rheinhafenstraße | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | Teilschlussgerechnet | 420000 |  | 0 | 384338.75 | 5251.77 | 419186.4602 | 414748.23 | 35661.25 | 8.491%
Achatz | 2025-02-01 | 522438 | SW KA, Neureuter Straße | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 360000 |  | 0 | 407662.26 | 360000 | 360000 | 0 | -47662.26 | -13.24%
Achatz | 2025-02-01 | 522439 | MVV_St. Peter u. Paul Str. | gewerblich | Rohrleitungsbau | laufend | 135500 |  | 0 | 231326.22 | 135500 | 135500 | 0 | -95826.22 | -70.72%
Achatz | 2025-02-01 | 522440 | St KA_TBA_6 Bushaltestellen | öffentlich | Straßenbau | laufend | 279891.77 |  | 237891.77 | 58657.55 | 42000 | 42000 | 0 | -16657.55 | -39.66%
Achatz | 2025-02-01 | 522441 | SW KA_Maxau am Rhein | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 244303.06 |  | 151803.06 | 120922.64 | 92500 | 92500 | 0 | -28422.64 | -30.73%
Achatz | 2025-02-01 | 522505 | Klein-BST Pflaumer_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522521 | VoWo-August-Klingler-Areal_KA | gewerblich | Gleisbau | laufend | 0 |  | 0 | 635.32 | 0 | 0 | 0 | -635.32 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522525 | Klein-BST Schreiber_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 46173 |  | 46173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 522532 | SW KA_Hermann-Levi-Platz_KA | gewerblich | Kabelbau incl. Tiefbau | laufend | 50000 |  | 0 | 59024.6 | 50000 | 50000 | 0 | -9024.6 | -18.05%
Achatz | 2025-02-01 | 529900 | Gewährleistung | gewerblich | sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 84633.33 | 0 | 0 | 0 | -84633.33 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 622301 | Verläng. Vorhaltg Doppelzaun - Miete | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 52000 |  | 1947.7 | -1210.74 | 0 | 50052.3 | 50052.3 | 51263.04 | 102.4%
Achatz | 2025-02-01 | 622304 | Jahresvertrag 2023, Leingarten | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 570000 |  | 31000 | 653027.68 | 139282.91 | 539000 | 399717.09 | -114027.68 | -21.16%
Achatz | 2025-02-01 | 622310 | EnBW TP03 Autarkie Los 1 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 463129 |  | 458129 | 2806.66 | 5000 | 2456.66 | 0 | 2193.34 | 43.87%
Achatz | 2025-02-01 | 622401 | JV Stadt HN Rohbauarbeiten 2024/2025 | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 62000 |  | 5888.71 | 52974.42 | 7499.96 | 55167.0118 | 48611.33 | 3136.87 | 5.59%
Achatz | 2025-02-01 | 622402 | EnBW Asphaltreparaturarb. KKW Philippsburg | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 65000 |  | 4136.03 | 72057.8 | 0 | 60863.97 | 60863.97 | -11193.83 | -18.39%
Achatz | 2025-02-01 | 622403 | EnBW Rohbauarbeiten Außensportanlage | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 78309.44 |  | 0 | 116179.74 | 0 | 78309.44 | 78309.44 | -37870.3 | -48.36%
Achatz | 2025-02-01 | 622405 | Kleinmaßnahmen Laufer 2024 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 20032.57 |  | 0 | 30413.21 | 0 | 20032.57 | 20032.57 | -10380.64 | -51.82%
Achatz | 2025-02-01 | 622406 | Stadt Neckarsulm, Flutmulda Merowiner Straße | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 115191.27 |  | 0 | 63324 | 0 | 115191.27 | 115191.27 | 51867.27 | 45.03%
Achatz | 2025-02-01 | 622407 | Containerandockstation CAS | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 166500 |  | 91500 | 79881.92 | 75000 | 75000 | 0 | -4881.92 | -6.509%
Achatz | 2025-02-01 | 622501 | DHL_Bes.Entw.notstand_HN | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 81581.27 |  | 68581.27 | 15320.5 | 13000 | 13000 | 0 | -2320.5 | -17.85%
Achatz | 2025-02-01 | 622502 | Stadt Leingarten_Friedhof | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 56749.1 |  | 56749.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 622503 | Stadt HN_Umbau Dusche | öffentlich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 23173.4 |  | 23173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 622505 | Klein-BST Laufer_2025 | gewerblich | Sonstiger Tiefbau | laufend | 13000 |  | 12783.54 | 282.69 | 0 | 216.46 | 216.46 | -66.23 | -30.6%
Achatz | 2025-02-01 | 629900 | Gewährleistungsarbeiten Heilbronn | gewerblich | sonstiger Tiefbau | laufend | 0 |  | 0 | 10823.84 | 0 | 0 | 0 | -10823.84 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 122401 | Stundenlohn 2024 FB76, Gehweg (FE 722401) | Konzern | Sonstiger Tiefbau | Schlussgerechnet | 19802.65 |  | 0 | 19802.65 | 0 | 19802.65 | 19802.65 | 0 | 0%
Achatz | 2025-02-01 | 122501 | Gehwegplattensanierung FB76 (FE 722501) | Konzern | Sonstiger Tiefbau | laufend | 39736.15 |  | 0 | 39736.15 | 0 | 39736.15 | 39736.15 | 0 | 0%
|  | Total |  |  |  |  | 69952153.72 | 0 | 20809833.056 | 46397493.89 | 16813512.12 | 44687335.2848 | 32328808.544 | 2744826.774
|  |  | Abstimmung mit Leistungsmeldungsdatei: |  |  |  | 69952153.72 |  | 21072052.35 |  |  | SR lt. LM: | 32328808.54
[8 empty] | WB: | -262219.29
20809833.06
Note on L4: Geistaller, Manuela ¦¦ Achatz GmbH: unfertige LM

## Qualitatives Reporting
Bitte das monatliche Reporting um die unten aufgelisteten qualitativen Angaben erweitern.
Qualitatives Reporting | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Auftragslage/Auftragseingang
Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung
Operativer Verlauf des aktuellen Monats
Wesentliche Veränderungen der G&V/Bilanz Posten
Sonstiges/Besonderheiten

## Config
Kundengruppe | Auftragsart | Status
öffentlich | Kanal | laufend
privat | Strasse | Teilschlussgerechnet
gewerblich | Baugrube | Schlussgerechnet
Konzern | Stromtrasse
Windrad
Hallenbau
AA
Projekt
Rahmenvertrag
Bohrpfahlwände
Gründungen
Talbrücken
Freileitungsbau
Wasserbau
Verbauarbeiten
Spundwand
Träger
Duktile Gusspfähle
Erschließung
Schwarzdecke
Gleisbau
Kabelbau incl. Tiefbau
Kabelbau, offene Bauweise
Rohrleitungsbau
Stahlbetonbau
sonstiger Industriebau
Stollenbau Bergmännisch
Straßenbau
sonstiger Tiefbau