## Checkliste
Benötigte Unterlagen
GDPDU Datei
BWA/SuSa
IC Abstimmung
OP Liste Forderungen LuL
Neue Rechtsstreite
Anstehende Betriebsprüfungen (Steuer)

## KPI
Lucanet
Project: Tiefbau
| Sheetname: KPI |  |  | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | FC | FC | FC | FC | FC | FC | FC | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |  | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
|  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | time axis 2025-01-01 to 2030-12-01
|  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | time axis 2025-01-31 to 2030-12-31
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Seidler Tiefbau
Datenebene | IST
Bewertungsebene | Anpassungen im Einzelabschluss
Spaltendefinition | Konto |  |  | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Buchungsdatum |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Periode 13/24 | time axis 2025-01-01 to 2030-12-01
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2025-01-01 to 2030-12-01
Leistungskennzahlen
|  |  | Geleistete_Stunden | 3356 | 3738 | 5111 | 4211 | 4786 | 4610 | 3018 | 4916 | 5194 | 4705 | 5238 | 3254 | 3747 | 4530 | 5390 | 4370 | 4926 | 5147 | 3238 | 5243 | 5218 | 4433 | 4899 | 3214 | 4031 | 4748 | 5003 | 5464 | 3757 | 4995 | 3773 | 5224 | 4974 | 4859 | 4437 | 2931 |  | 3357 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Auftragsbestand | 7825364 | 7394804 | 6676073 | 5853795 | 5703203 | 5494997 | 5147065 | 4977501 | 8246841 | 9475447 | 8351734 | 7897509 | 9790127 | 8889020 | 8450486 | 7873394 | 7360204 | 6647287 | 6521402 | 6064927 | 6835915 | 5919374 | 4172474 | 5392310.9 | 9038500.47 | 8437943.91 | 7438845.9 | 6500400.14 | 5593552.92 | 8706754.95 | 9263696.94 | 8126148.24 | 7937846.79 | 6906221.68 | 5966836.63 | 6082165.99 |  | 5603709.73 | 4902062.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bewertung HF | [24 empty] | 538978.87 | 276948.57 | 405126.63 | 649385.82 | 490616.85 | 952714.84 | 317310.78 | 1037069.46 | 1118798.4507 | 974953.5383 | 1081297.281 | -4932070.86 | -2756450.61 | 2025-01-01: 518978.19; 2025-02-01: 1010094.94
|  | 0 | HF gem. HGB | 4572078.24 | 5171749.19 | 4766338.73 | 5453338.22 | 5850410.39 | 5896258.51 | 6148686.64 | 6860194.03 | 7647223.65 | 8128733.7 | 7698216.31 | 4073002 | 4690497.98 | 5385761.44 | 6167110.35 | 6376959.18 | 6608362.87 | 7311453.76 | 8087185.85 | 8702997.43 | 9084537.39 | 7247327.41 | 7933241.04 | 5181502.78 | 5720481.65 | 5997430.22 | 6402556.85 | 7051942.67 | 7542559.52 | 8495274.36 | 8812585.14 | 9849654.6 | 10968453.0507 | 11943406.589 | 13024703.87 | 8092633.01 | 5336182.4 | 5855160.59 | 6865255.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HF gem. PoC | 5438404.44 | 6125858.18 | 5929202.72 | 6831100.86 | 7365534.9 | 7449040.56 | 7793993.55 | 8419351.91 | 9639694.86 | 10195694.67 | 9760226.36 | 5117176.91 | 5368672.82 | 7117480.5 | 8868298.13 | 9778027.35 | 9942969.49 | 10949867.57 | 11707146.93 | 12450419.97 | 12419687.2 | 10148347.57 | 11650157.3 | 7008432.47 | 7356686.94 | 7955242.33 | 8579648.25 | 9694727.31 | 10376880.4 | 12042510.49 | 12573249.74 | 13800948.53 | 15260238.5686 | 16801081.0363 | 18245360.73 | 12446202.56 | 8969098.99 | 2025-01-01: 9570030.19; 2025-02-01: 10750845.77
|  |  | Delta HF zu PoC | 866326.2 | 954108.99 | 1162863.99 | 1377762.64 | 1515124.51 | 1552782.05 | 1645306.91 | 1559157.88 | 1992471.21 | 2066960.97 | 2062010.05 | 1044174.91 | 678174.84 | 1731719.06 | 2701187.78 | 3401068.17 | 3334606.62 | 3638413.81 | 3619961.08 | 3747422.54 | 3335149.81 | 2901020.16 | 3716916.26 | 1826929.69 | 1636205.29 | 1957812.11 | 2177091.4 | 2642784.64 | 2834320.88 | 3547236.13 | 3760664.6 | 3951293.93 | 4291785.518 | 4857674.4473 | 5220656.86 | 4353569.55 | 3632916.59 | 2025-01-01: 3714869.6; 2025-02-01: 3885590.24; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
[28 empty] | 348254.47 | 598555.39 | 624405.92 | 1115079.06 | 682153.09 | 1665630.09 | 530739.25 | 1227698.79 | 1459290.0386 | 1540842.4676 | 1444279.6937 | -5799158.17 | -3477103.57 | 2025-01-01: 600931.2; 2025-02-01: 1180815.58
Mitarbeiteranzahl (Köpfe)
|  | 0 | Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. Angestellte | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |  | 2025-01-01: 11; 2025-02-01: 11
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |  | 2025-01-01: 31; 2025-02-01: 32
|  | 0 | Auszubildende | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitarbeiteranzahl (VZK)
|  | 0 | Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. Angestellte | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 |  | 2025-01-01: 10.1; 2025-02-01: 10.1
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |  | 2025-01-01: 31; 2025-02-01: 32
|  | 0 | Auszubildende | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veränderungen Mitarbeter
|  | 0 | Eintritte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Austritte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-01-01: 0
703504.05
Die 3 GF würde ich dann auf der Seidler Holding einpflegen, ok?

## Avale
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme | Freie Avallinie
Seidler Tiefbau | VHV-Versicherung | 1500000 | 947461.4 | 552538.6
Seidler Tiefbau | R+V-Versicherung | 4000000 | 2714462.13 | 1285537.87
Seidler Tiefbau | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | 38714.72 | 38714.72 | 0

## Finanzierungen
Gesellschaft | Kreditgeber | Fälligkeit | Valuta
Seidler | GEFA BANK GmbH | 12/2024 | 0
Seidler | Komatsu Finance/BNP Paribas | 01/2025 | 0

## Qualitatives Reporting
Bitte das monatliche Reporting um die unten aufgelisteten qualitativen Angaben erweitern.
Qualitatives Reporting | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Auftragslage/Auftragseingang | 2024-11-01: Die Auftragslage ist mit 5,9 Mio noch zufriedenstellend. Im November erhöhhte sich der Auftragsbestand um 587 T€, was hauptsächlich auf Nachträge zurückzuführen ist.; 2024-12-01: Der Auftragsbestand liegt bei 6,1 Mio €. Im Dezember konnten Neuaufträge von insgesamt 0,9 Mio € abgeschlossen werden.; 2025-01-01: Der Auftragsbestand liegt bei 5,6 Mio €. Im Januar wurden Nachträge in Höhe von 907 T€ beauftragt.; 2025-02-01: Der Auftragsbestand liegt bei 4,9 Mio €. Im Februar wurden Nachträge in Höhe von 530 T€ für die Baumaßnahme D-EUREF Campus beauftragt.
Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung | 2024-11-01: Der Cashstand per Monatsende beläuft sich auf 2,9 Mio € - Lieferantenverbindlichkeiten werden soweit möglich unter Abzug von Skonto zeitnah beglichen. Die Tilgungs- und Zinszahlungen der Terras West Darlehen sind für 2024 vollständig beglichen.; 2024-12-01: Der Cashstand per Monatsende beläuft sich auf 3,8 Mio € - ein Zuwachs von 0,9 Mio € zum Vormonat; 2025-01-01: Der Cashbestand liegt mit 3,2 Mio € auf einem hohen Niveau. Der neue Scania Lkw wurde im Januar übernommen und aus dem Cash bezahlt. Für Februar ist eine Sondertilgung von 1 Mio € auf das Darlehen (Seidler Holding ./. Terras West) geplant.; 2025-02-01: Im Februar wurde aus dem laufenden Cash der neue Hitachi Gummikettenbagger ZX225 bezahlt. Ferner wurde 1 Mio € als Sondertilgung auf das Darlehen (Seidler Holding ./. Terras West) geleistet.
Operativer Verlauf des aktuellen Monats | 2024-11-01: Der Großteil der laufenden Baustellen erwirtschaftet ein positives Ergebnis. Zum Jahresende werden noch teilweise Baustellen zum Ende kommen und schluss- bzw. teilschlussgerechnet.; 2024-12-01: Aufgrund der Witterungslage (Ausfall durch Schlechtwetter) sowie des Werksurlaubes ab dem 23. Dezember wurden nur 2.931 Stunden geleistet.; 2025-01-01: Aufgrund der Witterungslage (Ausfall durch Schlechtwetter) wurden nur 3.357 Stunden geleistet.; 2025-02-01: Bedingt durch die gute Witterung gab es nur einen geringfügigen Ausfall durch Schlechwetter. Dies hatte einen positiven Einfluss auf das Monatsergebnis.
Wesentliche Veränderungen der G&V/Bilanz Posten | 2024-11-01: Das Verrechnungskonto mit der Seidler Holding GmbH erhöht sich 100 T€ durch die Zahlung an die Seidler Holding GmbH im Rahmen des EAV.; 2024-12-01: Im Rechtsstreit Seidler ./. Uniklinik Düsseldorf wurde ein Vergleich (200 T€) erzielt. Die Auszahlung soll im Januar 2025 erfolgen. Aufgrund des Vergleichs konnte die gebildete Einzelwertberichtigung in Höhe von 116 T€ erfolgswirksam aufgelöst werden.; 2025-01-01: Der neue Scania Lkw wurde ins Anlagevermögen aufgenommen (AHK = 208 T€); 2025-02-01: Der neue Hitachi Gummikettenbagger ZX225 wurde ins Anlagevermögen aufgenommen (AHK = 235,5 T€)
Sonstiges/Besonderheiten | 2024-11-01: 13. Monatseinkommen der Gehaltsempfänger wurde gemäß Tarifvertrag zu 50 % bezahlt. Der Teil der Lohnempfänger erfolgt mit der Zahlung der Löhne im Dezember.; 2024-12-01: Eintritt in den Rahmenvertrag der Terras bzgl. der Warenkreditversicherung zum 01. Dezember.; 2025-01-01: Die Anwesenheitsprämie 2024 wurde mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt - die Auszahlung für die Löhne erfolgt mit der Lohnabrechnung im Februar.; 2025-02-01: Die Prämie für 2024 (Beteiligung der Mitarbeiter am guten Geschäftsergebnis) wurde mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt - die Auszahlung für die Löhne erfolgt mit der Lohnabrechnung im März.

## Baustellenreporting 25-02 alt
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Auftragsbestand
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 |  |  |  | Kanal | Schlussgerechnet
|  | k omplett | (1) ja, Bst. lfd. Jahr |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20210101 | NE-Gladbacher Straße |  | Kanal | laufend | 362600 | 32501.44 | 378849.43 | 3972.38 | 3292.1939 | -399620.65
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20210804 | NE-Grupellopark 2. BA |  | Kanal | laufend | 576422.25 | 199176.65 | 831906.65 | 249579.82 | 206844.5537 | -799345.96
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20220901 | NE-An der Obererft |  | Kanal | laufend | 3865983.31 | 162114.17 | 5246381.77 | 0 | 0 | -5026853.91
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20221002 | D-Siegburger Straße 149 |  | Kanal | laufend | 1678970.15 | 0 | 1271914.34 | 1508300.95 | 1250036.3084 | -1510353.7 |  |  |  | 168616.45
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20230103 | D-UKD Stellplatz |  | Kanal | laufend | 1293311.9 | 87738.12 | 1668748.19 | 26656.87 | 22092.4447 | -1700899.06
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20230702 | NET-Quellensee/Brachter Str. |  | Kanal | laufend | 487562.67 | 37256.67 | 647635.97 | 499046.7 | 413595.506 | -499046.7 |  |  |  | 25772.64
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20230805 | NE-Düsseldorfer Str. 230 (Melli Bese Q) |  | Kanal | laufend | 638675 | 0 | 391079.8 | 0 | 0.0028707 | -781733.49
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240101 | W-Buschland |  | Kanal | laufend | 1649588.93 | 1774157.53 | 2522901.58 | 0 | -0.0020227 | -3807025.42
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240104 | D-EUREF Campus (Ahrensplatz) |  | Kanal | laufend | 1341319.48 | 1742257.6 | 999787.43 | 2241729.41 | 989995.3521 | -2248328.91 |  |  |  | 835248.17
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240201 | NE-Römerstr./Stingesbachsammler |  | Kanal | laufend | 1961124.44 | 0 | 757008.94 | 774415.17 | 641812.9487 | -774415.17 |  |  |  | 1186709.27
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240301 | STR-Quellenweg (Materiallager) |  | Kanal | laufend | 1133068.43 | 547557.97 | 1337234.06 | 1585639.26 | 1314132.0683 | -1585639.26 |  |  |  | 94987.14
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240302 | NE-Rheintorstr., BPL 456 |  | Kanal | laufend | 3783000 | 774054.21 | 1063431.4 | 2341223.87 | 1056641.8999 | -2343543.87 |  |  |  | 2213510.34
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240901 | HEI-Talburgstraße 50 |  | Kanal | laufend | 242171.78 | 0 | 198374.66 | 291351.6 | 197442.0363 | -291351.6
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20241001 | D-Völklinger Str. |  | Kanal | laufend | 650000 | 36696.16 | 295757.25 | 653773.42 | 294366.7992 | -653773.42 |  |  |  | 32922.74
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20241201 | KK-St. Huberter Str. 81 |  | Kanal | laufend | 411167.43 | 0 | 289712.46 | 344481.39 | 285496.2367 | -344481.39 |  |  |  | 66686.04
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20241202 | NE-Dunantstr. (Archäölogie) |  | Kanal | laufend | 239468.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 239468.37
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20241203 | D-Redinghovenstraße |  | Kanal | laufend | 242561.47 | 0 | 184270.16 | 224571.6 | 183403.8462 | -224571.6 |  |  |  | 17989.87
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 40230701 | D-Bergische Landstrasse |  | Kanal | laufend | 25985.63 | 2660.49 | 6132.16 | 6103.33 | 6103.33 | -8495.98 |  |  |  | 20150.14
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 40250101 | D-Niederdonker Straße |  | Kanal | laufend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | k omplett | (2) nein, Bst. lfd. Jahr |  |  |  | 20582982.24 | 5396171.01 | 18091126.25 | 10750845.77 | 6865255.525 | -22999480.09 |  |  |  | 4902062.17
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 00000008 | Gewähr/Reklam. |  | Kanal | Schlussgerechnet | 0 | 0 | 71077.7 |  |  | -3348.22
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20200304 | D-Uniklinik Düsseldorf |  | Kanal | Schlussgerechnet | 424893.43 | 0 | 400699.7 |  |  | -885628.67
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20211004 | NE-Am Hohen Weg |  | Kanal | Schlussgerechnet | 1046218.49 | 73370.04 | 937900.04 |  |  | -1167005.19
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20220304 | D-Volmerswerther Straße |  | Kanal | Schlussgerechnet | 2315843.2 | 315817.96 | 1524513.64 |  |  | -2571714.7
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20220902 | D-Lohauser Dorfstraße |  | Kanal | Schlussgerechnet | 650667.6 | 117184.56 | 810322.53 |  |  | -759861.48
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20230203 | D-Kikweggraben |  | Kanal | Schlussgerechnet | 242599.15 | 88691.63 | 160421.47 |  |  | -288618.71
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 20240601 | RA-Illbeckweg (Dammabfangung) |  | Kanal | Schlussgerechnet | 121290.78 | 0 | 137338.05 |  |  | -168756.83
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 50240401 | NE-Düsseldorfer Str. 182-184 |  | Kanal | Schlussgerechnet | 5500 | 0 | 5745.9 |  |  | -5500
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 60241003 | D-Karolinger Höfe |  | Kanal | Schlussgerechnet | 9725.08 | 0 | 7110.68 |  |  | -12034.48
Seidler Tiefbau | 2025-02-28 | T 80000000 | Gewährleistung (ab 2019) |  | Kanal | Schlussgerechnet | 0 | 0 | 38319.63 |  |  | -25029.82
|  | k omplett | (5) ja, Bst. aus Vorjahr |  |  |  | 4816737.73 | 595064.19 | 4093449.34 |  |  | -5887498.1
|  | Total |  |  |  |  | 25399719.97 | 5991235.2 | 22184575.59 |  |  | -28886978.19
31390955.17

## Baustellenreporting 02-2025
[7 empty] | Baustellenadresse | [12 empty] | Ist Vollkosten bestehend aus |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  |  | Kommentare | Synergien
Firma | OID (Automatisch) | Stand | Kostenstelle | Projektname | Kunde | Kundensegment | Straße | Postleitzahl | Stadt | Kundenart | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Startdatum | Enddatum | Auftragssumme | Nachtragssumme | Ist Vollkosten | IST Materialkosten | IST Personalkosten | IST Maschinenkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge | Auftragsbestand |  | Synergieprojekt | Beteiligtes Unternehmen | OID (Automatisch) | Art der Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20210101 | NE-Gladbacher Straße | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 362600 | 32501.44 | 378849.43 |  |  |  | 3972.38 | 3292.1939 | -399620.65
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20210804 | NE-Grupellopark 2. BA | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 576422.25 | 199176.65 | 831906.65 |  |  |  | 249579.82 | 206844.5537 | -799345.96
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20220901 | NE-An der Obererft | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 3865983.31 | 162114.17 | 5246381.77 |  |  |  | 0 | 0 | -5026853.91
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20221002 | D-Siegburger Straße 149 | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1678970.15 | 0 | 1271914.34 |  |  |  | 1508300.95 | 1250036.3084 | -1510353.7 |  |  | 168616.45
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20230103 | D-UKD Stellplatz | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1293311.9 | 87738.12 | 1668748.19 |  |  |  | 26656.87 | 22092.4447 | -1700899.06
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20230702 | NET-Quellensee/Brachter Str. | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 487562.67 | 37256.67 | 647635.97 |  |  |  | 499046.7 | 413595.506 | -499046.7 |  |  | 25772.64
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20230805 | NE-Düsseldorfer Str. 230 (Melli Bese Q) | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 638675 | 0 | 391079.8 |  |  |  | 0 | 0.0028707 | -781733.49
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240101 | W-Buschland | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1649588.93 | 1774157.53 | 2522901.58 |  |  |  | 0 | -0.0020227 | -3807025.42
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240104 | D-EUREF Campus (Ahrensplatz) | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1341319.48 | 1742257.6 | 999787.43 |  |  |  | 2241729.41 | 989995.3521 | -2248328.91 |  |  | 835248.17
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240201 | NE-Römerstr./Stingesbachsammler | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1961124.44 | 0 | 757008.94 |  |  |  | 774415.17 | 641812.9487 | -774415.17 |  |  | 1186709.27
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240301 | STR-Quellenweg (Materiallager) | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1133068.43 | 547557.97 | 1337234.06 |  |  |  | 1585639.26 | 1314132.0683 | -1585639.26 |  |  | 94987.14
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240302 | NE-Rheintorstr., BPL 456 | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 3783000 | 774054.21 | 1063431.4 |  |  |  | 2341223.87 | 1056641.8999 | -2343543.87 |  |  | 2213510.34
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240901 | HEI-Talburgstraße 50 | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 242171.78 | 0 | 198374.66 |  |  |  | 291351.6 | 197442.0363 | -291351.6
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20241001 | D-Völklinger Str. | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 650000 | 36696.16 | 295757.25 |  |  |  | 653773.42 | 294366.7992 | -653773.42 |  |  | 32922.74
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20241201 | KK-St. Huberter Str. 81 | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 411167.43 | 0 | 289712.46 |  |  |  | 344481.39 | 285496.2367 | -344481.39 |  |  | 66686.04
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20241202 | NE-Dunantstr. (Archäölogie) | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 239468.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 239468.37
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20241203 | D-Redinghovenstraße | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 242561.47 | 0 | 184270.16 |  |  |  | 224571.6 | 183403.8462 | -224571.6 |  |  | 17989.87
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 40230701 | D-Bergische Landstrasse | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 25985.63 | 2660.49 | 6132.16 |  |  |  | 6103.33 | 6103.33 | -8495.98 |  |  | 20150.14
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 40250101 | D-Niederdonker Straße | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | laufend |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 00000008 | Gewähr/Reklam. | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 0 | 0 | 71077.7 | [5 empty] | -3348.22
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20200304 | D-Uniklinik Düsseldorf | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 424893.43 | 0 | 400699.7 | [5 empty] | -885628.67
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20211004 | NE-Am Hohen Weg | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 1046218.49 | 73370.04 | 937900.04 | [5 empty] | -1167005.19
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20220304 | D-Volmerswerther Straße | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 2315843.2 | 315817.96 | 1524513.64 | [5 empty] | -2571714.7
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20220902 | D-Lohauser Dorfstraße | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 650667.6 | 117184.56 | 810322.53 | [5 empty] | -759861.48
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20230203 | D-Kikweggraben | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 242599.15 | 88691.63 | 160421.47 | [5 empty] | -288618.71
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 20240601 | RA-Illbeckweg (Dammabfangung) | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 121290.78 | 0 | 137338.05 | [5 empty] | -168756.83
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 50240401 | NE-Düsseldorfer Str. 182-184 | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 5500 | 0 | 5745.9 | [5 empty] | -5500
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 60241003 | D-Karolinger Höfe | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 9725.08 | 0 | 7110.68 | [5 empty] | -12034.48
Seidler Tiefbau | 2409680 | 2025-02-28 | T 80000000 | Gewährleistung (ab 2019) | Kanal | [6 empty] | Kanal |  |  | Schlussgerechnet |  |  | 0 | 0 | 38319.63 | [5 empty] | -25029.82
Seidler Tiefbau | 2409680 | [18 empty] | 0
Seidler Tiefbau | 2409680 | [18 empty] | 0
Seidler Tiefbau | 2409680 | [18 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
SUMME | [19 empty] | 22184575.59 | 0 | 0 |  | 10750845.77 | 6865255.525 | -28886978.19 | 0 |  | 4902062.17

## Baustellenreporting Januar
[7 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare | Auftragsbestand
Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssumme | Summe Nachträge | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Gewinn | Marge
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 |  |  |  | Kanal | Schlussgerechnet
|  | k omplett | (1) ja, Bst. lfd. Jahr |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20210101 | NE-Gladbacher Straße |  | Kanal | laufend | 362600 | 32501.44 | 378849.43 | 3972.38 | 3292.1939 | -399620.65
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20210804 | NE-Grupellopark 2. BA |  | Kanal | laufend | 576422.25 | 199176.65 | 823602.08 | 249579.82 | 206844.5537 | -799345.96
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20220901 | NE-An der Obererft |  | Kanal | laufend | 3865983.31 | 162114.17 | 5206455.06 | 0 | 0 | -5026853.91
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20221002 | D-Siegburger Straße 149 |  | Kanal | laufend | 1678970.15 | 0 | 1206740.44 | 1508300.95 | 1201998.225 | -1510353.7 |  |  |  | 168616.45
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20230103 | D-UKD Stellplatz |  | Kanal | laufend | 1293311.9 | 87738.12 | 1668748.19 | 26656.87 | 22092.4447 | -1700899.06
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20230702 | NET-Quellensee/Brachter Str. |  | Kanal | laufend | 487562.67 | 37256.67 | 647635.97 | 499046.7 | 413595.506 | -499046.7 |  |  |  | 25772.64
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20230805 | NE-Düsseldorfer Str. 230 (Melli Bese Q) |  | Kanal | laufend | 638675 | 0 | 390904.11 | 0 | 0.0016452 | -781733.49
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240101 | W-Buschland |  | Kanal | laufend | 1649588.93 | 1774157.53 | 2521218.22 | 0 | 0.0035574 | -3807025.42
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240104 | D-EUREF Campus (Ahrensplatz) |  | Kanal | laufend | 1341319.48 | 1212257.6 | 959663.43 | 2291729.4 | 952051.8818 | -2248328.9 |  |  |  | 305248.18
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240201 | NE-Römerstr./Stingesbachsammler |  | Kanal | laufend | 1961124.44 | 0 | 753693.12 | 774415.17 | 641812.9487 | -774415.17 |  |  |  | 1186709.27
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240301 | STR-Quellenweg (Materiallager) |  | Kanal | laufend | 1133068.43 | 547557.97 | 1220812.42 | 1290999.91 | 1069943.4762 | -1290999.91 |  |  |  | 389626.49
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240302 | NE-Rheintorstr., BPL 456 |  | Kanal | laufend | 3783000 | 774054.21 | 971942.77 | 2180996.67 | 967607.8278 | -2133316.67 |  |  |  | 2423737.54
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240901 | HEI-Talburgstraße 50 |  | Kanal | laufend | 242171.78 | 0 | 103601.12 | 241697.27 | 103330.2462 | -241697.27 |  |  |  | 474.51
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20241001 | D-Völklinger Str. |  | Kanal | laufend | 650000 | 36696.16 | 158544.8 | 365789.37 | 158130.2714 | -365789.37 |  |  |  | 320906.79
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20241201 | KK-St. Huberter Str. 81 |  | Kanal | laufend | 411167.43 | 0 | 172084.74 | 130729.55 | 108344.8791 | -130729.55 |  |  |  | 280437.88
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20241202 | NE-Dunantstr. (Archäölogie) |  | Kanal | laufend | 239468.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 239468.37
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20241203 | D-Redinghovenstraße |  | Kanal | laufend | 242561.47 | 0 | 32591.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 242561.47
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 40230701 | D-Bergische Landstrasse |  | Kanal | laufend | 25985.63 | 2660.49 | 6132.16 | 6116.127 | 6116.127 | -8495.98 |  |  |  | 20150.14
|  | k omplett | (2) nein, Bst. lfd. Jahr |  |  |  | 20582981.24 | 4866171.01 | 17223219.21 | 9570030.187 | 5855160.5867 | -21718651.71 |  |  |  | 5603709.73
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 00000008 | Gewähr/Reklam. |  | Kanal | Schlussgerechnet | 0 | 0 | 71077.7 |  |  | -3348.22
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20200304 | D-Uniklinik Düsseldorf |  | Kanal | Schlussgerechnet | 424893.43 | 0 | 400988.45 |  |  | -885628.67
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20211004 | NE-Am Hohen Weg |  | Kanal | Schlussgerechnet | 1046218.49 | 73370.04 | 936583.1 |  |  | -1167005.19
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20220304 | D-Volmerswerther Straße |  | Kanal | Schlussgerechnet | 2315843.2 | 315817.96 | 1517418.73 |  |  | -2571714.7
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20220902 | D-Lohauser Dorfstraße |  | Kanal | Schlussgerechnet | 650667.6 | 117184.56 | 810322.53 |  |  | -759861.48
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20230203 | D-Kikweggraben |  | Kanal | Schlussgerechnet | 242599.15 | 88691.63 | 158735.17 |  |  | -288618.71
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 20240601 | RA-Illbeckweg (Dammabfangung) |  | Kanal | Schlussgerechnet | 121290.78 | 0 | 137338.05 |  |  | -168756.83
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 50240401 | NE-Düsseldorfer Str. 182-184 |  | Kanal | Schlussgerechnet | 5500 | 0 | 5747.48 |  |  | -5500
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 60241003 | D-Karolinger Höfe |  | Kanal | Schlussgerechnet | 9725.08 | 0 | 7110.68 |  |  | -12034.48
Seidler Tiefbau | 2025-01-31 | T 80000000 | Gewährleistung (ab 2019) |  | Kanal | Schlussgerechnet | 0 | 0 | 38319.63 |  |  | -25029.82
|  | k omplett | (5) ja, Bst. aus Vorjahr |  |  |  | 4816737.73 | 595064.19 | 4083641.52 |  |  | -5887498.1
|  | Total |  |  |  |  | 25399718.97 | 5461235.2 | 21306860.73 |  |  | -27606149.81
30860954.17

## Config
Kundensegment | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Kundenart | OID | Unternehmensname | JA NEIN | Art Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit | Wiederkehrend | Daten Input |  | Auswertung 2022 LucaNet |  |  | Auswertung 2023 LucaNet |  |  | Auswertung 2024 LucaNet
Stadt | öffentlich | Projekt | Asphaltbau | Autobahn | laufend | Neukunde | 2409692 | AS Asphaltbau Holding | Ja | Bietergemeinschaft | neuer Markt / Region | Ja | SR DEZ 2022 | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
Land | privat | Rahmenvertrag | Baugrube | Bahn | Teilschlussgerechnet | Bestandskunde | 2409698 | AS Asphaltbau Schmidle | Nein | Subunternehmen | neue Projektgröße | Nein | TF DEZ 2022 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
Bund | gewerblich | sonstiges | Bodensanierung | Brücke | Schlussgerechnet | Sonstiges | 2411223 | Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) |  | Arbeitsgemeinschaft | Margensteigerung |  | TF DEZ 2021 | #REF! | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
Projektentwickler |  |  | Bohrpfähle | Energie |  |  | 2409716 | BBU KG |  | Partnerschaft | Risikoteilung |  | GuV 2022 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
KMU |  |  | Bohrpfahlwände | Freileitungsbau |  |  | 2409656 | Demler Spezialtiefbau (Neu) |  | Sonstiges | Erweiterung Know How |  | GuV 2022 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
Konzern |  |  | Brückenbau | Heizung |  |  | 2411229 | Demler operativ (alt) |  |  | Zeitersparnis |  | TF DEZ 2023 | #REF! | GL laut LucaNet 2022 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2023 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2024 | #REF!
|  |  | Damm- und Deichbau | Industriebau |  |  | 2409668 | EBK |  |  | Personalnotwendigkeit |  | SR DEZ 2023 | #REF!
|  |  | Erdbau | Kanal |  |  | 2409686 | Riedmüller Bau |  |  | Sonstiges |  | GuV 2023 LucaNet L4L | #REF! | Auswertung 2022 HGB |  |  | Auswertung 2023 HGB |  |  | Auswertung 2024 HGB
|  |  | Erschließung | Leitungsbau |  |  | 2409674 | Seidler Holding |  |  |  |  | GuV 2023 JA HGB | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 0
|  |  | Gleisbau | sonstiger öffentlicher Tiefbau |  |  | 2409680 | Seidler Tiefbau |  |  |  |  | TF DEZ 2024 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 0 | #REF!
|  |  | Gründung | sonstiger privater Tiefbau |  |  | 2409632 | Terras Holding |  |  |  |  | SR DEZ 2024 | 0 | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
|  |  | Kabelbau | Strasse |  |  | 2409710 | Terras Service |  |  |  |  | GuV 2024 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
|  |  | Kanalbau | Telekommunikation |  |  | 2409704 | Terras Spezialtiefbau (Hold.) |  |  |  |  | GuV 2024 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
|  |  | Pipelinebau | Tunnel |  |  | 2399309 | Terras Süd | [6 empty] | GL laut HGB 2022 | #REF! |  | GL laut HGB 2023 | #REF! |  | GL laut HGB 2024 | #REF!
|  |  | Rohrleitungsbau | Wasserbau |  |  | 2409590 | Terras West
|  |  | sonstiges | Windkraft |  |  | 2409722 | WWB Deponie
|  |  | Spezialbau |  |  |  | 2409644 | WWB Tiefbau
|  |  | Spundwände |  |  |  | 2417289 | Terras Nord
|  |  | Stauanlagen |  |  |  | 2417804 | Grothe Holding GmbH
|  |  | Strassenbau |  |  |  | 2417256 | Grothe Bau
|  |  | Tiefbau |  |  |  | 2418946 | Grothe Kabel
|  |  | Träger |  |  |  | 2417766 | B&D Holding
|  |  | Trägerbohlenwände |  |  |  | 2417235 | B&D GmbH
|  |  | Tunnelbau |  |  |  | 2418977 | Vermessungsbuero Wolfert
|  |  | Verankerungen |  |  |  | 2419008 | GIS-EDV Wolfert
|  |  | Wasserbau |  |  |  | 2419039 | Vermessungstechnik Wolfert
[7 empty] | 2419070 | Streetguard
[7 empty] | 2425307 | Wendt Grundbau GmbH
[7 empty] | 2425806 | Terras Gruppe
[7 empty] | 2411453 | Konso Holding
[7 empty] | 2411972 | Konsolidiert Terras Gruppe
[7 empty] | 2425163 | Segment Tiefbau
[7 empty] | 2425145 | Segment Services
[7 empty] | 2425154 | Segment Spezialtiefbau
[7 empty] | 2416110 | HTS B
[7 empty] | 2415031 | HTS L
[7 empty] | 2416142 | Terras Resources
[7 empty] | 2424198 | HTS Berichtswesen
[7 empty] | 2424291 | BBU GmbH (neu)
[7 empty] | 2411667 | Demler Baugeräte (alt)
[7 empty] | 2427773 | Demir GmbH
[7 empty] | 2427824 | InKa GmbH
[7 empty] | 2427875 | ELKATEC GmbH
[7 empty] | 2427926 | Oßwald GmbH
[7 empty] | 2427977 | Demir Holding GmbH
[7 empty] | 2420158 | Helming Tiefbau Service GmbH
[7 empty] | 2427258 | Koldewei Straßen- und Tiefbau
[7 empty] | 2416094 | Konso Resources
[7 empty] | 2427309 | Achatz Bau
[7 empty] | 2427360 | Demir Gruppe
[7 empty] | 2425760 | D&K Spezial Tiefbau
[7 empty] | 2409656 | Helming Kultur-Tiefbau-Baustoffhandel GmbH
[7 empty] | 2427418 | RAEDER
[7 empty] | 2424199 | Konso HTS Berichtswesen