## Checkliste
|  | Stand | 2025-03-17
Benötigte Unterlagen | 2025-02 | Bemerkungen zu den Unterlagen
bzw.Informationen
GDPDU Datei | X
BWA/SuSa | X
IC Salden | X | Es gibt IC Konten mit der Terras-Holding, Terras Spezialtiefbau, WWB und Wendt Grundbau
OP Liste Forderungen LuL | X
Neue Rechtsstreite (Passivprozesse) | X | Keine Passivprozesse
Anstehende Betriebsprüfungen (Steuer) | X | Fehlanzeige
Nebenstehende Tabellen
KPI - Personaldaten | X
KPI - Auftragsdaten | X | BV.Wiesbaden inklusive des Unterauftrages von der Fa.WWB
Avale | X
Finanzierungen | X
Baustellenreporting | X
Qualitätsreporting | X
Informationen zu sonstige Daten |  | Bemerkungen zu den sonstigen Daten
Bedeutende Zu-/Abänge beim Anlagevermögen | X | Keine bedeutende Zu-/Abägene im Berichtsmonat
Abgrenzungen | X | Keine bedeutenden Abgrenzungen

## KPI
Lucanet
Project: Tiefbau
| Sheetname: KPI |  |  | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | FC | FC | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
 | time axis 2022-01-01 to 2030-12-01
 | time axis 2022-01-31 to 2030-12-31
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
|  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
DEMLER SPEZALTIEFBAU
Datenebene | IST
Bewertungsebene | Anpassungen im Einzelabschluss
Spaltendefinition | Konto |  |  | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Buchungsdatum | time axis 2022-01-01 to 2030-12-01
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Leistungskennzahlen
|  |  | Geleistete_Stunden | [12 empty] | 11745.67 | 10939.88 | 11969.14 | 15644.45 | 13630.07 | 12685.62 | 17092.16 | 13179 | 11029 | 10174 | 10247 | 8865 | 9814 | 10535 | 9627 | 10102 | 11223 | 10175 | 7616 | 10397 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Auftragsbestand | [12 empty] | 36000000 | 36500000 | 37300000 | 36800000 | 34400000 | 31500000 | 25000000 | 23500000 | 25000000 | 25000000 | 31000000 | 32000000 | 35000000 | 36000000 | 35000000 | 35000000 | 33000000 | 32000000 | 31000000 | 28000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bewertung HF
|  | 0 | HF gem. HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21335000 | 23233000 | 25513000 | 28080000 | 29937000 | 31390000 | 32044000 | 34483000 | 34629000 | 34138000 | 36939000 | 37913000 | 23533000 | 25496000 | 28547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HF gem. PoC | 2023-12-01: 28581000; 2024-01-01: 31630000; 2024-02-01: 34705000; 2024-03-01: 38183000; 2024-04-01: 41119000; 2024-05-01: 43624000; 2024-06-01: 44418000; 2024-07-01: 47068000; 2024-08-01: 45829000; 2024-09-01: 44718000; 2024-10-01: 48512000; 2024-11-01: 49918000; 2024-12-01: 29856000; 2025-01-01: 32759000; 2025-02-01: 36179000
|  |  | Delta HF zu PoC | 2023-12-01: 7246000; 2024-01-01: 8397000; 2024-02-01: 9192000; 2024-03-01: 10103000; 2024-04-01: 11182000; 2024-05-01: 12234000; 2024-06-01: 12374000; 2024-07-01: 12585000; 2024-08-01: 11200000; 2024-09-01: 10580000; 2024-10-01: 11573000; 2024-11-01: 12005000; 2024-12-01: 6323000; 2025-01-01: 7263000; 2025-02-01: 7632000
Mitarbeiteranzahl (Köpfe)
| AL ab 01.01.23 auf Terras Sp erfasst | 0 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. /techn.Angestellte | 2022-01-01: 29; 2022-02-01: 29; 2022-03-01: 29; 2022-04-01: 30; 2022-05-01: 30; 2022-06-01: 30; 2022-07-01: 30; 2022-08-01: 30; 2022-09-01: 29; 2022-10-01: 28; 2022-11-01: 28; 2022-12-01: 28; 2023-01-01: 31; 2023-02-01: 31; 2023-03-01: 31; 2023-04-01: 32; 2023-05-01: 32; 2023-06-01: 32; 2023-12-01: 28; 2024-01-01: 29; 2024-02-01: 29; 2024-03-01: 29; 2024-04-01: 29; 2024-05-01: 29; 2024-06-01: 29; 2024-07-01: 29; 2024-08-01: 29; 2024-09-01: 29; 2024-10-01: 29; 2024-11-01: 29; 2024-12-01: 29; 2025-01-01: 28; 2025-02-01: 29
|  |  | Gewerbliche Mitarbeiter ein. Poliere | 2022-01-01: 65; 2022-02-01: 65; 2022-03-01: 65; 2022-04-01: 66; 2022-05-01: 65; 2022-06-01: 62; 2022-07-01: 65; 2022-08-01: 65; 2022-09-01: 65; 2022-10-01: 65; 2022-11-01: 67; 2022-12-01: 67; 2023-01-01: 69; 2023-02-01: 69; 2023-03-01: 70; 2023-04-01: 70; 2023-05-01: 68; 2023-06-01: 68; 2023-12-01: 68; 2024-01-01: 68; 2024-02-01: 69; 2024-03-01: 69; 2024-04-01: 69; 2024-05-01: 69; 2024-06-01: 71; 2024-07-01: 66; 2024-08-01: 67; 2024-09-01: 65; 2024-10-01: 62; 2024-11-01: 62; 2024-12-01: 62; 2025-01-01: 62; 2025-02-01: 63
|  | 0 | Auszubildende | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitarbeiteranzahl (VZK)
|  | 0 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kaufm. Und techn. Angestellte | 2022-01-01: 27.738; 2022-02-01: 27.738; 2022-03-01: 27.738; 2022-04-01: 28.738; 2022-05-01: 28.738; 2022-06-01: 28.738; 2022-07-01: 28.738; 2022-08-01: 28.738; 2022-09-01: 27.738; 2022-10-01: 26.738; 2022-11-01: 26.738; 2022-12-01: 26.738; 2023-01-01: 28; 2023-02-01: 28; 2023-03-01: 28; 2023-04-01: 29; 2023-05-01: 29; 2023-06-01: 29; 2023-12-01: 25; 2024-01-01: 26; 2024-02-01: 26; 2024-03-01: 26; 2024-04-01: 26; 2024-05-01: 26; 2024-06-01: 26; 2024-07-01: 26; 2024-08-01: 26; 2024-09-01: 26; 2024-10-01: 26; 2024-11-01: 26; 2024-12-01: 26; 2025-01-01: 25.6; 2025-02-01: 26.5
|  |  | Gewerbliche Angestellte | 2022-01-01: 62.7; 2022-02-01: 62.1; 2022-03-01: 62.1; 2022-04-01: 63.1; 2022-05-01: 62.1; 2022-06-01: 59.1; 2022-07-01: 62.1; 2022-08-01: 62.1; 2022-09-01: 62.1; 2022-10-01: 62.1; 2022-11-01: 64.1; 2022-12-01: 64.1; 2023-01-01: 64.5; 2023-02-01: 64.5; 2023-03-01: 65.5; 2023-04-01: 63.5; 2023-05-01: 63.5; 2023-06-01: 64.5; 2023-12-01: 63.5; 2024-01-01: 62.5; 2024-02-01: 63.5; 2024-03-01: 63.5; 2024-04-01: 63.5; 2024-05-01: 63.5; 2024-06-01: 64.5; 2024-07-01: 59.5; 2024-08-01: 61.5; 2024-09-01: 60.5; 2024-10-01: 60.5; 2024-11-01: 60.5; 2024-12-01: 60.5; 2025-01-01: 60.5; 2025-02-01: 60.5
|  | 0 | Auszubildende | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veränderungen Mitarbeter
|  | 0 | Eintritte | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Austritte | 2022-01-01: 2; 2022-02-01: 2; 2022-03-01: 1; 2022-04-01: 1; 2022-05-01: 1; 2022-06-01: 3; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 3; 2022-09-01: 1; 2022-10-01: 2; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 1; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 2; 2023-06-01: 0; 2023-12-01: 1; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 7; 2024-07-01: 1; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 2; 2024-10-01: 3; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 3; 2025-02-01: 0
AL

## Avale
Gesellschaft | Versicherer/Bank | Avallinie | Inanspruchnahme | Freie Avallinie | Stand | 2025-03-17
Demler | AXA | 2250000 | 1742393.43 | 507606.57
Demler | RUV | 4000000 | 3250281.96 | 749718.04
Demler | VHV | 1500000 | 1054110.23 | 445889.77
Demler | SPK SIEGEN | 2000000 | 1333491.09 | 666508.91 | 26.11.2024 Neuer Avalvertrag mit SPK-Siegen: Avallinie EUR 2.000.000,00
Demler | HYPO | 371670.81 | 371670.81 | 0 | 28.02.2025 Wg. Terras-Zugehörigkeit können keine neuen Bürgschaften platziert werden, der Bürgschaftsrahmen soll in 2025 auslaufen
Demler | VOBA | 500000 | 14864.67 | 485135.33
Demler | Zurich | (1.397.419,06) | (1.397.419,06) |  | 27.02. Drei Bürgschaften in Höhe von zusammen EUR 1.397.419,06 sind bei der Zurich beantragt
Demler | SUMMEN | 10621670.81 | 7766812.19 | 2854858.62

## Finanzierungen
Gesellschaft | Kreditgeber | Fälligkeit | Valuta | Sachonto | Stand | 2025-03-17
Demler | Sparkasse Siegen | s.u. | 1154470 | 357300
September 2023: Neuer NRW Bank Universalkredit über Sparkasse Siegen (DN-NR 601805518)
11.09.2023 Auszahlung EUR 1.574.310,00
Sicherheit: Liebher Drehbohrgerät LB45 SN 117056; Kaufpreisrechnung vom 5.9.2023
Die Tilgung erfolgt in Teilbeträgen von EUR 104.960,00 jeweils am Quartalsultimo, erstmals am 30.03.2024
Laufzeitende 30.09.2027 - LFZ 4 Jahre
Tilgungen in 2024 |  | DN-NR
2024-01-01 | SALDO DN SPK 601805518 | 601805518 | 1574310
2024-03-28 | Abbuchung DN-Rate SPK 601805518 | 601805518 | -104960
2024-06-28 | Abbuchung DN-Rate SPK 601805518 | 601805518 | -104960
2024-09-30 | Abbuchung DN-Rate SPK 601805518 | 601805518 | -104960
2024-12-31 | Abbuchung DN-Rate SPK 601805518 | 601805518 | -104960
Stichtag | SALDO DN SPK 601805518 | 601805518 | 1154470
2025-03-31 | Abbuchung DN-Rate SPK 601805518 | 601805518 | -104960
2025-03-31 | Saldo später | 601805518 | 1049510

## Qualit.Reporting
Qualitatives Reporting | 2025-02-01 | Stand | 2025-03-17
Auftragslage/Auftragseingang | Auftragsbestand 28.02.2025 TEUR 26.000 (VM TEUR 28.000); Auftragseingang im Berichtsmonat TEUR 1.300 (VM TEUR 520) gering
Aktuelle wirtschaftliche Entwickl. | Im März / April werden wir freie Kapazitäten haben, da aktueller Auftragseingang zu gering
Operativer Verlauf des aktuellen Monats | Auslastung der Kapazitäten.
Wesentliche Veränderungen der G&V/Bilanz Posten | Keine
Sonstiges/Besonderheiten | Keine

## BST-Reporting 2025-02 alt
[8 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare
| Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssum | Sum NT-Erhöhung | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge
1 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 1708108 | Brunsbecke und Kattenohl Talbrücken (HOCHTIEF INFRASTRUCTURE KOELN) |  |  | laufend |  |  | 2210501.0967 | 3120437.2 | 2099976.0418 | 3120437.2 | 909936.1033 | 29.16%
2 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 1908159 | Duisburg Rheinbrücke BABA A40 (HOCHTIEF INFRASTRUCTURE KOELN) |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 2432454.2323 | 2590554.92 | 2310831.5207 | 2590554.92 | 158100.6877 | 6.103%
3 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2102131 | Kruckel - Dauersberg Bl. 4319 380-kV-Ltg (ARGE Spezialtiefbau Los 1+2, Netphen) |  |  | laufend |  |  | 1588859.1695 | 2411389.06 | 1509416.211 | 2411389.06 | 822529.8905 | 34.11%
4 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2103160 | Dortmund/ Unna A40 Verkehrsanlage (REMPKE HAGEN) |  |  | laufend |  |  | 4664103.5202 | 5284797.18 | 4430898.3442 | 5284797.18 | 620693.6598 | 11.74%
5 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2110102 | Frankfurt Stabbogenbrücke (Peter Gross Infrastruktur, Karlsruhe) |  |  | laufend |  |  | 397191.9841 | 481889.93 | 377332.3849 | 481889.93 | 84697.9459 | 17.58%
6 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2205111 | Pillig-Wengenrohr 380 kVNeubau Pkt. (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) |  |  | laufend |  |  | 2109498.3969 | 2843694.34 | 2004023.4771 | 2843694.34 | 734195.9431 | 25.82%
7 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2210077 | Wittlich - Niederstedem (GA3) 110-/380kV (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) |  |  | laufend |  |  | 31733.631 | 53149 | 30146.9495 | 53149 | 21415.369 | 40.29%
8 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2212088 | Bamberg-Hallstadt Kreuzungsbauwerk BWe 6 (RAAB EBENSFELD) |  |  | laufend |  |  | 1935731.6257 | 1796473.28 | 1796000 | 1796473.28 | -139258.3457 | -7.752%
9 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2304025 | Leverkusen A1 Ersatzneubau (ARGE STB A1 Rheinbrücke Leverkusen) |  |  | laufend |  |  | 1001678.9404 | 1156082.08 | 951594.9934 | 1156082.08 | 154403.1396 | 13.36%
10 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2304093 | Wesel - Meppen, E214.35038 - BI. 4201 Mo (EUROPTEN TRANSMISSION GERMANY) |  |  | laufend |  |  | 686723.668 | 882410 | 652387.4846 | 882410 | 195686.332 | 22.18%
11 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2308043 | Sindelfingen A8/81/831 AS Sindelfingen (BECK ESCHWEGE) |  |  | laufend |  |  | 80086.8614 | 109352.09 | 76082.5183 | 109352.09 | 29265.2286 | 26.76%
12 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2308112 | Sottrum-Verden BA6 Stade-Landesbergen (Silva & Vinha, S.A., Penafiel) |  |  | laufend |  |  | 1606900.5975 | 1556909.59 | 1526555.5676 | 1556909.59 | -49991.0075 | -3.211%
13 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2309064 | Salzgitter, EAF Nebenanlagen (GP Hoch- und Ingenieurbau GmbH , Hannove) |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 1500105.6095 | 2142015.47 | 1425100.329 | 2142015.47 | 641909.8605 | 29.97%
14 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2310002 | Etzenricht, B 160 A030, Absch. B Süd (CTEAM UMMENDORF) |  |  | laufend |  |  | 839899.1365 | 1047133.67 | 797904.1797 | 1047133.67 | 207234.5335 | 19.79%
15 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2310067 | Hünxe Neubau Wesel-Utfort (CTEAM UMMENDORF) |  |  | laufend |  |  | 637458.6878 | 683431.29 | 605585.7534 | 683431.29 | 45972.6022 | 6.727%
16 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2401006 | Lübeck UW- Siems UW A 310 (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) |  |  | laufend |  |  | 325448.2222 | 501515.74 | 309175.8111 | 501515.74 | 176067.5178 | 35.11% | AR1 Abrechnung von Bauzeitverschiebung
17 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2401097 | Wiesbaden, Neubau Freizeitbad Sportpark (SEG Stadtentwicklungsgesellschaft, Wiesb) |  |  | laufend |  |  | 5076478.125 | 5840282.7899 | 4822654.2187 | 5840282.7899 | 763804.6649 | 13.08%
18 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2402066 | Twistetal-Paderborn 110kV-Ltg. (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) |  |  | laufend |  |  | 102798.9985 | 190346.63 | 97659.0486 | 190346.63 | 87547.6315 | 45.99% | AR1 Vergütung von Stillstandskosten
19 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2403002 | Neuwied Kastanienhof (Kastanienhof GmbH, Neuwied) |  |  | laufend |  |  | 284540.22 | 272296.958 | 270313.209 | 272296.958 | -12243.262 | -4.496%
20 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2403070 | Warstein, Infineon Campus, Neubau Büro- (LIST Bau Bielefeld , Bielefeld) |  |  | laufend |  |  | 125829.6644 | 162191.82 | 119538.1812 | 162191.82 | 36362.1556 | 22.42%
21 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2403072 | Lippstadt, Neubau Stadthaus (Stadt Lippstadt , Lippstadt) |  |  | laufend |  |  | 1162653.4262 | 1527643.55 | 1104520.7548 | 1527643.55 | 364990.1238 | 23.89%
22 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2403076 | Stade-Landesbergen 380-kV- (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) |  |  | laufend |  |  | 463731.2166 | 300545.66 | 300000 | 300545.66 | -163185.5566 | -54.3% | Verlust wg.Betonproblemen
23 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2404020 | Voerde-Budberg 110-/220-/380-kV- (CTEAM UMMENDORF) |  |  | laufend |  |  | 104117.7 | 131042.5 | 98911.815 | 131042.5 | 26924.8 | 20.55%
24 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2405063 | Hamburg, BL5.3a VZB A26 - westl. A7 bis (BECKER MEPPEN) |  |  | laufend |  |  | 88185.4822 | 127610.29 | 83776.2081 | 127610.29 | 39424.8078 | 30.89%
25 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2406082 | Essen, Teilneubau Fremdscherbenanlage (Verallia Deutschland AG, Bad Wurzach) |  |  | laufend |  |  | 181182.56 | 250750.9529 | 172123.432 | 250750.9529 | 69568.3929 | 27.74%
26 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2406084 | Emlichheim, Neubau der Brücke i.Z.d. (BECKER MEPPEN) |  |  | laufend |  |  | 412705.9057 | 411365.41 | 392070.6104 | 411365.41 | -1340.4957 | -0.3259%
27 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2407129 | Hilchenbach Langenfelder Bach 3. BA (STRAßEN+TIEFBAU KIRCHHUNDEM) |  |  | laufend |  |  | 664.2 | 0 | 630.99 | 0 | -664.2 | 0% | Anlaufkosten
28 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2408081 | Siegen- Eiserfeld, Neubau der (Die Autobahn GmbH des Bundes, Netphen) |  |  | laufend |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0% | AR1 ist VZ-RG!
29 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2408092 | Lampertheim, RÜB Oberlacher Graben (Der Magistrat der Stadt Lampertheim) |  |  | laufend |  |  | 177994.4477 | 303852.18 | 169094.7253 | 303852.18 | 125857.7323 | 41.42%
30 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2411054 | Buttenheim, integrierte Leitstelle BA-FO (TerraCool Vertriebsgesellschaft mbH, Rhe) |  |  | laufend |  |  | 36.45 | 0 | 34.6275 | 0 | -36.45 | 0% | Anlaufkosten
31 | Demler Spezialtiefbau | 2025-02-01 | 2412022 | Bonn SGL Carbon Werk Nord (KNOLL HAREN) |  |  | laufend |  |  | 13610.05 | 0 | 12929.5475 | 0 | -13610.05 | 0% | Anlaufkosten
[8 empty] | 0 | 0 | 30242903.8261 | 36179170.2808 | 28547268.9346 | 36179170.2808 | 5936266.4548
Bearbeitungsstand 28.02.2025
[9 empty] | TF-ANSATZ AKTUELL | 2025-02-28 | 36179170.2808 | 28547268.9346 | 7631901.3462
[9 empty] | TF-ANSATZ | 2025-01-31 | 32759070.8 | 25495557.9192 | 7263512.8808
[9 empty] | TF-ÄNDERUNG | 2024-12-31 | 3420099.4808 | 3051711.0154 | 368388.4654
[9 empty] | TF-ÄNDERUNG-GERUNDET |  | 3420000 | 3052000 | 368000 | POC-UNTERSCHIED
[9 empty] | TF-ANSATZ-GERUNDET |  | 36179000 | 28547000 | 7632000

## Baustellenreporting 02-2025
[7 empty] | Baustellenadresse | [12 empty] | Ist Vollkosten bestehend aus |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  |  | Kommentare | Synergien
Firma | OID (Automatisch) | Stand | Kostenstelle | Projektname | Kunde | Kundensegment | Straße | Postleitzahl | Stadt | Kundenart | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Startdatum | Enddatum | Auftragssumme | Nachtragssumme | Ist Vollkosten | IST Materialkosten | IST Personalkosten | IST Maschinenkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge | Auftragsbestand |  | Synergieprojekt | Beteiligtes Unternehmen | OID (Automatisch) | Art der Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 1708108 | Brunsbecke und Kattenohl Talbrücken | (HOCHTIEF INFRASTRUCTURE KOELN) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 2210501.0967 |  |  |  | 3120437.2 | 2099976.0418 | 3120437.2 | 909936.1033 | 29.16%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 1908159 | Duisburg Rheinbrücke BABA A40 | (HOCHTIEF INFRASTRUCTURE KOELN) | [9 empty] | Teilschlussgerechnet |  |  |  |  | 2432454.2323 |  |  |  | 2590554.92 | 2310831.5207 | 2590554.92 | 158100.6877 | 6.103%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2102131 | Kruckel - Dauersberg Bl. 4319 380-kV-Ltg | (ARGE Spezialtiefbau Los 1+2, Netphen) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 1588859.1695 |  |  |  | 2411389.06 | 1509416.211 | 2411389.06 | 822529.8905 | 34.11%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2103160 | Dortmund/ Unna A40 Verkehrsanlage | (REMPKE HAGEN) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 4664103.5202 |  |  |  | 5284797.18 | 4430898.3442 | 5284797.18 | 620693.6598 | 11.74%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2110102 | Frankfurt Stabbogenbrücke | (Peter Gross Infrastruktur, Karlsruhe) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 397191.9841 |  |  |  | 481889.93 | 377332.3849 | 481889.93 | 84697.9459 | 17.58%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2205111 | Pillig-Wengenrohr 380 kVNeubau Pkt. | (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 2109498.3969 |  |  |  | 2843694.34 | 2004023.4771 | 2843694.34 | 734195.9431 | 25.82%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2210077 | Wittlich - Niederstedem (GA3) 110-/380kV | (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 31733.631 |  |  |  | 53149 | 30146.9495 | 53149 | 21415.369 | 40.29%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2212088 | Bamberg-Hallstadt Kreuzungsbauwerk BWe 6 | (RAAB EBENSFELD) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 1935731.6257 |  |  |  | 1796473.28 | 1796000 | 1796473.28 | -139258.3457 | -7.752%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2304025 | Leverkusen A1 Ersatzneubau | (ARGE STB A1 Rheinbrücke Leverkusen) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 1001678.9404 |  |  |  | 1156082.08 | 951594.9934 | 1156082.08 | 154403.1396 | 13.36%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2304093 | Wesel - Meppen, E214.35038 - BI. 4201 Mo | (EUROPTEN TRANSMISSION GERMANY) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 686723.668 |  |  |  | 882410 | 652387.4846 | 882410 | 195686.332 | 22.18%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2308043 | Sindelfingen A8/81/831 AS Sindelfingen | (BECK ESCHWEGE) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 80086.8614 |  |  |  | 109352.09 | 76082.5183 | 109352.09 | 29265.2286 | 26.76%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2308112 | Sottrum-Verden BA6 Stade-Landesbergen | (Silva & Vinha, S.A., Penafiel) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 1606900.5975 |  |  |  | 1556909.59 | 1526555.5676 | 1556909.59 | -49991.0075 | -3.211%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2309064 | Salzgitter, EAF Nebenanlagen | (GP Hoch- und Ingenieurbau GmbH , Hannove) | [9 empty] | Teilschlussgerechnet |  |  |  |  | 1500105.6095 |  |  |  | 2142015.47 | 1425100.329 | 2142015.47 | 641909.8605 | 29.97%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2310002 | Etzenricht, B 160 A030, Absch. B Süd | (CTEAM UMMENDORF) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 839899.1365 |  |  |  | 1047133.67 | 797904.1797 | 1047133.67 | 207234.5335 | 19.79%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2310067 | Hünxe Neubau Wesel-Utfort | (CTEAM UMMENDORF) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 637458.6878 |  |  |  | 683431.29 | 605585.7534 | 683431.29 | 45972.6022 | 6.727%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2401006 | Lübeck UW- Siems UW A 310 | (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 325448.2222 |  |  |  | 501515.74 | 309175.8111 | 501515.74 | 176067.5178 | 35.11% |  | AR1 Abrechnung von Bauzeitverschiebung
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2401097 | Wiesbaden, Neubau Freizeitbad Sportpark | (SEG Stadtentwicklungsgesellschaft, Wiesb) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 5076478.125 |  |  |  | 5840282.7899 | 4822654.2187 | 5840282.7899 | 763804.6649 | 13.08%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2402066 | Twistetal-Paderborn 110kV-Ltg. | (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 102798.9985 |  |  |  | 190346.63 | 97659.0486 | 190346.63 | 87547.6315 | 45.99% |  | AR1 Vergütung von Stillstandskosten
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2403002 | Neuwied Kastanienhof | (Kastanienhof GmbH, Neuwied) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 284540.22 |  |  |  | 272296.958 | 270313.209 | 272296.958 | -12243.262 | -4.496%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2403070 | Warstein, Infineon Campus, Neubau Büro- | (LIST Bau Bielefeld , Bielefeld) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 125829.6644 |  |  |  | 162191.82 | 119538.1812 | 162191.82 | 36362.1556 | 22.42%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2403072 | Lippstadt, Neubau Stadthaus | (Stadt Lippstadt , Lippstadt) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 1162653.4262 |  |  |  | 1527643.55 | 1104520.7548 | 1527643.55 | 364990.1238 | 23.89%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2403076 | Stade-Landesbergen 380-kV- (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) | (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 463731.2166 |  |  |  | 300545.66 | 300000 | 300545.66 | -163185.5566 | -54.3% |  | Verlust wg.Betonproblemen
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2404020 | Voerde-Budberg 110-/220-/380-kV- (CTEAM UMMENDORF) | (CTEAM UMMENDORF) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 104117.7 |  |  |  | 131042.5 | 98911.815 | 131042.5 | 26924.8 | 20.55%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2405063 | Hamburg, BL5.3a VZB A26 - westl. A7 bis (BECKER MEPPEN) | (BECKER MEPPEN) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 88185.4822 |  |  |  | 127610.29 | 83776.2081 | 127610.29 | 39424.8078 | 30.89%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2406082 | Essen, Teilneubau Fremdscherbenanlage (Verallia Deutschland AG, Bad Wurzach) | (Verallia Deutschland AG, Bad Wurzach) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 181182.56 |  |  |  | 250750.9529 | 172123.432 | 250750.9529 | 69568.3929 | 27.74%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2406084 | Emlichheim, Neubau der Brücke i.Z.d. (BECKER MEPPEN) | (BECKER MEPPEN) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 412705.9057 |  |  |  | 411365.41 | 392070.6104 | 411365.41 | -1340.4957 | -0.3259%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2407129 | Hilchenbach Langenfelder Bach 3. BA (STRAßEN+TIEFBAU KIRCHHUNDEM) | (STRAßEN+TIEFBAU KIRCHHUNDEM) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 664.2 |  |  |  | 0 | 630.99 | 0 | -664.2 | #DIV/0! |  | Anlaufkosten
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2408081 | Siegen- Eiserfeld, Neubau der (Die Autobahn GmbH des Bundes, Netphen) | (Die Autobahn GmbH des Bundes, Netphen) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 100% |  | AR1 ist VZ-RG!
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2408092 | Lampertheim, RÜB Oberlacher Graben (Der Magistrat der Stadt Lampertheim) | (Der Magistrat der Stadt Lampertheim) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 177994.4477 |  |  |  | 303852.18 | 169094.7253 | 303852.18 | 125857.7323 | 41.42%
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2411054 | Buttenheim, integrierte Leitstelle BA-FO (TerraCool Vertriebsgesellschaft mbH, Rhe) | (TerraCool Vertriebsgesellschaft mbH, Rhe) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 36.45 |  |  |  | 0 | 34.6275 | 0 | -36.45 | #DIV/0! |  | Anlaufkosten
Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) | 2411223 | 2025-02-01 | 2412022 | Bonn SGL Carbon Werk Nord (KNOLL HAREN) | (KNOLL HAREN) | [9 empty] | laufend |  |  |  |  | 13610.05 |  |  |  | 0 | 12929.5475 | 0 | -13610.05 | #DIV/0! |  | Anlaufkosten
0
SUMME | [19 empty] | 30242903.8261 | 0 | 0 |  | 36179170.2808 | 28547268.9346 | 36179170.2808 | 5936266.4548 |  | 0
[22 empty] | TF-ANSATZ AKTUELL | 2025-02-28 | 36179170.2808 | 28547268.9346 | 7631901.3462
[22 empty] | TF-ANSATZ | 2025-01-31 | 32759070.8 | 25495557.9192 | 7263512.8808
[22 empty] | TF-ÄNDERUNG | 2024-12-31 | 3420099.4808 | 3051711.0154 | 368388.4654
[22 empty] | TF-ÄNDERUNG-GERUNDET |  | 3420000 | 3052000 | 368000 | POC-UNTERSCHIED
[22 empty] | TF-ANSATZ-GERUNDET |  | 36179000 | 28547000 | 7632000

## BST-Reporting 2025-01
[8 empty] | Baustellencontrolling |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  | Kommentare
| Firma | Stand | Kostenstelle | Projekt | Kundengruppe | Auftragsart | Status | Auftragssum | Sum NT-Erhöhung | Ist Vollkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge
1 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 1708108 | Brunsbecke und Kattenohl Talbrücken (HOCHTIEF INFRASTRUCTURE KOELN) |  |  | laufend |  |  | 2148361.6167 | 3070437.2 | 2040943.5358 | 3070437.2 | 922075.5833 | 30.03%
2 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 1908159 | Duisburg Rheinbrücke BABA A40 (HOCHTIEF INFRASTRUCTURE KOELN) |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 1910209.6623 | 2032558.32 | 1814699.1792 | 2032558.32 | 122348.6577 | 6.019%
3 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2102131 | Kruckel - Dauersberg Bl. 4319 380-kV-Ltg (ARGE Spezialtiefbau Los 1+2, Netphen) |  |  | laufend |  |  | 1497032.3095 | 2411389.06 | 1422180.694 | 2411389.06 | 914356.7505 | 37.92%
4 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2103160 | Dortmund/ Unna A40 Verkehrsanlage (REMPKE HAGEN) |  |  | laufend |  |  | 4478683.8802 | 5067493.7 | 4254749.6862 | 5067493.7 | 588809.8198 | 11.62%
5 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2110102 | Frankfurt Stabbogenbrücke (Peter Gross Infrastruktur, Karlsruhe) |  |  | laufend |  |  | 397191.9841 | 481889.93 | 377332.3849 | 481889.93 | 84697.9459 | 17.58%
6 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2205111 | Pillig-Wengenrohr 380 kVNeubau Pkt. (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) |  |  | laufend |  |  | 2105557.2069 | 2843694.34 | 2000279.3466 | 2843694.34 | 738137.1331 | 25.96%
7 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2210077 | Wittlich - Niederstedem (GA3) 110-/380kV (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) |  |  | laufend |  |  | 31733.631 | 53149 | 30146.9495 | 53149 | 21415.369 | 40.29%
8 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2212088 | Bamberg-Hallstadt Kreuzungsbauwerk BWe 6 (RAAB EBENSFELD) |  |  | laufend |  |  | 1935737.0057 | 1796473.28 | 1796000 | 1796473.28 | -139263.7257 | -7.752%
9 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2304025 | Leverkusen A1 Ersatzneubau (ARGE STB A1 Rheinbrücke Leverkusen) |  |  | laufend |  |  | 1001701.3304 | 1156082.08 | 951616.2639 | 1156082.08 | 154380.7496 | 13.35%
10 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2304093 | Wesel - Meppen, 380-kV, Los 1-4, Bl.4201 (EUROPTEN TRANSMISSION GERMANY) |  |  | laufend |  |  | 533908.948 | 689236.6 | 507213.5006 | 689236.6 | 155327.652 | 22.54%
11 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2308043 | Sindelfingen A8/81/831 AS Sindelfingen (BECK ESCHWEGE) |  |  | laufend |  |  | 80090.9814 | 109352.09 | 76086.4323 | 109352.09 | 29261.1086 | 26.76%
12 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2308112 | Sottrum-Verden BA6 Stade-Landesbergen (Silva & Vinha, S.A., Penafiel) |  |  | laufend |  |  | 1585881.9475 | 1556909.59 | 1506587.8501 | 1556909.59 | -28972.3575 | -1.861%
13 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2309064 | Salzgitter, EAF Nebenanlagen (GP Hoch- und Ingenieurbau GmbH , Hannove) |  |  | Teilschlussgerechnet |  |  | 1491579.5695 | 2142015.47 | 1417000.591 | 2142015.47 | 650435.9005 | 30.37%
14 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2310002 | Etzenricht, B 160 A030, Absch. B Süd (CTEAM UMMENDORF) |  |  | laufend |  |  | 528339.3765 | 773290.02 | 501922.4077 | 773290.02 | 244950.6435 | 31.68%
15 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2310067 | Hünxe Neubau Wesel-Utfort (CTEAM UMMENDORF) |  |  | laufend |  |  | 447234.7178 | 489888.78 | 424872.9819 | 489888.78 | 42654.0622 | 8.707%
16 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2401006 | Lübeck UW- Siems UW A 310 (EQOS Energie Deutschland GmbH, Biberach) |  |  | laufend |  |  | 39201.2822 | 247151.13 | 37241.2181 | 247151.13 | 207949.8478 | 84.14% | Abrechnung von Bauzeitverschiebung
17 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2401097 | Wiesbaden, Neubau Freizeitbad Sportpark (SEG Stadtentwicklungsgesellschaft, Wiesb) |  |  | laufend |  |  | 4190472.275 | 4648492.97 | 3980948.6612 | 4648492.97 | 458020.695 | 9.853%
18 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2402066 | Twistetal-Paderborn 110kV-Ltg. (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) |  |  | laufend |  |  | 2514.7085 | 57687.51 | 2388.9731 | 57687.51 | 55172.8015 | 95.64% | Vergütung von Stillstandskosten
19 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2403002 | Neuwied Kastanienhof (Kastanienhof GmbH, Neuwied) |  |  | laufend |  |  | 24692.5 | 55077.93 | 23457.875 | 55077.93 | 30385.43 | 55.17%
20 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2403070 | Warstein, Infineon Campus, Neubau Büro- (LIST Bau Bielefeld , Bielefeld) |  |  | laufend |  |  | 124732.9244 | 162191.82 | 118496.2782 | 162191.82 | 37458.8956 | 23.1%
21 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2403072 | Lippstadt, Neubau Stadthaus (Stadt Lippstadt , Lippstadt) |  |  | laufend |  |  | 1158311.6262 | 1527643.55 | 1100396.0448 | 1527643.55 | 369331.9238 | 24.18%
22 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2403076 | Stade-Landesbergen 380-kV- (OMEXOM HOCHSPANNUNG GMBH) |  |  | laufend |  |  | 268581.9066 | 107700.77 | 107000 | 107700.77 | -160881.1366 | -149.4% | Verlust wg. Thema Betonprobleme
23 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2405063 | Hamburg, BL5.3a VZB A26 - westl. A7 bis (BECKER MEPPEN) |  |  | laufend |  |  | 84577.2522 | 127610.29 | 80348.3896 | 127610.29 | 43033.0378 | 33.72%
24 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2406082 | Essen, Teilneubau Fremdscherbenanlage (Verallia Deutschland AG, Bad Wurzach) |  |  | laufend |  |  | 54829.2 | 25000 | 52087.74 | 25000 | -29829.2 | -119.3% | Leistungsabgr.
25 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2406084 | Emlichheim, Neubau der Brücke i.Z.d. (BECKER MEPPEN) |  |  | laufend |  |  | 396140.4357 | 401464.4 | 376333.4139 | 401464.4 | 5323.9643 | 1.326%
26 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2407127 | Kriftel - Eschborn, AMP Bl. 4228 (autmatec GmbH, Walldorf) |  |  | laufend |  |  | 250231.7 | 316091.59 | 237720.115 | 316091.59 | 65859.89 | 20.84%
27 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2408081 | Siegen- Eiserfeld, Neubau der (Die Autobahn GmbH des Bundes, Netphen) |  |  | laufend |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 100% | AR1 ist VZ-RG!
28 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2408092 | Lampertheim, RÜB Oberlacher Graben (Der Magistrat der Stadt Lampertheim) |  |  | laufend |  |  | 177975.3377 | 303852.18 | 169076.5708 | 303852.18 | 125876.8423 | 41.43%
29 | Demler Spezialtiefbau | 2025-01-01 | 2410112 | Hanroth-Raubach - Metsä-Tissue GmbH (BLUM-BAU PUDERBACH) |  |  | laufend |  |  | 93085.0901 | 105240.5 | 88430.8356 | 105240.5 | 12155.4099 |  | Anlaufkosten
[8 empty] | 0 | 0 | 27038590.4061 | 32759070.8 | 25495557.9192 | 32759070.8 | 5720480.3939
Bearbeitungsstand 28.02.2025
[9 empty] | TF-ANSATZ AKTUELL | 2025-01-31 | 32759070.8 | 25495557.9192 | 7263512.8808
[9 empty] | TF-ANSATZ | 2024-12-31 | 29987100.35 | 23303986.23 | 6683114.12
[9 empty] | TF-ÄNDERUNG | 2024-12-31 | 2771970.45 | 2191571.6892 | 580398.7608
[9 empty] | TF-ÄNDERUNG-GERUNDET |  | 2772000 | 2192000 | 580000 | POC-UNTERSCHIED
[9 empty] | TF-ANSATZ-GERUNDET |  | 32759000 | 25496000 | 7264000

## Baustellenrepoting Blanko
[7 empty] | Baustellenadresse | [7 empty] | per 31.12.24 |  |  |  |  | Ist Vollkosten bestehend aus |  |  |  | Bewertung |  | Rentabilität |  |  |  | Kommentare | Synergien
Firma | OID (Automatisch) | Stand | Kostenstelle | Projektname | Kunde | Kundensegment | Straße | Postleitzahl | Stadt | Kundenart | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Startdatum | Enddatum | Auftragssumme | Nachtragssumme | Ist Vollkosten | IST Materialkosten | IST Personalkosten | IST Maschinenkosten | PoC Bewertung | HGB Bewertung | Umsatz | Ergebnis | Marge | Auftragsbestand |  | Synergieprojekt | Beteiligtes Unternehmen | OID (Automatisch) | Art der Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit
Demler Spezialtiefbau | 2024-01-01

## Config
Kundensegment | Kundengruppe | Auftragsart | Gewerk | Segment | Status | Kundenart | OID | Unternehmensname | JA NEIN | Art Zusammenarbeit | Grund Zusammenarbeit | Wiederkehrend | Daten Input |  | Auswertung 2022 LucaNet |  |  | Auswertung 2023 LucaNet |  |  | Auswertung 2024 LucaNet
Stadt | öffentlich | Projekt | Asphaltbau | Autobahn | laufend | Neukunde | 2409692 | AS Asphaltbau Holding | Ja | Bietergemeinschaft | neuer Markt / Region | Ja | SR DEZ 2022 | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 30242903.8261
Land | privat | Rahmenvertrag | Baugrube | Bahn | Teilschlussgerechnet | Bestandskunde | 2409698 | AS Asphaltbau Schmidle | Nein | Subunternehmen | neue Projektgröße | Nein | TF DEZ 2022 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 30242903.8261 | #REF!
Bund | gewerblich | sonstiges | Bodensanierung | Brücke | Schlussgerechnet | Sonstiges | 2411223 | Demler Spezialtiefbau (ehm. ASL) |  | Arbeitsgemeinschaft | Margensteigerung |  | TF DEZ 2021 | #REF! | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
Projektentwickler |  |  | Bohrpfähle | Energie |  |  | 2409716 | BBU KG |  | Partnerschaft | Risikoteilung |  | GuV 2022 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
KMU |  |  | Bohrpfahlwände | Freileitungsbau |  |  | 2409656 | Demler Spezialtiefbau (Neu) |  | Sonstiges | Erweiterung Know How |  | GuV 2022 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
Konzern |  |  | Brückenbau | Heizung |  |  | 2411229 | Demler operativ (alt) |  |  | Zeitersparnis |  | TF DEZ 2023 | #REF! | GL laut LucaNet 2022 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2023 | #REF! |  | GL laut LucaNet 2024 | #REF!
|  |  | Damm- und Deichbau | Industriebau |  |  | 2409668 | EBK |  |  | Personalnotwendigkeit |  | SR DEZ 2023 | #REF!
|  |  | Erdbau | Kanal |  |  | 2409686 | Riedmüller Bau |  |  | Sonstiges |  | GuV 2023 LucaNet L4L | #REF! | Auswertung 2022 HGB |  |  | Auswertung 2023 HGB |  |  | Auswertung 2024 HGB
|  |  | Erschließung | Leitungsbau |  |  | 2409674 | Seidler Holding |  |  |  |  | GuV 2023 JA HGB | #REF! | SR DEZ 2022 | #REF! |  | SR DEZ 2023 | #REF! |  | SR DEZ 2024 | 30242903.8261
|  |  | Gleisbau | sonstiger öffentlicher Tiefbau |  |  | 2409680 | Seidler Tiefbau |  |  |  |  | TF DEZ 2024 | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2024 | 30242903.8261 | #REF!
|  |  | Gründung | sonstiger privater Tiefbau |  |  | 2409632 | Terras Holding |  |  |  |  | SR DEZ 2024 | 30242903.8261 | TF DEZ 2021 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2022 | #REF! | #REF! | TF DEZ 2023 | #REF! | #REF!
|  |  | Kabelbau | Strasse |  |  | 2409710 | Terras Service |  |  |  |  | GuV 2024 LucaNet L4L | #REF! | GL laut Projektliste 2022 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2023 | #REF! |  | GL laut Projektliste 2024 | #REF!
|  |  | Kanalbau | Telekommunikation |  |  | 2409704 | Terras Spezialtiefbau (Hold.) |  |  |  |  | GuV 2024 JA HGB | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF! | Delta | #REF! | #REF!
|  |  | Pipelinebau | Tunnel |  |  | 2399309 | Terras Süd | [6 empty] | GL laut HGB 2022 | #REF! |  | GL laut HGB 2023 | #REF! |  | GL laut HGB 2024 | #REF!
|  |  | Rohrleitungsbau | Wasserbau |  |  | 2409590 | Terras West
|  |  | sonstiges | Windkraft |  |  | 2409722 | WWB Deponie
|  |  | Spezialbau |  |  |  | 2409644 | WWB Tiefbau
|  |  | Spundwände |  |  |  | 2417289 | Terras Nord
|  |  | Stauanlagen |  |  |  | 2417804 | Grothe Holding GmbH
|  |  | Strassenbau |  |  |  | 2417256 | Grothe Bau
|  |  | Tiefbau |  |  |  | 2418946 | Grothe Kabel
|  |  | Träger |  |  |  | 2417766 | B&D Holding
|  |  | Trägerbohlenwände |  |  |  | 2417235 | B&D GmbH
|  |  | Tunnelbau |  |  |  | 2418977 | Vermessungsbuero Wolfert
|  |  | Verankerungen |  |  |  | 2419008 | GIS-EDV Wolfert
|  |  | Wasserbau |  |  |  | 2419039 | Vermessungstechnik Wolfert
[7 empty] | 2419070 | Streetguard
[7 empty] | 2425307 | Wendt Grundbau GmbH
[7 empty] | 2425806 | Terras Gruppe
[7 empty] | 2411453 | Konso Holding
[7 empty] | 2411972 | Konsolidiert Terras Gruppe
[7 empty] | 2425163 | Segment Tiefbau
[7 empty] | 2425145 | Segment Services
[7 empty] | 2425154 | Segment Spezialtiefbau
[7 empty] | 2416110 | HTS B
[7 empty] | 2415031 | HTS L
[7 empty] | 2416142 | Terras Resources
[7 empty] | 2424198 | HTS Berichtswesen
[7 empty] | 2424291 | BBU GmbH (neu)
[7 empty] | 2411667 | Demler Baugeräte (alt)
[7 empty] | 2427773 | Demir GmbH
[7 empty] | 2427824 | InKa GmbH
[7 empty] | 2427875 | ELKATEC GmbH
[7 empty] | 2427926 | Oßwald GmbH
[7 empty] | 2427977 | Demir Holding GmbH
[7 empty] | 2420158 | Helming Tiefbau Service GmbH
[7 empty] | 2427258 | Koldewei Straßen- und Tiefbau
[7 empty] | 2416094 | Konso Resources
[7 empty] | 2427309 | Achatz Bau
[7 empty] | 2427360 | Demir Gruppe
[7 empty] | 2425760 | D&K Spezial Tiefbau
[7 empty] | 2409656 | Helming Kultur-Tiefbau-Baustoffhandel GmbH
[7 empty] | 2427418 | RAEDER
[7 empty] | 2424199 | Konso HTS Berichtswesen